## MON.PROGRESS-232425
269 | CHARGECODE | BIDANG | LINGKUP | NAMA PEKERJAAN | COD | NOMOR KONTRAK/SPMK | PEMBERI KERJA | TANGGAL KONTRAK/SPMK | TANGGAL KOM/EFEKTIF | NOTULEN / BA PENLOK | CEK TGL BERAKHIR | DURASI NORMAL | TANGGAL BERAKHIR NORMAL | DURASI AMD | TANGGAL BERAKHIR AMD | INFO AMANDEMEN | [6 empty] | PTL | PA | PROGRESS BAYAR | STATUS PEKERJAAN | Laporan / BA Penlok |  | Target Selesai
1 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 250 MW (BESS Sumenep 50 MW)-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
2 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 140 MW (Banjar 100 MW)-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
3 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 140 MW (Cirebon 40 MW)-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
4 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 100 MW (Menes 50 MW)-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
5 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 100 MW (Bojonegoro 50 MW)-COD 2024 | 2024 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
6 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 100 MW (Ngawi 50 MW)-COD 2024 | 2024 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
7 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 90 MW (Semanu 90 MW)-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
8 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 80 MW (Malimping 80 MW)-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
9 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTB JAWA BARAT 60 MW-COD 2024 | 2024 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
10 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 50 MW (Saketi 50 MW)-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
11 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 50 MW (Pemalang 50 MW)-COD 2023 | 2023 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
12 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PS GRINDULU-COD 2030 | 2030 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
13 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTB Banten-COD 2024, 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
14 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTA PS Jatiluhur-COD 2029 | 2029 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
15 | J.7.I1.J0.24.01 | JAR | KKP | Penugasan Umbrella KKP Lighthouse Package IPP |  | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2025-12-15 |  | 2024-02-16 |  |  |  | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Anugerah Nur Alif W | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
16 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA SIMONGGO-COD 2029 | 2029 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
17 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA Hidro Sumatera-COD 2029, 2030 | 2029/2030 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
18 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA PUMP STORAGE SUMATERA-1-COD 2029, 2030 | 2029/2030 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
19 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP Interkoneksi HVDC/HVAC Sumatera-Kepri-COD 2028 | 2028 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
20 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLT EBT Peaker/BESS Sumatera berikut Penigkatan IKS Sumatera-COD 2029 | 2029 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
21 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA Tanjung Sakti-COD 2032 | 2032 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
22 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA Kuota Sumatera 400 MW-COD 2031 | 2031 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
23 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP ISJ Sumatera-Jawa-COD 2029 | 2029 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
24 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP Pengembangan Sistem Nias-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | [6 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
25 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP Pengembangan Sistem Sabang dan Potensi Interkoneksi Sistem Sumatera-COD 2027 | 2027 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | [6 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
26 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP SUTT Interkoneksi II Sumatera-Bangka-COD 2029 | 2029 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | [6 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
27 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP SUTT/SKLT Tarjun-Kotabaru dan PLTG Kalsel-COD2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
28 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP PLTA Muara Juloi-COD 2030 | 2030 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
29 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP PLTG KALBAR 2 100 MW-COD 2026 | 2026 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
30 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP PLTA Khatulistiwa (kuota) tersebar 150 MW-COD 2030 | 2030 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | [5 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai |  | Dibatalkan di Amandemen II
31 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP PLTA Kalseltengtimra Kuota Tesebar 100 MW-COD 2031 | 2031 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | [5 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
32 | J.0.I1.J0.25.10 | JAR | KKP | KKP PLTS Kalbar-1 (Sarawak Energi Berhad/SEB) 75 MW dan BESS Kalbar 1300 MWh | 2026 & 2027 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2025-01-24 | - | 2025-03-09 |  | 2025-03-09 |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
33 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTP Kotamobagu 4 x 20 MW-COD 2028, 2030, 2031, 2032 | 2028/2030/2031/2032 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
34 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTA Sulbagsel Kuota Tersebar Tambahan 100 MW-COD 2030 | 2030 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 |  |  |  |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
35 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTA Sulbagsel Kuota Tersebar Tambahan 200 MW-COD 2031 | 2031 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 |  |  |  |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
36 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTS + BESS Sulbagsel Kuota Tersebar 50 MW-COD 2028 | 2028 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | [5 empty] | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  | Batal/Kerja Kurang |  | Dibatalkan di Amandemen II
37 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTA Sulbagut Kuota Tersebar 60 MW-COD 2029 | 2029 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | [5 empty] | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  | Batal/Kerja Kurang |  | Dibatalkan di Amandemen II
38 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTA Sulbagut Kuota Tersebar 70 MW-COD 2031 | 2031 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 |  |  |  |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
39 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTB Sulbagut Kuota Tersebar 60 MW-COD 2029 | 2029 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | [5 empty] | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  | Batal/Kerja Kurang |  | Dibatalkan di Amandemen II
40 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLT EBT SULBAGUT 3 |  | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | [6 empty] | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
41 | E.1.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTS + BESS Lombok Kuota Tersebar 50 MW-COD 2028 | 2028 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | [5 empty] | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto |  | Batal/Kerja Kurang |  | Dibatalkan di Amandemen II
42 | E.1.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLT EBT JAYAPURA 2 |  | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | [6 empty] | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
43 | E.1.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLT EBT TIMOR 2 |  | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | [6 empty] | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
44 | E.1.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLT EBT LOMBOK 4 |  | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-10-16 |  | 2024-02-16 |  |  | 2024-05-20 | [6 empty] | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
45 | C.8.I1.J0.23.01 | KIT | OBC | OBC PLTGU Sulbagsel 400 MW-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-05-18 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Irawati Caroline | Done 100% | Selesai
46 | C.7.I1.J0.23.01 | KIT | OBC | OBC PLTGU Sulbagsel 300 MW-COD 2026 | 2026 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-05-18 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Irawati Caroline | Done 100% | Selesai
47 | C.7.I1.J0.23.02 | KIT | OBC | OBC PLTGU Sulbagsel 300 MW-COD 2027 | 2027 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-05-18 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Irawati Caroline | Done 100% | Selesai
48 | C.7.I1.J0.23.03 | KIT | OBC | OBC PLTGU / MPP Kluster Poci 200 MW-COD 2026 | 2026 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-05-18 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Irawati Caroline | Done 100% | Selesai
49 | B.6.I1.J0.24.01 | KIT | OBC | OBC PLTG KALTIMRA 150 MW (Kaltara 100 MW)-COD 2026 | 2026 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-05-18 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Indarto Anjar Prabowo | Irawati Caroline | Done 100% | Selesai
50 | B.6.I1.J0.24.01 | KIT | OBC | OBC PLTG KALTIMRA 150 MW (Tarakan 50 MW)-COD 2026 | 2026 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-05-18 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Indarto Anjar Prabowo | Irawati Caroline | Done 100% | Selesai
51 | B.4.I1.J0.24.03 | KIT | OBC | OBC PLTMG Flores 30 MW-COD 2026 | 2026 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-05-18 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Indarto Anjar Prabowo | Irawati Caroline | Done 100% | Selesai
52 | B.4.I1.J0.24.02 | KIT | OBC | OBC PLTMG Shrimp Farming 30 MW-COD 2026 | 2026 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2024-05-18 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | Indarto Anjar Prabowo | Irawati Caroline |  | Batal/Kerja Kurang |  | Dibatalkan di Amandemen II
53 | B.0.I1.J0.23.04 | PST | OBC | OBC Pengembangan Sistem Belitung-COD 2025 | 2025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-01-03 | - | 2025-03-04 |  | 2024-03-02 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
54 | P.5.I1.A1.24.01 | JAR | FS | Pekerjaan Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Jawa |  | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-08-26 | - | 2025-12-15 |  | 2025-08-20 |  | 2025-12-15 | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Hans Zwingly | Hendi Permana | Done 100% | Selesai
55 | P.5.I1.A1.24.02 | JAR | FS | Pekerjaan Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Batam Bintan |  | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-28 | 2024-08-26 | - | 2025-12-15 |  | 2025-08-20 |  | 2025-12-15 | 2024-05-20 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  | Hans Zwingly | Yogi Septri Atmojo | Done 100% | Selesai |  | - 03 September 2026: Ada kebutuhan update power system
56 | A.6.I1.J0.24.01 | JAR | Kajian | Pekerjaan Penyusunan Technical and Financial Impact Study of Cirebon 1, Pacitan and Pelabuhan Ratu CFPPs Early Retirement |  | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-29 | 2024-04-04 | - | 2024-06-02 | 60 hari | 2024-06-02 |  |  | 2024-07-31 | 2025-01-24 | 2025-09-02 |  |  |  |  | Fajar Andy Setyawan | Doni | Done 100% | Selesai
57 | J.8.I1.J0.23.01 | JAR | Kajian | Pekerjaan Kajian Dampak Teknis dan Biaya Integrasi, Rekomendasi Regulasi Scale Up VRE 8 GW & 28 GW |  | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-29 | 2024-01-19 | - | 2024-11-30 | 195 hari | 2024-07-31 | 316 hari | 2024-11-30 | 2024-07-31 | 2025-01-24 | 2025-09-02 |  |  |  |  | Anugerah Nur Alif W | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
58 | K.0.I1.J0.23.03 | KIT | Kajian | Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Potensi PLTB Onshore dan Offshore di Indonesia |  | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-29 | 2024-01-21 | - | 2024-09-17 | 240 hari | 2024-09-17 |  |  | 2024-07-31 | 2025-01-24 | 2025-09-02 |  |  |  |  | Abdur Rouf | Irawati Caroline | Done 100% | Selesai
59 | P.3.I1.J0.24.03 | JAR | Kajian | Penugasan Kajian Green Enabling Super Grid |  | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-29 | 2023-12-29 | - | 2024-12-22 | 360 hari | 2024-12-22 |  |  | 2024-07-31 | 2025-01-24 | 2025-09-02 |  |  |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai
60 | Z.0.I1.A2.22.01 | JAR | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Dampak Sistem Terkait Percepatan Masa Pengakhiran Masa Operasional PLTU Batubara |  | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-29 | 2024-04-04 | - | 2024-08-01 | 120 hari | 2024-08-01 |  |  | 2024-07-31 | 2025-01-24 | 2025-09-02 |  |  |  |  | Ammar Syahid Rabbani | Doni | Done 100% | Selesai
61 | A.0.I1.J0.23.08 | KIT | Kajian | Penyusunan Kajian Dampak Non Teknis dari Inisiatif Early Retirement PLTU |  | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | Kadek Ferry | 2023-12-29 | 2024-04-04 | - | 2024-11-29 | 180 hari | 2024-09-30 | 577 hari | 2025-12-31 | 2024-07-31 | 2025-01-24 | 2025-09-02 |  |  |  |  | Andal Adhi Prakoso | Mulyono Tri Wijaksono | Done 100% | Selesai
62 | P.5.I1.J0.24.02 | JAR | Kajian | Pekerjaan Kajian Interkoneksi Sumatera - Jawa dan Sumatera - Batam - Bintan |  | 0636.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-08-26 | 2024-07-31 | - | 2025-03-27 | 240 hari | 2025-03-27 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai |  | - 03 September 2026: Clear
63 | Q.0.I1.J0.25.16 | JAR | Kajian | Pekerjaan Kajian Interkoneksi Antar Pulau (Maluku, Papua dan Nusa Tenggara) |  | 2048.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-12-27 | 2025-02-01 | - | 2025-07-30 | 180 hari | 2025-07-30 | - | - | [7 empty] | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai |  | - 03 September 2026: Clear
64 | Q.0.I1.J0.25.18 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Masterplan Mapana |  | 2135.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-12-31 | 2025-01-21 | - | 2025-12-31 | 180 hari | 2025-07-19 |  | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-10-17 | 2025-11-14 |  |  |  |  | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai |  | BAPP BAST Tahap akhir ada di PLNE (Ayu), untuk menghindari dokumen hilang, belum bisa di tandatangan karena pekerjaan belum seluruhnya selesai - 03 September 2026: sudah finalisasi laporan, rencana pembahasan menunggu dari UGM. Untuk BAPP BAST bisa di proses tandatangan kembali ke RSL
65 | Q.0.I1.J0.25.17 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Masterplan Sulawesi |  | 2134.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-12-31 | 2025-01-21 | - | 2025-12-31 | 180 hari | 2025-07-19 |  | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-10-17 | 2025-11-14 |  |  |  |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai |  | BAPP BAST Tahap akhir ada di PLNE (Ayu), untuk menghindari dokumen hilang, belum bisa di tandatangan karena pekerjaan belum seluruhnya selesai - 03 September 2026: Untuk BAPP BAST bisa di proses tandatangan kembali ke RSL. Sedang koordinasi dengan UGM. (potensi produk pending)
66 | Q.0.I1.J0.25.19 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Smelter di Sistem Sulbagsel |  | 2136.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-12-31 | 2025-02-04 | - | 2025-08-29 | 180 hari | 2025-08-02 |  | 2025-08-29 | 2025-08-01 | [6 empty] | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai |  | - 03 September 2026: Clear
67 | Q.0.I1.J0.25.20 | PST | Kajian | Kajian Pembangunan SUTET 500 kV Muara Karang - Priok |  | 2137.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-12-31 | 2025-04-09 | - | 2025-10-05 | 180 hari | 2025-10-05 |  | 2025-10-05 | [7 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai |  | - 03 September 2026: Clear
68 | J.0.I1.J0.24.9 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Studi Pengembangan Kelistrikan di Pulau Nias |  | 1809.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-11-26 | 2024-11-28 | - | 2025-07-31 | 180 hari | 2025-05-26 |  | 2025-07-31 | 2025-05-26 | [6 empty] | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | Done 100% | Selesai |  | - 03 September 2026: Clear
69 | M.0.I1.J0.24.1 | KIT | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Seleksi Teknologi PLTN Untuk Indonesia |  | 1611.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-07 | 2024-10-18 | - | 2026-12-31 | 180 hari | 2025-04-15 | 805 hari | 2026-12-31 | 2025-04-11 | 2025-07-08 | [5 empty] | Fuad Chariri | Kaswid | 60% | Ongoing |  | - 26 Januari 2026: Proses Draft MOM dan Amandemen II (EOT sampai 31 Desember 2026). Masih menunggu data avilabiity terkait auditorium, rencananya antara 4-8 April 2026 - 20 Mei 2026: Untuk kegiatan diseminasi sama benchmarking kemarin masih belum dilanjut. Karena belum ada keputusan high level disana. Infonya nanti RSL akan diskusi lagi dengan PLNE. Tapi masih menunggu jadwal lanjutan dari PLN pusat.
70 | Q.0.I1.J0.25.25 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Flexible Generation |  | 0379.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 | 2025-06-04 | - | 2026-07-28 | 270 hari | 2026-02-28 | 420 hari | 2026-07-28 | 2026-02-27 | [6 empty] | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | 20% | Ongoing |  | - 26 Januari 2026: Potensi extend 27 Febuari 2026 : Pembahasan Rencana amandemen, rencana perpanjangan sampai 28 Juli 2026 (Status "sedang proses amandemen") - 16 April 2026: Target BAPP BAST sesuai perpanjangan waktu amandemen terakhir - 13 Juli 2026: akan di perpanjang sampai Desember 2026 - 18 Agustus 2026: Lingkup System Planning 90%, kurang Jamali perlu update ramp rate dr uip2b jamali Retrofit 95%, Benchmark 0%. - 07 September 2026: Perlu menunggu data dari JAMALI, secara ovel all laporan sudah OK Rencana penyampaian Final pada W1 Nov 2026
71 | Q.0.I1.J0.25.27 | JAR | Kajian | Pekerjaan Penyusunan Asumsi EHS (Estimasi Harga Satuan) Transmisi dan Gardu Induk |  | 0571.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-07-03 |  | - | 2025-11-16 | [11 empty] | Ade Septia Putra | Yudha Pratama | 100% | Selesai
72 | Q.0.I1.J0.25.26 | KIT | Kajian | Pekerjaan Penyusunan Asumsi EHS (Estimasi Harga Satuan) Pembangkit |  | 0571.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-07-03 |  | - | 2025-11-16 | [11 empty] | Yoga Prayoga Y. T. M. | Desy Widyani | 100% | Selesai
73 | Q.0.I1.J0.24.8 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Seleksi Teknologi BESS Grid Connected untuk Indonesia & Penyusunan Pra Feasibility Study BESS untuk Sistem Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan dan Sulawesi di Subsistem Jawa Madura dan Bali |  | 2138.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-12-31 | 2025-06-23 | - | 2026-12-31 | 180 | 2025-12-19 | 557 hari | 2026-12-31 | 2025-12-19 | 2026-05-26 | [5 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | 10% | Ongoing |  | - 26 Januari 2026: Masih ongoing - 27 Januari 2026: Perlu Diskusi dgn CSGI - 01 April 2026: Proses Amandemen Kerja Tambah dan Perpanjangan Waktu. - 20 April 2026: Kerja kurang untuk lingkup Pra FS BESS Sistem Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, dan Sulawesi - 12 Mei 2026: Untuk Kalimantan tidak jadi di kerja kurang - 09 Juni 2026: Sedang proses amandemen perpanjangan waktu, rencana penyampaian Draft pada Juli . Laporan Final menunggu benchmarking, rencana dilaksanakan diskusi pada hari jumat - 10 Juli 2026: Sedang proses amandemen II (EOT sampai Desember 2026 dan penyesuaian termin), Target penyelesaian produk final akhir Juli/awal Agustus - 18 Agustus 2026: Perlu dibahas untuk perpanjang s/d 31 Des 2026. - 07 September 2026: Rencana pembahasan pada W2 Oktober
74 | Q.0.I1.J0.25.21 | KIT | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS untuk Sistem Sumatera |  | 2138.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 |  |  |  |  | KONTRAK BATAL | [14 empty] | Batal/Kerja Kurang
75 | Q.0.I1.J0.25.22 | KIT | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS untuk Sistem Jawa Bali |  | 2138.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 |  |  |  |  | KONTRAK BATAL | [14 empty] | Batal/Kerja Kurang
76 | Q.0.I1.J0.25.23 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS untuk Sistem Kalimantan |  | 2138.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 |  |  |  |  | BELUM MULAI | [11 empty] | Firdaus Pratama | Lianto |  | Belum Dilaksanakan |  | - 28 Juli 2026: Pekerjaan belum mulai
77 | Q.0.I1.J0.25.24 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS untuk Sistem Sulawesi |  | 2138.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 |  |  |  |  | - | [11 empty] | Aditya Kevin Alif Putra | M. Rafani Fachriandi |  | Batal/Kerja Kurang
78 | Q.0.I1.J0.24.04 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Penyusunan Kajian Smart Grid End To End Tahun 2024 |  | 1706.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 |  | - | 2025-12-31 | [11 empty] | Domi Lavaro | M. Hadi Trianto | 60% | Selesai
79 | Q.0.I1.J0.25.30 | JAR | KKE | Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Pembangunan Interkoneksi Sumatera - Batam |  | 0613.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-07-22 | 2025-09-04 | - | 2025-12-03 | 90 hari | 2025-12-02 | [9 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | - 03 September 2026: Sedang proses pembayaran
80 | Q.0.I1.J0.25.28 | JAR | KKE | Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Pembangunan SUTT & SKLTT 150 kV Sumatera - Bangka Tahap 2 |  | 0613.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-07-22 | 2025-09-04 | - | 2025-12-03 | 90 hari | 2025-12-02 | [9 empty] | Josua italiano Halomoan | Yoga Prastia |  | Selesai |  | - 03 September 2026: Sedang proses pembayaran
81 | Q.0.I1.J0.25.29 | JAR | Kajian | Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Pembangunan GI 1 IKN dan Transmisi terkait |  | 0613.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-07-22 | 2025-05-02 | - | 2025-07-31 | 90 hari | 2025-07-30 | [9 empty] | Josua italiano Halomoan | Lianto |  | Batal/Kerja Kurang |  | Pekerjaan Batal
82 | P.0.I1.J0.25.19 | BEN | KKE | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Jawa Bali Connection (JBC) |  | SPK No: 0109.SPK/DAN.01.02/F0040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-12-05 | 2025-12-05 | - | 2026-03-31 | 3 bulan | 2026-03-05 | [9 empty] | Yoga Prayoga Y. T. M. | Desy Widyani |  | Selesai |  | - 25 Februari 2026: Proses pengajuan permohonan amandemen perpanjangan waktu - 30 Maret 2026: Penyampaian Final Kajian pada 30 Maret 2026 - 03 September 2026 : sedang proses pengajuan PO
83 | K.0.I1.J0.24.01 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW | 2030 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | Tahap III/IV | Selesai
84 | K.0.I1.J0.24.02 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW | 2029 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Dini Rahmawati | Tahap III/IV | Selesai
85 | K.0.I1.J0.24.03 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW | 2030 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | Tahap III/IV | Selesai
86 | K.0.I1.J0.24.04 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW | 2030 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | Tahap III/IV | Selesai
87 | K.0.I1.J0.24.05 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW | 2030 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Eufransius Aldo | Tahap III/IV | Selesai
88 | K.0.I1.J0.24.06 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW | 2031 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Abdur Rouf | Eufransius Aldo | Tahap III/IV | Selesai
89 | K.0.I1.J0.24.07 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW | 2030 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Eufransius Aldo | Tahap III/IV | Selesai
90 | K.0.I1.J0.24.08 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW | 2032 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Abdur Rouf | Mulyono Tri Wijaksono | Tahap III/IV | Selesai
91 | K.0.I1.J0.24.09 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2032 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Mulyono Tri Wijaksono | Tahap III/IV | Selesai |  |  | Selesai
92 | K.0.I1.J0.24.10 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW | 2030 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Abdur Rouf | Fauzi Maulana Akbar | Tahap III/IV | Selesai
93 | K.0.I1.J0.24.11 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2033 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Desy Widyani | Tahap III/IV | Selesai |  |  | Selesai
94 | K.0.I1.J0.24.12 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2033 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2024-10-28 | - | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fauzi Maulana Akbar | Tahap III/IV | Selesai |  |  | Selesai
95 | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTS BESS Sumatera 100 MW (4x50 MW) | 2026, 2027, 2028 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-10-21 | 2025-03-13 | - | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 |  |  | 2025-01-24 | [6 empty] | Aep Saefudin | Eufransius Aldo | Tahap II | Selesai |  |  | Selesai
96 | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | SI | Kerja tambah SI - Lokasi Sumatera |  | Muncul pada AMD IV kontrak 0529.Pj | Kadek Ferry |  |  |  | 2025-09-08 | [7 empty] | 01-Sept-2025 |  |  |  | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  | Selesai |  |  | Selesai
97 | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | SI | Kerja tambah SI - Lokasi Aceh |  | Muncul pada AMD IV kontrak 0529.Pj | Kadek Ferry |  |  |  | 2025-09-08 | [7 empty] | 01-Sept-2025 |  |  |  | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  | Selesai |  |  | Selesai
98 | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | SI | Kerja tambah SI - Lokasi Lampung |  | Muncul pada AMD IV kontrak 0529.Pj | Kadek Ferry |  |  |  | 2025-09-08 | [7 empty] | 01-Sept-2025 |  |  |  | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  | Selesai |  |  | Selesai
99 | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | SI | Kerja tambah SI - Lokasi Palembang |  | Muncul pada AMD IV kontrak 0529.Pj | Kadek Ferry |  |  |  | 2025-09-08 | [7 empty] | 01-Sept-2025 |  |  |  | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  | Selesai |  |  | Selesai
100 | P.3.I1.A1.24.01 | JAR | FS | Pekerjaan Jasa Penyusunan Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Bangka Jalur II |  | 1325.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-08-26 | 2024-08-27 |  | 2025-12-15 | [11 empty] | Ramdan Ririnama | Yudha Pratama | Done 100% | Selesai | Selesai | - 03 September 2026: Untuk perbaikan laporan belum dapat diselesaikan karena ada fokus pekerjaan lain. Ada kebutuhan update power system
101 | N.5.I1.A1.24.3 | JAR | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study transmisi Grati-Surabaya Selatan |  | 1712.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Eko Yulianto | 2024-10-25 | 2024-10-28 |  | 2025-12-31 |  |  |  | 2025-12-31 | [7 empty] | Dipa Nuklerangga Dimpos | M. Rafani Fachriandi | 70% | Selesai | Selesai | - 03 September 2026: Rencana pembahasan finalisasi laporan pada W2 September 2026. Ada kebutuhan update power system
102 | J.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTS BESS Sumatera 100 MW |  | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-09-13 |  | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 |  |  | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 |  |  | Aep Saefudin | Arief Daelani |  | Batal/Kerja Kurang |  |  | Batal
103 | F.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTM Halulai 1,2 MW | 2028 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-07-19 |  | 2025-12-31 |  | 2025-07-13 |  | 2025-12-31 | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Masri Mulyadi | Dini Rahmawati | 20% | Selesai |  | - 09 Desember 2025: Pembahasan Draft FS - 18 Desember 2025: Penyampaian Dok Final Selesai | 2025-12-18
104 | F.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTM Digoel 3 MW | 2029 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-07-19 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-13 |  |  | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 |  | Masri Mulyadi | Fitriah Hairunnisa |  | Batal/Kerja Kurang
105 | K.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Maubesi 3.3 MW | 2029 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-07-19 |  | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 |  |  | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Ajito Surancoyo | Fauzi Maulana Akbar | 20% | Selesai |  | Periode Terakhir Pengambilan Data Angin - 26 Januari 2026: Perlu optimasi lokasi - 23 Februari 2026: Lokasi SI sudah diputuskan, Kerja tambah terkait pekerjaan Topo, perlu pembahasan terkait amandemen penambahan Pekerjaan Topo. Rencana pembahasan pada 27 Februari 2026. - 31 Maret 2026: Pekerjaan SI sedang dilaksanakan - 10 April 2026: Sudah dilakukan pemaparan, perlu cek kembali AMS DIV RSL - 21 April 2026: Rencana pertengahan Mei kirim laporan Draft FS - 12 Mei 2026: Sedang proses review pekerjaan SI subkon, sedang penyusunan Laporan Draft FS dan rencana pemapaparan. Perhitungan CAPEX PLTB - 18 Mei 2026: Rencana pemaparan Draft FS paling lambat akhir bulan Mei, sekaligus diskusi apakah perlu perpanjangan/tidak - 09 Juni 2026: Draft dan Final produk sudah disampaikan, sedang proses BAPP BAST | Minggu Pertama Bulan Juni
106 | B.0.I1.A1.24.07 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Tidore 20 MW | 2027 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-06-08 | 129 hari | 2025-06-08 |  |  | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Nasrullah | Dini Rahmawati | 20% | Selesai |  | - 08 Desember 2025: Pembahasan Dokumen Draft FS - 26 Januari 2026: Pembahasan finansial. Rencana pembahasan W1 Februari 2026. - 23 Februari 2026: Finalisasi optimasi layout, SI sudah selesai, menunggu pembahasan, rencana pembahasan pada 4 Maret 2026 - 05 Maret 2026: Diperlukan update terkait project schedule dengan mempertimbangkan durasi proses pengadaan 9 bulan, melakukan update study terkait electrical dan finansial menyesuaikan dengan aktual COD pembangkit pada Project Schedule, melakukan re-layout pada area switchyard PLTMG dengan mempertimbangkan landing point dari kabel bawah laut Ternate-Tidore, step-up tegangan pada PLTU Existing dan potensi untuk future area - 21 april 2026: komitmen pada April 2026. Perlu konfirmasi dengan manajemen terkait mekanisme denda - 30 April 2026: Penyampaian Dok Final FS via AMS (Diperlukan konfirmasi perihal potensi denda) | 2026-04-01
107 | J.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTS Rote 1 MW | 2028 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-07-19 |  | 2025-07-31 |  | 2025-01-14 |  | 2025-07-31 | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Jordan Ananda Purnomo | Desy Widyani | 20% | Selesai |  | 100% | Selesai
108 | B.0.I1.A1.24.08 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2029 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-08-31 |  | 2026-08-07 |  | 2026-08-31 | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Nasrullah | Adityo Prabowo | 20% | Ongoing | Ongoing | - 08 Desember 2025: Pembahasan Alt Lokasi - 23 Desember 2025: Direncanakan Survey di bulan M2 Januari 2026 - 26 Januari 2026: Proses Site Selection - 23 Februari 2026: Lokasi sudah disepakati, rencana penyampaian laporan Jum'at 27 Februari 2026 - 13 Maret 2026: Penyampaian Draft Site Selection - 01 April 2026: Menunggu TTD Pak Direng terkait BA Penlok - 21 April 2026: Sedang set up untuk SI, perlu dilakukan pembahasan terkait titik2 lokasi, rencana pembahasan layout 27 april 2026 - 25 Mei 2026: sudah mengajukan permohonan terkait kelanjutan pekerjaan - 23 Juni 2026: Pekerjaan Lapangan Sudah selesai. Diperpanjang sampai 31 agst 2026 - 03 Juli 2026: Akan dilakukan Perpanjangan Waktu S/d 31 Agust 2026. - 18 September 2026: Sudah selesai SI, menunggu pembahasan. Rencana pembahasan W3 Agustus 2026 - 07 September 2026 : SI sudah selesai, menunggu pembahasan. Rencana pembahasan pemabahasan tanggal 21 -23 september 2026 | 2026-09-01
109 | B.0.I1.A1.24.09 | KIT | Update FS | Pekerjaan Penyusunan Update Feasibility Study PLTMG Selayar 2 10 MW | 2028 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-08-21 |  | 2026-01-31 |  | 2025-02-16 |  |  | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Nasrullah | Desy Widyani | 20% | Selesai |  | - 19 November 2025: Pembahasan Draft FS di Bigland Bogor - 19 Desember 2025: Draft FS Sudah Terkirim ke AMS RSL. - 26 Januari 2026: Pembahasan finalisasi besok tanggal 27-Jan-2026 - 28 Januari 2026: Optimasi Lay Out, Perhitungan Ulang Sipil dgn Asumsi Baru, Skenario Nerda, Sensitifitas, CF, Kurs Disesuaikan, Harga Gas Terbaru, Target Selesai Revisi 2 atau 3 Feb - 23 Februari 2026: Revisi sudah disampaikan bulan Desember - 25 Februari 2026: Proses BAPP BAST, sudah TTD PLNE | Selesai
110 | B.0.I1.A1.24.10 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Serui 2 10 MW | 2028 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-08-21 | Penyampaian BA by AMS 06/07/2025 | 2026-05-28 | 129 | 2025-11-11 |  | 2026-02-27 | 2024-09-13 | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Masri Mulyadi | Awwal Taufik, Fadillah Zahra | 20% | Selesai |  | - 23 Desember 2025: Pembahasan Draft FS di M2 Januari 2026 Penyampaian Dokumen di M4 Februari 2026 - 13 Februari 2026: Rencana pembahasan Final pada W3 Februari 2026 - 23 Februari 2026: Rencana pembahasan finalisasi dokumen pada 26 Februari 2026 - 26 Februari 2026: Optimasi layout akomodir konfigurasi 4 engine, Revisi timeline, harga gas ke 22,5, KKF: avoided cost dgn PLTS BESS dan LEGC+7%, reivisi KKF efek semua optimasi - 11 Maret 2026: Hasil waktu di geser sesuai Quotation pekerjaan Serui, secara lahan tidak bisa di kembangkan. Mengunci 4mw karna lahan tidak cukup. Perlu konfirmasi dengan MEP apakah butuh dokumen FS dalam waktu dekat atau tidak, jika tidak, akan di perpanjang kira2 2 bulan, namun jika diperlukan mendesak tidak akan di perpanjang, dokumen BAPP BAST akan dibuat backdate. - 07 April 2026: Sedang proses amandemen, rencana revisi laporan sampai 27 Mei 2026 - 21 April 2026: sudah proses amandemen sampai Mei 2026, potensi perpanjang lagi 1 bulan karena mekanisme ABC - 18 Mei 2026: Tidak diperpanjang, akan dicukupkan sampai amandemen EOT terakhir pada tanggal 28 Mei 2026, sedang proses BAPP BAST - 21 Mei 2026: Penyampaian Draft Feasibility Study PLTMG Serui 2 10 MW dan Rencana Penyampaian Final di Senin 25 Mei 2026 - 23 Juni 2026: Pekerjaan sudah selesai dan sudah penyampaian via AMS | Mei 2026 Masih proses amandemen, rencana revisi laporan sampai 27 Mei 2026
111 | J.2.I1.A1.24.7 | KIT | Update FS | Pekerjaan Penyusunan Dokumen Update Feasibility Study (FS) PLTS-BESS Flores 10 MW | 2026 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-06-27 | 2024-09-13 |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-05-22 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2026-03-31 |  | M. Asyari | Fauzi Maulana Akbar | Done 100% | Selesai |  | 100%
112 | K.0.I1.A1.24.03 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW (Brebes) | 2029 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Junanto Supramono | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Brebes - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Masih pembangunan metmast - 20 Mei 2026: Masih dalam tahap pemasangan metmast - 18 Agustus 2026: Lokasi metmast sedang dalam proses perizinan dari kementrian kehutanan (izin penggunaan lahan). Estimasi akhir September selesai approval perizinan - 07 September 2026: Tertahan Perhutani perlu perhatian khusus karena sudah terdunda 1 bulan lebih | 2027-07-01
113 | K.0.I1.A1.24.04 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW (Probolinggo) | 2030 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Probolinggo - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Minggu kemarin sudah dilakukan komisioning metmast di PLTB Jawa Bali I 80 MW site Probolinggo. - 20 Mei 2026: Sedang menunggu perbaikan metmast - 07 Agustus 2026: Sedang tahap uji coba monitoring data angin | 2027-07-01
114 | K.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW (Cirebon) | 2030 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Cirebon - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Minggu ini sedang dilakukan komisioning metmast PLTB Jawa Bali II 75 MW site Cirebon. - 20 Mei 2026: Sedang menunggu perbaikan metmast - 07 Agustus 2026: Sedang tahap uji coba monitoring data angin | 2027-07-01
115 | K.0.I1.A1.24.11 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2032 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Mulyono Tri Wijaksono | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Masih pembangunan metmast - 20 Mei 2026: Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI | 2027-07-01
116 | K.0.I1.A1.24.06 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW (Pandeglang) | 2030 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Eufransius Aldo | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Pandeglang - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Minggu depan rencana akan dilakukan komisioning metmast PLTB Jawa Bali II 300 MW site Pandeglang. - 20 Mei 2026: Sedang menunggu perbaikan metmast - 07 Agustus 2026: Sedang tahap uji coba monitoring data angin | 2027-07-01
117 | K.0.I1.A1.24.05 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW (Banyuwangi) | 2030 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Banyuwangi - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Sedang proses perizinan lahan dengan PTPN, PTPN minta dibuatkan mou dengan plne. Timpro sudah berkirim ke PTPN. Sekarang sedang proses review oleh PTPN - 20 Mei 2026: Sedang proses MoU dengan PTPN terkait perizinan lahan metmast. Karena pergantian Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen kami dan tidak memungkinkan untuk tandatangan MoU dan NDA tersebut sehingga perlu merubah tanggal dan pejabat yang tandatangan saat ini. - 7 Agustus 2026: Proses perizinan lahan pembangunan metmast | 2027-07-01
118 | K.0.I1.A1.24.13 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2033 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Desy Widyani | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Masih pembangunan metmast - 20 Mei 2026: Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI | 2027-07-01
119 | K.0.I1.A1.24.14 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2033 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fauzi Maulana Akbar | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Masih pembangunan metmast - 20 Mei 2026: Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI | 2027-07-01
120 | K.0.I1.A1.24.08 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW (Sukabumi) | 2031 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Ajito Surancoyo | Eufransius Aldo | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Sukabumi - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Sedang proses perizinan lahan dengan PTPN, PTPN minta dibuatkan mou dengan plne. Timpro sudah berkirim ke PTPN. Sekarang sedang proses review oleh PTPN - 20 Mei 2026: Sedang proses MoU dengan PTPN terkait perizinan lahan metmast. Karena pergantian Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen kami dan tidak memungkinkan untuk tandatangan MoU dan NDA tersebut sehingga perlu merubah tanggal dan pejabat yang tandatangan saat ini. - 7 Agustus 2026: Proses konstruksi metmast | 2027-07-01
121 | K.0.I1.A1.24.07 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW (Bojonegoro) | 2031 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Abdur Rouf | Eufransius Aldo | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Bojonegoro - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Masih pembangunan met mast, rencana akan komisioning - 20 Mei 2026: sudah komissioning - 18 Agustus 2026: Metmast sudah terpasang April 2026 - 07 September 2026: Pekerjaan sedang berlangsung | 2027-07-01
122 | K.0.I1.A1.24.09 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW (Brebes) | 2032 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Abdur Rouf | Indriyani | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Brebes - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Masih pembangunan met mast. Terkendala di perizinan, masih proses perizinan IPPKH bersama perhutani - 20 Mei 2026: Masih dalam proses perizinan - 18 Agustus 2026: Lokasi metmast sedang dalam proses perizinan dari Kementrian Kehutanan (izin penggunaan lahan). - 07 September 2026: Tertahan Perhutani perlu perhatian khusus karena sudah terdunda 1 bulan lebih | 2027-07-01
123 | K.0.I1.A1.24.12 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW (Banyuwangi) | 2033 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-04-24 | - | 2027-03-15 | 690 hari | 2027-03-14 | - | - | 2025-01-24 | [6 empty] | Abdur Rouf | Desy Widyani | 20% | Ongoing | Sudah ada Pra FS | Banyuwangi - 26 Januari 2026: Proses pembangunan medmast - 23 Februari 2026: Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan. - 31 Maret 2026: Pekerjaan pembangunan metmast - 20 April 2026: Masih pembangunan met mast. Terkendala di perizinan, sedang proses MU dengan PTPN - 20 Mei 2026: Masih dalam proses perizinan - 18 Agustus 2026: Estimasi 2 Oktober selesai commissioning, estimasi start pengukuran pada November. - 07 September 2026: Pekerjaan sedang berlangsung | 2027-07-01
124 | C.0.I1.A1.24.05 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Bali (Pemaron) 200 MW | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Akhmad Jakfar Sodiq | Eufransius Aldo |  | Batal/Kerja Kurang |  | Kerja Kurang Tahap II dan III di amandemen II
125 | C.0.I1.A1.24.06 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Bali (Pemaron) 250 MW | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Akhmad Jakfar Sodiq | Eufransius Aldo |  | Batal/Kerja Kurang |  | Kerja Kurang Tahap II dan III di amandemen II
126 | B.0.I1.A1.24.18 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Sumbawa 5 50 MW | 2032 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-06-18 | 2026-12-14 | 180 hari | 2026-12-14 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Bima Seno | Fadillah Zahra | 20% | Ongoing | Belum Dilaksanakan | - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026 - 07 April 2026: Rencana survey pada Mei 2026 - 21 April 2026: Rencana survey pekerjaan Site Selection pada 18 - 22 Mei 2026 - 19 Mei 2026: Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni - 18 Juni 2026: Pekerjaan FS sudah bisa di mulai dengan dasar MOM Penentuan Lokasi per-hari ini. - 23 Juni 2026: Akan berkoordinasi dengan tim pelaksanaan SI agar bisa dipercepat - 27 Juli 2026: SI berlangsung; topografi 100%, geolistrik belum dilaksanakan, oseanografi tahap pengamatan. - 18 Agustus 2026: Topografi sudah, oseanografi sudah, boring sudah 2 titik (dari total 6 titik boring), dan sondir sedang berjalan. Estimasi selesai di akhir Agustus 2026. - 07 September 2026: Rencana pembahasan Draft pada W2 Oktober 2026 | Oktober 2026 Sudah sampaikan alternatif lokasi ke RSL, rencana survey pada Mei 2026
127 | B.0.I1.A1.24.19 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Lombok 3 50 MW | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2025-09-15 |  |  | 2026-03-13 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Bima Seno | Fadillah Zahra | 20% | Selesai | Selesai | Penyusunan Draft Dokumen FS (Kegiatan SI Sudah Selesai) - 23 Februari 2026: Menunggu jadwal pembahasan finalisasi dokumen - 25 Febuari 2026: Pembahasan dokumen sudah dilaksanakan, Rencana 3 maret penyampaian resmi - 07 April 2026: Diperlukan perpanjangan waktu s/d april 26 dikarenakan masih dalam proses finalisasi laporan - 10 Juni 2026: Proses BAPP BAST | 01/04/2026 Diperlukan perpanjangan waktu s/d april 26 dikarenakan masih dalam proses finalisasi laporan
128 | B.0.I1.A1.24.20 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Lombok 3 50 MW | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 |  | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Bima Seno | Fadillah Zahra | 20% | Selesai | Selesai | Penyusunan Draft Dokumen FS (Kegiatan SI Sudah Selesai) - 23 Februari 2026: Menunggu jadwal pembahasan finalisasi dokumen - 25 Febuari 2026: Pembahasan dokumen sudah dilaksanakan, Rencana 3 maret penyampaian resmi - 07 April 2026: Diperlukan perpanjangan waktu s/d april 26 dikarenakan masih dalam proses finalisasi laporan - 10 Juni 2026: Proses BAPP BAST - | 01/04/2026 Diperlukan perpanjangan waktu s/d april 26 dikarenakan masih dalam proses finalisasi laporan
129 | B.0.I1.A1.24.21 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Lombok 4 50 MW | 2030 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-06-04 |  | 180 hari | 2026-11-30 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Bima Seno | Arief Daelani | 20% | Ongoing | Belum Dilaksanakan | - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (butuh percepatan) - 23 Februari 2026: Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026 - 07 April 2026: Rencana survey pada Mei 2026 - 21 April 2026: Rencana survey untuk pekerjaan Site Selection pada 11 - 13 Mei 2026 - 19 Mei 2026: Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni - 04 Juni 2026 : Pembahasan Site Scoring Dan Disepakati ALT 6 Menjadi lokasi terpilih( Pekerjaan FS Sudah Dapat Dimulai - 23 Juni 2026: Sedang penetuan waktu mobilisasi kemudian pelaksaan SI - 27 Juli 2026: SI berlangsung; BH 5 & 6 100%, BH 3 97,5%, BH 2 62,5%, oseanografi tahap pengamatan. - 18 Agustus 2026: Kegiatan SI sudah selesai, sedang identifikasi tanah di lab estimasi awal September keluar hasilnya. - 07 September 2026: Rencana pembahasan Draft pada W2 Oktober 2026 | Oktober 2026 Sudah sampaikan alternatif lokasi ke RSL, rencana survey pada Mei 2026
130 | B.0.I1.A1.24.22 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Lombok 4 50 MW | 2031 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 |  | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Bima Seno | Arief Daelani | 20% | Ongoing | Belum Dilaksanakan |  | Oktober 2026 Sudah sampaikan alternatif lokasi ke RSL, rencana survey pada Mei 2026
131 | B.0.I1.A1.24.23 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Lombok 5 50 MW | 2033 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Bima Seno | Kaswid | 20% | Batal/Kerja Kurang |  | - 22 Januari 2026: Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding P51
132 | B.0.I1.A1.24.24 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2030 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-05-25 | 2026-11-20 | 180 hari | 2026-11-20 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Andal Adhi Prakoso | Fadillah Zahra | 20% | Ongoing | Belum Dilaksanakan | - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (SS) (butuh percepatan) - 23 Februari 2026: Perlu konfirmasi alternatif lokasi ke timpro - 02 Maret 2026: Alternatif lokasi belum disampaikan ke RSL karena masih menunggu info dari UIW. Rencana penyampaian alternatif lokasi W1 April sembari menunggu info dari UIW. - 13 Maret 2026: Alternatif lokasi sudah disampaikan ke RSL dan UIW NTT, menunggu tindaklanjut dari UIW terkait alt lokasi yang sudah disampaikan - 07 April 2026: Rencana pembahasan alternatif lokasi akan dilakukan pada 9 April 2026. Rencana Site Selection minggu depan. - 09 April 2026: Sudah Di lakukan pembahasan ALT Lokasi - 16 April 2026: Alternatif lokasi sudah disampaikan, rencana diajukan W4 April utk survey namun masih menunggu persetujuan dari DIV RSL utk melakukan site survey. - 21 april 2026: Pelaksanaan survei pekerjaan Site Selection pada 27 - 1 mei 2026 - 20 Mei 2026: Sudah dilakukan site scoring dan rencana pembahasan hasil site scoring pada 25 Mei 2026 - 25 Mei 2026: Hasil dari Pembahasan Site Scoring, lokasi terpilih pada ALT 2 - 27 Juli 2026: Lokasi terpilih terkendala pembebasan lahan (8 dari 10 pemilik lahan belum menyetujui). Sedang menunggu arahan terkait kemungkinan perpindahan lokasi sebelum pekerjaan SI dilanjutkan. Tindak Lanjut: di butuhkan pembahasan lajutan untuk lahan lokasi - 18 Agustus 2026: Menunggu keputusan terkait usulan lokasi pengganti sesuai dengan rapat tanggal 4 Agustus 2026. Rencana pembahasan pada W3 Agustus 2026 - 07 September 2026: ALT Lokasi sudah di tentukan. Rencana TIM SI mulai ke lokasi W3 September 2026 | Oktober 2026 Rencana pembahasan alternatif lokasi akan dilakukan pada 9 April 2026. Rencana Site Selection minggu depan.
133 | B.0.I1.A1.24.25 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2026-01-26 | 2026-04-27 | 2026-10-22 | 180 hari | 2026-07-24 | 270 hari | 2026-10-22 | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Susanto | Fadillah Zahra | 20% | Ongoing | Belum Dilaksanakan | noted: Hanya pekerjaan FS tdiak ada Site Scoringnya. - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (butuh percepatan). - 23 Februari 2026: Perlu konfirmasi terkait tindak lanjut agenda rapat terakhir - 02 Maret 2026: Timpro sudah menyampaikan kertas kerja dan PPT terkait site scoring berbasis data yang diperoleh dari laporan site selection PLTMG Sumba 2. Perlu pembahasan site scoring bersama DIV RSL untuk penetapan lokasi. Rencana pembahasan pada W1 Maret 2026. - 05 Maret 2026: PLNE agar memastikan menggunakan panduan SS terbaru. hsl skoring tertinggi sementara alt 2, PLNE akan memastikan status kesediaan lahan milik pemda lokasi 2, konsen alt 1 masuk faktor mutlak, skoring terendah. alt 3, evakuasi daya 70 KV, perlu GI yg blm ada di RUPTL, tambahan alt 4 deket ISF, namun diluar kepemilikan pemda. perlu diperdalam dan diusahakan sblm lebaran dpt info komprehensi. Informasi dari UIW berdasarkan meeting yang diadakan bersama kementterian untuk lokasi pltmg SF minimal berjarak 5 km dari kawasan SF, sehingga alt 2 yang berada di sebelah kawasan sudah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan kementerian. opsi alt 4 berdasarkan diskusi dengan UIW telah diperoleh di bagian timur kawasan dengan jarak sekitar 7 km dari kawasan SF yang penentuan hanya berbasis peta bhumi dari BPN, peta kerawanan bencana, peta peruntukan lahan. Akan tetapi terkait bersedia dibebaskan, bebas sengketa dan berada di luar kawasan lahan sawah dilindungi perlu dipastikan lagi. - 07 April 2026: Belum ada penetapan lokasi - 21 April 2026: Survey sudah selesai, diperlukan pembahasan site scoring, rencana diagendakan jum'at ini tanggal 24 April 2026 - 20 Mei 2026: Sudah ada penetapan lokasi, saat ini sedang melakukan SI di alternatif lokasi yg terpilih - 09 Juni 2026: Pekerjaan masih ongoing, penetapan lokasi masih perlu di sepakati dan rencana akan mengajukan amandemen - 22 Juni 2026: Sedang pelaksaan SI, pekerjaan diusulkan untuk perpanjang durasi - 03 Juli 2026: Masih ongoing SI, durasi pekerjaan akan di perpanjang sampai 22 Oktober 2026. Untuk Kerja tambah utk pekerjaan Site Selection akan diakomodir pada kontrak baru - 27 Juli 2026: Sedang menunggu laporan SI - 18 Agustus 2026: Laporan SI sudah per hari ini. Untuk progress draft FS 40%. Untuk draft FS target submit awal bulan September. - 07 September 2026: Rencana Pembahasan Draft FS W3 September 2026 | Estimasi 13-07-2026 Belum ada penetapan lokasi. Pekerjaan pure FS tidak ada site scoringnya
134 | B.0.I1.A1.24.26 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Sumba-2 30 MW | 2033 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Indarto Anjar Prabowo | Fadillah Zahra |  | Batal/Kerja Kurang |  | - 22 Januari 2026: Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding
135 | B.0.I1.A1.24.27 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Flores-2 50 MW | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2025-08-11 | 2026-01-25 |  | 2026-02-06 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Indarto Anjar Prabowo | Fadillah Zahra | 20% | Selesai | Selesai | 100% | Selesai 100%
136 | B.0.I1.A1.24.28 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Timor-2 50 MW | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-04-08 | 2026-10-04 | 180 hari | 2026-10-04 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Nasrullah | Fadillah Zahra | 20% | Ongoing | Selesai | - 15 Oktober 2025: Undangan Site Survey - Rencana Pembahasan Lanjutan Tanggal 24 Desember 2025 (Kesepakatan Lokasi) - Dilanjut dgn Mas Nasrullah - 24 Desember 2025: perlu pendalaman luasan alt 3&4, pengembangan lokasi PLTU dan konsen area mangrove - 26 Januari 2026: Site Selection sudah dilakukan, namun belum ada penatapan lokasi. Masih dalam proses pendalaman pada alternatif 3 dan 4. Rencana pembahasan W1 Februari 2026. - 03 Februari 2026: Progres Mencari Pemilik Lahan, Koordinasi ATR BPN. Menunggu email. Rencana Bahas - 23 Februari 2026: Menunggu balasan dari ATR BPN - 04 Maret 2026: Timor 2 sebelumnya masih menunggu balasan email dari ATR/BPN. Informasi terbaru, balasan dari ATR/BPN sudah diterima dan saat ini masih dalam tahap desk study. Dari dua alternatif lokasi yang ada, masih belum dipastikan lokasi mana yang akan dipilih, sehingga nantinya akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait penentuan lokasi tersebut. - 07 April 2026: Rencana penetapan lokasi Site Selection Timor-2 pada 9 april 2026, SI akan dilaksanakan setelah penetapan lokasi - 21 April 2026: Rencana Pembahasan layout 27 April 2026 - 09 Juni 2026: Sedang pelaksanaan SI - 03 Juli 2026: Efektif pekerjaan FS tanggal 8 April 2026 (MOM Penetapan Lokasi akan disusun oleh timpro). Saat ini masih on proses SI - 18 Agustus 2026: Masih ongoing SI, topografi sudah selesai, saat ini sedang boring sondir, target penyelesaian akhir Agustus 2026. - 07 September 2026: Draft sudah oke, Rencana pembahasan pada tanggal 21 - 23 september 2026 - 21 September 2026: Draft sudah disampaikan ke pemberi kerja tanggal 20 September 2026 | November 2026, karena Alternatif lokasi belum diputuskan, SI belum bisa dilaksanakan
137 | B.0.I1.A1.24.29 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Timor-3 50 MW | 2032 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Indarto Anjar Prabowo | Fadillah Zahra |  | Batal/Kerja Kurang |  | - 22 Januari 2026: Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding P51 | Pekerjaan Batal.
138 | B.0.I1.A1.24.30 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Wetar 20 MW | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-02-25 | 2026-08-23 | 180 hari | 2026-08-23 |  | 2026-09-22 | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Nasrullah | Fadillah Zahra | 20% | Ongoing | Ongoing | - 17 December 2025: Belum Mendapatkan Data dari PT. Merdeka Copper Gold - Target SS Selesai di Desember, Pembahasan di 29 Desember - 29 Desember 2025: Alt 3 (Dekat Pusat Beban) Perlu Pendalaman Status IUP Infra bisa dibebaskan atau tidak, pendalaman kebutuhan cut n fill nya. Alt 1 & 2 isu nyebrang sungai, namun untuk evakuasi daya msh bs dilakukan. - 26 Januari 2026: Perlu pembahasan dengan unit terkait hasil konfirmasi alih lahan di area IUP fasilitas milik PT. Merdeka copper gold yang tidak dapat diakuisisi (sewa pakai). Rencana pembahasan W1 Februari 2026. - 23 Februari 2026: SS sudah dilakukan, Rencana pembahasan penetapan lokasi Wetar pada 25 Februari 2026. - 04 Maret 2026: BA sudah dibuat, rencananya akan didisposisikan terlebih dahulu ke admin proyek terkait. - 10 April 2026: Sedang persiapan pembuatan layout untuk pelaksanaan Site Investigation - 21 April 2026: Rencana Pemabahasan layout 28 April 2026 - 03 Juli 2026: SS Sudah selesai: Laporan Belum ada di MKI. Untuk FS On Going SI. BA Penetapan Lokasi tanggal 25 Februari 2026. Berkahir pada 23 Agustus 2026, potensi akan di perpanjang - 18 Agustus 2026: Sondir boring sudah selesai 6 titik, masuk pekerjaan topografi, potensi diperpanjang, paralel penyusunan kajian FS. Target penyelesaian pekerjaan lapangan 31 Agustus 2026. - 07 September 2026: Target Draft minggu depan tanggal 14 - 18. Durasi pekerjaan akan di perpanjang sampai 22 September 2026. - 21 September 2026: Draft sudah disampaikan ke pemberi kerja tanggal 20 September 2026 | 2026-10-01
139 | B.0.I1.A1.24.31 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Weda (Usulan Baru) 20 MW COD 2028 | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2025-08-01 | 2026-01-27 | 180 hari | 2026-01-27 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Nasrullah | Fadillah Zahra | 20% | Selesai | Ongoing | - Rencana Pembahasan Lanjutan Tanggal 29 Desember 2025 - 29 Desember 2025: Masih dilakukan Kalkulasi pada Finansial. M1 Januari dikomplitkan revisi masukan - 26 Januari 2026: Pembahasan finansial. Rencana pembahasan W1 Februari 2026. - 23 Februari 2026: Finalisasi optimasi layout, SI sudah selesai, menunggu pembahasan, rencana pembahasan pada 4 Maret 2026 - 05 Maret 2026: Diperlukan update terkait project schedule dengan mempertimbangkan durasi proses pengadaan 9 bulan, melakukan update study terkait electrical dan finansial menyesuaikan dengan aktual COD pembangkit pada Project Schedule, melakukan sinkronisasi hasil Power System terhadap electrical dan financial studies - 13 maret 2026 : Penyampaian Draft FS - 21 april 2026: Perlakuan Weda Sama dengan Tidore - 11 Mei 2026: Penyampaian laporan belum difinalkan, karena masuk ke dalam list yang perlu update terkait manufaktur - 03 Juli 2026: Perlu buat MOM Kesepakatan Penetapan Lokasi tanggal 1 Agustus 2025 dan BA penlok pada laporan Site Selection juga akan tertanggal 1 Agustu 2025. Penyampaian Final FS backdate tanggal 14 April 2026. | 2026-04-01
140 | B.0.I1.A1.24.32 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Morotai-4 (Usulan Baru) 20 MW | 2032 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | Masih perlu pembahasan penetapan lokasi | 2025-03-11 | 180 hari |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Nasrullah | Irawati Caroline | 20% | Belum Dilaksanakan | Ongoing | - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Perlu pembahasan rencana survey alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada 3 Maret 2026 - 07 April 2026: Target selesai pada Oktober 2026 dengan catatan lokasi sudah ditentukan pada April 2026 - 17 April 2026: Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026. - 03 Juli 2026: Site Selection PLTMG Morotai sudah selesai namun masih perlu dilakukan Pembahasan Untuk Penetapan Lokasi - 14 September 2026: Pekerjaan akan dibatalkan | Oktober 2026 dengan catatan lokasi sudah ditentukan pada April 2026
141 | B.0.I1.A1.24.33 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Ternate-3 20 MW | 2032 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-09-15 | 2027-03-13 | 180 hari | 2027-03-13 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Nasrullah | Irawati Caroline | 20% | Ongoing | Ongoing | - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Perlu pembahasan rencana survey alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada 3 Maret 2026 - 07 April 2026: Target selesai pada Oktober 2026 dengan catatan lokasi sudah ditentukan pada April 2026 - 17 April 2026: Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026. - 03 Juli 2026: Site Selection PLTMG Ternate sudah selesai namun masih perlu dilakukan Pembahasan Untuk Penetapan Lokasi | Oktober 2026 dengan catatan lokasi sudah ditentukan pada April 2026
142 | B.0.I1.A1.24.34 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Timika-4 10 MW | 2031 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-05-26 | 2026-11-21 | 180 hari | 2026-11-21 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 20% | Ongoing | Ongoing | Belum Kick Off Meeting karena belum Penlok - 07 April 2026: Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 (Sudah dilakukan pembahasan alternatif lokasi pada 7 April 2026) - 17 April 2026: Draft laporan sudah disampaikan 16 Maret 2026. Pembahasan bersama baru dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026. EOT 30 HK s.d 25 April 2026. Justifikasi : karena banyak terdapat cuti bersama (lebaran) sehingga tidak efektif. - 26 Mei 2026: PLN akan menyampaikan dokumen BA Penlok untuk direview oleh RSL. Dokumen tersebut akan dibagi menjadi jaringan 150 kV dan 20 kV (Jetty) untuk sistem Timika, dengan alternatif lokasi 5 sbg pemenang. - 23 Juni 2026: Persiapan SI - 27 Juli 2026: Rencana pembahasan SI 29 Juli 2026 - 18 Agustus 2026: Draft sudah disampaikan, namun belum ada pembahasan. Urgensi!: Rencana pembahasan pada 20-21 Agustus 2026 - 07 September 2026: Sedang pelaksanaan SI. Akan segera dilakukan pembahasan Draft | Oktober 2026 Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026
143 | B.0.I1.A1.24.35 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Jayapura-2 50 MW | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2025-12-23 | 2026-09-03 | 180 hari | 2026-06-20 | 255 hari | 2026-09-03 | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 20% | Selesai | Ongoing | Proses Unit Menentukan Lokasi - 26-Jan-2026: Proses Mobilisasi (Butuh percepatan) - 23 Februari 2026: Pembahasan titik SI pada 24 Februari 2026 (siang hari, online). Progres Pekerjaan Site Investigation - 07 April 2026: Sedang melakukan SI, potensi amandemen - 22 Mei 2026: SI Sudah selesai akan di lakukan pembahasan W2 Juni 2026 - 23 Juni 2026: Terdapat kendala pada kedalaman titik boring di tanah yang lunak - 03 Juli 2026: On Progres Draft FS. Rencana Penyampaian dan pembahasan Draft FS W1 Juli. Akan di Lakukan Amandemen Perpanjangan Waktu S/d 19 Agustus 2026 - 27 Juli 2026: Telah menyelesaikan seluruh kegiatan survei dan pengujian laboratorium. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyusunan (reporting) Laporan Kajian Kelayakan (Feasibility Study). - 18 Agustus 2026: Sedang pelaksanaan SI. - 07 September 2026: Draft dan Final FS sudah disampaikan ke pemberi kerja | Juni 2026 Sedang melakukan SI, potensi amandemen
144 | B.0.I1.A1.24.36 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Merauke-4 10 MW | 2031 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2025-12-23 | 2026-09-03 | 180 hari | 2026-06-20 | 255 hari | 2026-09-03 | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 20% | Selesai | Ongoing | Proses Unit Menentukan Lokasi - 26-Jan-2026: Proses Mobilisasi (Butuh percepatan) - 23 Februari 2026: Pembahasan titik SI pada 24 Februari 2026 (siang hari, online). Progres Pekerjaan Site Investigation - 21 April 2026: Perlu konfirm ke PTL - 22 Mei 2026: SI Sudah selesai akan di lakukan pembahasan W2 Juni 2026 - 03 Juli 2026: On Progres Draft FS. Rencana Penyampaian dan pembahasan Draft FS W1 Juli. Akan di Lakukan Amandemen Perpanjangan Waktu S/d 19 Agustus 2026 - 27 Juli 2026: Telah menyelesaikan seluruh kegiatan survei dan pengujian laboratorium. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyusunan (reporting) Laporan Kajian Kelayakan (Feasibility Study). - 07 Agustus 2026: Penyampaian Draft FS - 18 Agustus 2026: Sedang pelaksanaan SI. - 07 September 2026: Draft dan Final FS sudah disampaikan ke pemberi kerja | 2026-07-01
145 | B.0.I1.A1.24.37 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Nabire-3 10 MW | 2030 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-05-26 | 2026-11-21 | 180 hari | 2026-11-21 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 20% | Ongoing | Ongoing | Belum Kick Off Meeting karena belum Penlok - 07 April 2026: Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 (Sudah dilakukan pembahasan alternatif lokasi pada 7 April 2026) - 17 April 2026: Draft laporan sudah disampaikan 16 Maret 2026. Pembahasan bersama baru dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026. EOT 30 HK s.d 25 April 2026. Justifikasi : karena banyak terdapat cuti bersama (lebaran) sehingga tidak efektif. - 27 Juli 2026: Rencana pembahasan SI 29 Juli 2026 | Oktober 2026 Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026
146 | B.0.I1.A1.24.38 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Manokwari-4 20 MW | 2031 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2026-06-11 | 2026-10-19 | 180 hari | 2026-12-07 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 20% | Ongoing | Ongoing | Belum Kick Off Meeting karena belum Penlok - 07 April 2026: Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 (Sudah dilakukan pembahasan alternatif lokasi pada 7 April 2026) - 17 April 2026: Draft laporan sudah disampaikan 16 Maret 2026. Pembahasan bersama baru dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026. EOT 30 HK s.d 25 April 2026. Justifikasi : karena banyak terdapat cuti bersama (lebaran) sehingga tidak efektif. - 23 Juni 2026: Persiapan SI - 27 Juli 2026: Rencana pembahasan SI 29 Juli 2026 | Oktober 2026 Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026
147 | C.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Sulbagsel 400 MW (Bantaeng) | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 |  | 2025-02-20 |  | 2025-12-20 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Budi Haryono | Adityo Prabowo | 100% | Selesai |  | 100%
148 | C.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Sulbagsel 300 MW (Pomalaa) | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 |  | 2025-02-20 |  | 2025-12-20 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Budi Haryono | Fauzi Maulana Akbar | 100% | Selesai |  | 100%
149 | C.0.I1.A1.24.03 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Sulbagsel 300 MW (Andowia) | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 |  | 2025-02-20 |  | 2025-12-20 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Budi Haryono | Adityo Prabowo | 100% | Selesai |  | 100%
150 | C.0.I1.A1.24.04 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Kluster Poci 200 MW | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 |  | 2025-02-20 |  | 2025-12-20 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Budi Haryono | Fitriah Hairunnisa | 100% | Selesai |  | 100%
151 | B.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTG Kalbar-2 100 MW |  | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 |  |  |  | Indarto Anjar Prabowo | Fitriah Hairunnisa |  | Batal/Kerja Kurang |  | Kerja kurang pada Amandemen IV karena tidak ada dalam RUPTL 2025-2034 skema Accelerated Renewable Energy Development (ARED).
152 | B.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTG Kaltara atau Kaltimra 100 MW | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2025-03-11 | 2025-09-07 |  | 2025-09-06 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Indarto Anjar Prabowo | Awwal Taufik, Sofi Khairunisa | 20% | Selesai |  | 100% | Selesai 100%
153 | B.0.I1.A1.24.03 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Tarakan (Baru) 50 MW | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2025-03-11 | 2025-09-07 |  | 2025-09-06 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Indarto Anjar Prabowo | Arief Daelani | 20% | Selesai |  | 100% | Selesai 100%
154 | B.0.I1.A1.24.04 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Sumba-1 30 MW | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2025-07-07 | 2026-01-03 |  | 2026-01-03 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Nasrullah | Arief Daelani | 20% | Selesai | Selesai | 100% | Selesai 100%
155 | B.0.I1.A1.24.05 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Flores 30 MW | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2025-03-11 | 2025-09-07 |  | 2025-09-06 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Wijang Setiyo Purwoko | Arief Daelani | 20% | Selesai |  | - Flores Package: Proses Split Dokumen - 06 Januari 2026: Perubahan pada Isi Electrical akan disimulasi ND dan NE setelah update data dari IP atau UIW dan Finansial refer ke MEP, CF ke KKP, Perubahan Nilai Tarif dibawah Nilai KKP - 3 Februari 2026: Bay ke GI Interkoneksi masuk ke AI PLTMG Flores - Nilai AI Setelah pisah dokumen jadi lebih tinggi krn fasilitasnya masing2 - 23 Februari 2026: Produk sudah selesai, masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk | 23 Februari 2026: Produk sudah selesai 100% namun masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk
156 | B.0.I1.A1.24.06 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Flores Package (PLTMG Flores 30 MW dan PLTMG Rangko 30 MW) COD 2027 | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2025-03-11 | 2025-09-07 |  | 2025-09-06 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Wijang Setiyo Purwoko | Adityo Prabowo | 20% | Selesai |  | - Flores Package: Proses Split Dokumen - 06 Januari 2026: Perubahan pada Isi Electrical akan disimulasi ND dan NE setelah update data dari IP atau UIW dan Finansial refer ke MEP, CF ke KKP, Perubahan Nilai Tarif dibawah Nilai KKP - 3 Februari 2026: Bay ke GI Interkoneksi masuk ke AI PLTMG Flores - Nilai AI Setelah pisah dokumen jadi lebih tinggi krn fasilitasnya masing2 - 23 Februari 2026: Produk sudah selesai, masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk | 23 Februari 2026: Produk sudah selesai 100% namun masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk
157 | B.0.I1.A1.24.11 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Belitung 2 30 MW | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2025-10-10 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Fadillah Zahra | 20% | Selesai | Selesai | - 27 Januari 2026: Penyamapaian Final FS Lokasi Baru Selesai
158 | B.0.I1.A1.24.12 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Belitung 3 10 MW | 2031 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Budi Haryono | Awwal Taufik, Fadillah Zahra |  | Batal/Kerja Kurang |  | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana SS dan FS potensi akan dikerjakan oleh subholding - 26 Januari 2026: Sudah masuk ke rencana kontrak 2026
159 | B.0.I1.A1.24.13 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTMG Belitung 4 10 MW | 2033 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Budi Haryono | Awwal Taufik, Fadillah Zahra |  | Batal/Kerja Kurang |  | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana SS dan FS potensi akan dikerjakan oleh subholding - 26 Januari 2026: Sudah masuk ke rencana kontrak 2026
160 | B.0.I1.A1.24.15 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Madura 465 MW 2030 | 2030 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 2025-03-07 | 2025-09-02 |  |  |  | Akhmad Jakfar Sodiq | Dini Rahmawati |  | Batal/Kerja Kurang |  | Kerja kurang pada Amandemen IV karena perubahan skema menjadi relokasi
161 | B.0.I1.A1.24.16 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Madura 100 MW 2030 | 2030 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 |  | 2025-03-12 |  |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Akhmad Jakfar Sodiq | Junanto Supramono |  | Batal/Kerja Kurang |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW.
162 | B.0.I1.A1.24.17 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Madura 100 MW 2028 | 2028 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 |  | 2025-03-12 |  |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Akhmad Jakfar Sodiq | Junanto Supramono |  | Batal/Kerja Kurang |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW.
163 | B.0.I1.A1.24.14 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTGU Madura 100 MW 2029 | 2029 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2024-09-13 |  | 2025-03-12 |  |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-03 | [5 empty] | Akhmad Jakfar Sodiq | Awwal Taufik |  | Batal/Kerja Kurang |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW.
164 | C.0.I1.A1.25.12 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG MPP Fak Fak | 2025 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-08-26 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-24 |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Lasman Saputra | Kaswid |  | Selesai |  | 100% | Selesai Tanggal 28 November 2025
165 | C.0.I1.A1.25.13 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG Bacan | 2026 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-08-26 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-24 |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Andal Adhi Prakoso | Arief Daelani |  | Selesai |  | 100% | 2025-11-28
166 | C.0.I1.A1.25.14 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG Ternate-2 | 2026 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-08-26 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-24 |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Wijang Setiyo Purwoko | Awwal Taufik, Mu'amar Dana |  | Selesai |  | 100%
167 | C.0.I1.A1.25.15 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG Raja Ampat | 2026 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-08-26 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-24 |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Masri Mulyadi | Fauzi Maulana Akbar |  | Selesai |  | 100% | 2028-11-28
168 | C.0.I1.A1.25.16 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG Fak Fak | 2027 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Kadek Ferry | 2024-08-16 | 2025-08-26 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-24 |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-19 |  |  | Lasman Saputra | Mia Noermala Sari |  | Selesai |  | 100% | Selesai Tanggal 28 November 2025
169 | B.0.I1.J0.25.12 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2031 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 |  | 2026-06-30 | 120 hari | 2026-05-25 | 156 hari | 2026-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Bima Seno | Junanto Supramono |  | Selesai | Belum Dilaksanakan | End to End - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026 - 02 Maret 2026: Sudah dipaparkan oleh PLNE terkait Alt Lokasi. Terdapat 6 Alternatif - 07 April 2026: Rencana survey pada Mei 2026 - 21 April 2026: Rencana survey pada 18 - 22 Mei 2026 - 19 Mei 2026: Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni - 18 Juni 2026: Pembahasan hasil site survei dengan hasil lokasi terpilih ALT-3 - 23 Juni 2026: Minggu ini akan penyampaian Draft - 30 Juni 2026: sudah penyampaian Draft dan Final laporan | 2026-06-01
170 | B.0.I1.J0.25.13 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Lombok 3 50 MW COD 2027 | 2027 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-05-22 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 60 hari | 2025-07-20 | 120 hari | 2025-09-18 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Bima Seno | Kaswid | 30% | Selesai | Selesai | Site Scoring 100% | Selesai
171 | B.0.I1.J0.25.14 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 | 2030 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 |  | 2026-06-30 | 120 | 2026-05-25 | 156 hari | 2026-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Bima Seno | Irawati Caroline |  | Selesai | Belum Dilaksanakan | End to End - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026 - 07 April 2026: Rencana survey SS pada awal Mei. Berdasarkan surat dari RSL tanggal 26 Maret 2026 perihal penyampaian MOM pembahasan alternatif lokasi Lombok-4 dan Sumbawa 5, tindak lanjutnya akan dilakukan survey bersama utk seluruh usulan lokasi Lombok-4 dan Sumbawa 5 - 21 April 2026: Rencana survey pada 11 - 13 Mei 2026 - 19 Mei 2026: Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni - 04 Juni 2026 : Pembahasan Site Scoring Dan Disepakati ALT 6 Menjadi lokasi terpilih( Pekerjaan FS Sudah Dapat Dimulai - 23 Juni 2026: Sedang proses tandatangan BA penlok, draft sudah disampaikan, untuk finalnya menunggu tandatangan BA penlok baru akan disampaikan sebagai final laporan | 01/06/2026 Rencana survey SS pada awal Mei. Berdasarkan surat dari RSL tanggal 26 Maret 2026 perihal penyampaian MOM pembahasan alternatif lokasi Lombok-4 dan Sumbawa 5, tindak lanjutnya akan dilakukan survey bersama utk seluruh usulan lokasi Lombok-4 dan Sumbawa 5
172 | B.0.I1.J0.25.15 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Lombok 5 50 MW COD 2033 | 2033 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 |  | 2026-07-24 | 120 | 2026-05-25 | 180 | 2026-07-24 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Bima Seno | Irawati Caroline |  | Ongoing | Batal/Kerja Kurang | End to End - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (Kerja kurang FS pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding) - 23 Februari 2026: Menunggu alternatif lokasi dari Timpro. Untuk Penyusunan FS akan menyesuaikan anggaran ke depan serta dimasukan kedalam list penugasan 26, dengan catatan menunggu penambahan anggaran. - 10 April 2026: belum mulai. - 23 Juni 2026: Perlu dilakukan diskusi kembali terkait alternatif lokasi dengan UIW, dan rencana W1 Juli dilakukan survey - 03 Juli 2026: W1 Juli rencana survey lokasi | Belum mulai
173 | B.0.I1.J0.25.1 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD 2030 | 2030 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 |  | 2026-06-30 | 120 | 2026-05-25 | 156 | 2026-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Andal Adhi Prakoso | Fadillah Zahra |  | Selesai | Belum Dilaksanakan | End to End - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Perlu konfirmasi alternatif lokasi ke timpro - 02 Maret 2026: Alternatif lokasi belum disampaikan ke RSL karena masih menunggu info dari UIW. Rencana penyampaian alternatif lokasi W1 April sembari menunggu info dari UIW. - 13 Maret 2026: Alternatif lokasi sudah disampaikan ke RSL dan UIW NTT, menunggu tindaklanjut dari UIW terkait alt lokasi yang sudah disampaikan - 07 April 2026: Rencana pembahasan alternatif lokasi akan dilakukan pada 9 April 2026. Rencana Site Selection minggu depan. - 09 April 2026: Sudah Di lakukan pembahasan ALT Lokasi - 16 April 2026: Alternatif lokasi sudah disampaikan, rencana diajukan W4 April utk survey namun masih menunggu persetujuan dari DIV RSL utk melakukan site survey. - 21 April 2026: Rencana survey pada 27 - 01 Mei 2026 - 06 Mei 2026: Survey sudah dilakukan, dan sudah dilakukan pembahasan hasil site survey internal - 12 Mei 2025: 1. Telah dilakukan site survey periode tanggal 27 April - 1 Mei 2026 ke pulau alor,2. Progress menyusun draft laporan site scoring pltmg alor-2, 3. Menunggu jadwal penyampaian hasil site survey dan site scoring untuk PLTMG Alor-2 di antara tanggal 18-22 Mei 2026. - 20 Mei 2026: Sudah dilakukan site scoring dan rencana pembahasan hasil site scoring pada 25 Mei 2026 -25 Mei 2026: Hasil dari Pembahasan Site Scoring, lokasi terpilih pada ALT 2 - 06 Juni 2026: Penyampaian Draft Site Selection - 11 Juni 2026: Penyampaian Draft kajian Site Selection | 2026-05-26
174 | B.0.I1.J0.25.16 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2033 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 | BA Penlok tanggal 18 Juni 2026 | 2026-06-30 | 120 hari | 2026-05-25 | 156 | 2026-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Muhammad Ridho Rahman | Mia Noermala Sari |  | Selesai | Selesai | End to End - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (Kerja kurang FS pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding) - 23 Februari 2026: Menunggu alternatif lokasi dari Timpro. Untuk Penyusunan FS akan menyesuaikan anggaran ke depan serta dimasukan kedalam list penugasan 26, dengan catatan menunggu penambahan anggaran. - 31 Maret 2026: Proses penentuan alternatif lokasi - 21 april 2026: Pembahasan alternatif lokasi W1 Mei - 06 Mei 2026: Alternatif lokasi sudah dibuat, sedang menunggu rapat pembahasan dgn RSL dan PLN UIW, rencana tgl 8 Mei 2026. Untuk Site Visit dijadwalkan dengan RSL pada W3 Mei 2026. - 12 Mei 2026: 1. Telah disusun alternatif lokasi, 2. Telah dilakukan pembahasan usulan alternatif lokasi PLTMG Sumba-2 dengan Div RSL dan UIW NTT, 3. Menunggu jadwal site visit ke Pulau Sumba, disepakati bersama RSL dan UIW NTT pada W1 Juni 2026. - 3 Juni 2026 s/d 7 juni 2026 : Survei Lokasi - 18 Juni 2026: Pembahasan ALT Lokasi dan ALT Lokasi 5 sebagai lokasi terpilih - 23 Juni 2026: Penyampaian draft Lap SS W4 Juni - 29 Juni 2026: Penyampaian Final SS | 2026-05-26
175 | B.0.I1.J0.25.17 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Flores 2 30 MW COD 2028 | 2028 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-08-27 | 2025-08-11 | 46016 | 120 hari | 2025-12-24 |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Indarto Anjar Prabowo | Mia Noermala Sari |  | Selesai | Selesai | End to End - 10 Februari 2026: Sudah BAPP BAST semua tahapan termin
176 | B.0.I1.J0.25.18 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Timor 2 50 MW COD 2028 | 2028 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-08-27 | 2025-12-22 | 46112 |  | 2025-12-24 | 217 hari | 2026-03-31 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Nasrullah | Fauzi Maulana Akbar |  | Selesai | Selesai | End to End - 26 Januari 2026: Site Selection sudah dilakukan, namun belum ada penatapan lokasi. Masih dalam proses pendalaman pada alternatif 3 dan 4. Rencana pembahasan W1 Februari 2026. - 23 Februari 2026: SS Done, BA Penlok tanggal 22 Desember 2025 | Selesai
177 | B.0.I1.J0.25.19 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Timor 3 50 MW COD 2032 | 2032 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 |  | 2026-06-30 |  | 2026-05-25 | 156 | 2026-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Nasrullah | Fauzi Maulana Akbar |  | Batal/Kerja Kurang | Belum Dilaksanakan | End to End Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (Kerja kurang FS pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding) - 23 Februari 2026: Rencana akan dilaksanakan Desk Study, maksimum akan dilaksanakan pembahasan alternatif lokasi pada W2 Maret 2026, dan rencana survey dilakukan pada W1 April 2026. Untuk Penyusunan FS akan menyesuaikan anggaran ke depan serta dimasukan kedalam list penugasan 26, dengan catatan menunggu penambahan anggaran. - 10 April 2026: Masih menunggu balasan dari UIW perihal alternatif lokasi - 21 april 2026: PLNE akan bersurat ke UIW NTT perihal alt lokasi - 03 Juli 2026: Belum ada perencanaan untuk lokasi pembangkit, dan sudah bersurat tanggal 11 Mei terkait rencana pengembangan sistem. Perlu pembahasan dengan RSL, agendakan minggu depan bisa ga kira-kira za - 18 Agustus 2026: Potensi denda - 07 September 2026: Pekerjaan Site Selection (SS) PLTMG Timor 3,50 MW dihentikan/tidak dilanjutkan sehubungan dengan pekerjaan Feasibility Study (FS) PLTMG Timor 3,50 MW yang telah di-take out. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan SS belum sampai pada tahap survei lapangan, sehingga tidak terdapat urgensi untuk melanjutkan pekerjaan SS tersebut. | 2026-12-01
178 | B.0.I1.J0.25.20 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Wetar 2 20 MW COD 2027 | 2027 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 22-May-25 | Rencana pembahasan penetapan lokasi pada 25 Februari 2026 | 2026-04-30 |  | 2025-07-20 | 344 hari | 2026-04-30 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Nasrullah | Fauzi Maulana Akbar |  | Selesai |  | Site Scoring - 26 Januari 2026: Perlu pembahasan dengan unit terkait hasil konfirmasi alih lahan di area IUP fasilitas milik PT. Merdeka copper gold yang tidak dapat diakuisisi (sewa pakai). Rencana pembahasan W1 Februari 2026. - 23 Februari 2026: SS sudah dilakukan, Rencana pembahasan penetapan lokasi Wetar pada 25 Februari 2026. - 01 April 2026: Rencana penyampaian laporan di minggu depan | Selesai
179 | B.0.I1.J0.25.21 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Weda 20 MW COD 2028 | 2028 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 22-May-25 | BA Penlok belum ada (BA Penlok backdate) | 2025-09-18 |  | 2025-07-20 | 120 hari | 2025-09-18 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Nasrullah | Fauzi Maulana Akbar |  | Selesai |  | Site Scoring - 26 Januari 2026: Pembahasan finansial. Rencana pembahasan W1 Februari 2026. - 23 Februari 2026: Finalisasi optimasi layout, SI sudah selesai, menunggu pembahasan, rencana pembahasan pada 4 Maret 2026. (BA penlok belum ada (backdate)) - 01 April 2026: Rencana penyampaian laporan di minggu depan - 03 Juli 2026: BA Penetapan Lokasi tanggal 1 Agustus 2025. Penyampaian Final SS backdate tanggal 8 Agustus 2025 | Selesai
180 | B.0.I1.J0.25.22 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Morotai 20 MW COD 2032 | 2032 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-05-22 |  | 2026-06-30 |  | 2025-07-20 | 156 hari | 2026-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Nasrullah | Adityo Prabowo |  | Ongoing |  | Site Scoring - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Perlu pembahasan rencana survey alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada 3 Maret 2026 - 10 April 2026: Sudah dilaksanakan site selection, draft hasil site selection telah disampaikan - 17 April 2026: Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026. - 03 Juli 2026: 19 juni 2026 Laporan Draft Sudah di sampaikan, 29 juni 2026 pengiriman final (Perlu dilakukan Pembahasan Untuk Penetapan Lokasi) - 18 Agustus 2026: Dari wilayah minta untuk dilakukan pendalaman scoring ulang alternatif lokasi menyesuaikan dengan rencana pengembangan 2032. - 07 September 2026: Rencana pembahasan Lanjutan ALT Lokasi di Selasa 15 september 2026 | 2026-05-01
181 | B.0.I1.J0.25.23 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Ternate 3 50 MW COD 2032 | 2032 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-05-22 |  | 2026-06-30 |  | 2025-07-20 | 156 hari | 2026-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Nasrullah | Adityo Prabowo |  | Ongoing |  | Site Scroing - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Perlu pembahasan rencana survey alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada 3 Maret 2026 - 10 April 2026: Sudah dilaksanakan site selection, draft hasil site selection telah disampaikan - 17 April 2026: Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026. - 03 Juli 2026: 19 juni 2026 Laporan Draft Sudah di sampaikan, 29 juni 2026 pengiriman final (Perlu dilakukan Pembahasan Untuk Penetapan Lokasi) - 18 Agustus 2026: Dari wilayah minta untuk dilakukan pendalaman scoring ulang alternatif lokasi menyesuaikan dengan rencana pengembangan 2032. - 07 September 2026: Rencana pembahasan Lanjutan ALT Lokasi di Selasa 15 september 2026 | 2026-05-01
182 | B.0.I1.J0.25.24 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 | 2031 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 | 2026-05-26 | 2026-04-25 | 60 | 2026-03-26 | 90 hari | 2026-04-25 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Masri Mulyadi | Mu'amar Dana |  | Selesai |  | Site Scoring - kegiatan survey 1-7 Maret 2026 - Rencana Pemaparan Draft Laporan 6 April 2026 - 16 Maret 2026 :Penyampaian draft kajian site selection (pekerjaan jasa konsultansi pembangkit termal). 8 April 2026: - Hasil skoring: Alt 4 peringkat 1, Alt 6 peringkat 2 - PLN IP merekomendasikan prioritas lokasi pada lahan milik PLN (Alt 6) - Kondisi lahan rawa: akan menggunakan metode seperti Timika-3 (pematangan lahan saat konstruksi Timika-2, area Timika-3 digunakan sebagai laydown area) - Kesepakatan: Peserta rapat memilih Alt 6 24 April 2026: Penyampaian Final Kajian Site Selection - 21 Mei 2026: Produk sudah disampaikan, perlu konfirmasi tanggal BA Penlok (perlu konfirmasi produk) - 08 Juni 2026; SS Done, BA Penlok tanggal 26 Mei 2026 | 2026-05-25
183 | B.0.I1.J0.25.25 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Jayapura 2 50 MW COD 2027 | 2027 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 27-Aug-25 | 2025-12-23 | 46016 |  | 24-Dec-25 |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Masri Mulyadi | Mu'amar Dana |  | Selesai |  | End to End - 23 Februari 2026: SS dan BA Penlok Done | 2026-02-23
184 | B.0.I1.J0.25.26 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Merauke 4 10 MW COD 2027 | 2027 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 22-May-25 | 2025-12-23 | 2025-12-31 |  | 2025-07-20 | 224 hari | 2025-12-31 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Masri Mulyadi | Fitriah Hairunnisa |  | Selesai |  | Site Scoring - 23 Februari 2026: SS dan BA Penlok Done | 2026-02-23
185 | B.0.I1.J0.25.27 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 | 2030 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 | 2026-05-26 | 2026-04-25 | 60 | 2026-03-26 | 90 hari | 2026-04-25 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Masri Mulyadi | Fitriah Hairunnisa |  | Selesai |  | Site Scoring - kegiatan survey 1-7 Maret 2026 - Rencana Pemaparan Draft Laporan 6 April 2026 - 16 Maret 2026 :Penyampaian draft kajian site selection (pekerjaan jasa konsultansi pembangkit termal). 8 April 2026: - Hasil skoring: Alt 2 peringkat 1 (peringkat 2 tertulis sama, perlu konfirmasi) - Evakuasi daya ke GH 20 kV Kalibobo 24 April 2026: Penyampaian Final Kajian Site Selection (perlu konfirmasi produk) - 08 Juni 2026; SS Done, BA Penlok tanggal 26 Mei 2026 | 2026-05-25
186 | B.0.I1.J0.25.28 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Manokwari 4 20 MW COD 2031 | 2031 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2026-01-26 | 2026-06-11 | 2026-04-25 | 60 | 2026-03-26 | 90 hari | 2026-04-25 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Masri Mulyadi | Indriyani |  | Selesai |  | Site Scoring - kegiatan survey 1-7 Maret 2026 - Rencana Pemaparan Draft Laporan 6 April 2026 - 16 Maret 2026 :Penyampaian draft kajian site selection (pekerjaan jasa konsultansi pembangkit termal). - 8 april 2026: - Hasil skoring: Alt 2 peringkat 1, Alt 1 peringkat 2 - PLN IP: merekomendasikan lokasi dekat eksisting (Alt 1) untuk efisiensi biaya evakuasi dan kedekatan dengan sumber gas (regas direncanakan dekat pembangkit eksisting) - PLN Wilayah: untuk keandalan, lokasi tidak berada dalam satu komplek; opsi evakuasi melalui double/single Phi 150 kV ke jalur transmisi Manokwari–Ransiki - Tindak lanjut: Perlu dibuat analisis pro–cons Alt 1 vs Alt 2 24 April 2026: Penyampaian Final Kajian Site Selection (perlu konfirmasi produk) - 23 Juni 2026: | 2026-05-25
187 | B.0.I1.J0.25.29 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTMG Bima 2 10 MW COD 2029 | 2029 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-08-27 | Tanggal BA penlok 9 Februari 2026 | 46112 | 120 hari | 2025-12-24 | 217 hari | 2026-03-31 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Nasrullah | Dini Rahmawati |  | Selesai |  | End to End - 26 Januari 2026: Proses Site Selection - 23 Februari 2026: Lokasi sudah disepakati, rencana penyampaian laporan Jum'at 27 Februari 2026 - 07 April 2026: Pekerjaan Site Selection sudah selesai, perlu konfirm ke MKP status amandemen. Target penyampaian laporan pada W3 April 2026. - 21 April 2026: sudah diperpanjang sampai 31 Maret 2026, dan tidak di amandemen lagi, administrasi akan backdate (Perlu konfirmasi Lap final SS) | April 2026 Pekerjaan Site Selection sudah selesai, perlu konfirm ke MKP status amandemen. Target penyampaian laporan pada W3 April 2026.
188 | B.0.I1.J0.25.30 | KIT | SS | Pekerjaan Kajian Site Selection PLTG Kalselteng 100 MW COD 2027 | 2027 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-08-27 | BA Penlok belum ada (BA Penlok backdate) | 46016 | 120 hari | 2025-12-24 |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-05-25 |  |  | Nasrullah | Indriyani |  | Selesai |  | End to End - 23 Februari 2026: BA penlok belum ada (backdate) - 07 April 2026: Sisa menunggu BA penlok
189 |  |  | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Sumatera #1 150 MW | 2029 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | [7 empty] | 2025-06-23 | [9 empty] | Batal/Kerja Kurang
190 | Q.0.I1.J0.25.45 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Sumatera #2 200 MW | 2033 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 |  |  | Batal |  |  |  |  | 2025-06-23 | [6 empty] | Ardi Firmansyah | Yoga Prastia |  | Batal/Kerja Kurang
191 | Q.0.I1.J0.25.46 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Sumatera #3 100 MW | 2030 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 |  |  | Batal |  |  |  |  | 2025-06-23 | [6 empty] | Ardi Firmansyah | Yoga Prastia |  | Batal/Kerja Kurang
192 | Q.0.I1.J0.25.39 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW (Jatim) | 2027 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-06-18 | - | 46006 |  | 15-Oct-25 |  | 15-Dec-25 | 2025-06-23 | 15-Oct-25 | [5 empty] | Firdaus Pratama | Lianto | 0% | Selesai |  | Proses BAPP BAST
193 | Q.0.I1.J0.25.40 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW (Jateng) | 2030 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-06-18 | - | 46006 |  | 15-Oct-25 |  | 15-Dec-25 | 2025-06-23 | 15-Oct-25 | [5 empty] | Aditya Kevin Alif Putra | M. Rafani Fachriandi | 0% | Selesai |  | Proses BAPP BAST
194 | Q.0.I1.J0.25.41 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW (Banten) | 2028 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-06-18 | - | 46006 |  | 15-Oct-25 |  | 15-Dec-25 | 2025-06-23 | 15-Oct-25 | [5 empty] | Aditya Kevin Alif Putra | M. Rafani Fachriandi | 0% | Selesai |  | Proses BAPP BAST
195 | Q.0.I1.J0.25.42 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW (Jabar) | 2029 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-06-18 | - | 46006 |  | 15-Oct-25 |  | 15-Dec-25 | 2025-06-23 | 15-Oct-25 | [5 empty] | Ardi Firmansyah | Ahmar Julio Ameru | 0% | Selesai |  | Proses BAPP BAST
196 | Q.0.I1.J0.25.43 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW | 2029 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-06-18 | - | 46006 |  | 15-Oct-25 |  | 15-Dec-25 | 2025-06-23 | 15-Oct-25 | [5 empty] | Ardi Firmansyah | Yoga Prastia | 0% | Selesai |  | Proses BAPP BAST
197 | Q.0.I1.J0.25.47 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 200 MW | 2031 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-06-18 | - | 46006 |  | 15-Oct-25 |  | 15-Dec-25 | 2025-06-23 | 15-Oct-25 | [5 empty] | Aditya Kevin Alif Putra | Ahmar Julio Ameru | 0% | Selesai |  | - 26 Januari 2026: Sudah masuk rencana kontrak FS 2026
198 | Q.0.I1.J0.25.48 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 400 MW | 2031 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-25 | 2025-06-18 | - | 46006 |  | 15-Oct-25 |  | 15-Dec-25 | 2025-06-23 | 15-Oct-25 | [5 empty] | Firdaus Pratama | Ahmar Julio Ameru | 0% | Selesai |  | - 26 Januari 2026: Sudah masuk rencana kontrak FS 2026
199 | Q.0.I1.J0.25.33 | JAR | KKP | BESS Smoothing Tersebar (Banten) | 2028 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | BATAL | [12 empty] | M. Hadi Trianto | 0% | Batal/Kerja Kurang |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over
200 | Q.0.I1.J0.25.36 | JAR | KKP | BESS Smoothing Tersebar (Jawa Timur) | 2027 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | BATAL | [11 empty] | Binhot P Nababan | M. Hadi Trianto | 0% | Batal/Kerja Kurang |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over
201 | Q.0.I1.J0.25.35 | JAR | KKP | BESS Smoothing Tersebar (Jawa Barat) | 2029 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | BATAL | [12 empty] | M. Hadi Trianto | 0% | Batal/Kerja Kurang |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over
202 | E.0.I1.J0.25.13 | JAR | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kajian Kelayakan Proyek PLTA Sumatera - ISJ 1800 MW | 2031 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | 2025-12-11 | [11 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | 0% | Selesai
203 | Q.0.I1.J0.25.37 | JAR | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek PLTS + BESS Kalseltengtimra-2 & 3 | 2028/2029 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | 2025-11-01 | [11 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | 0% | Selesai
204 | J.0.I1.J0.25.11 | JAR | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek PLTS Surya Belitung (Kuota Tersebar) 10 MW | 2029 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | 2025-06-21 | [11 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | 0% | Selesai
205 | J.0.I1.J0.25.13 | JAR | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek PLT Surya Nias + BESS 10 MW COD Tahun 2029 | 2029 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | 2025-06-21 | [11 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | 0% | Selesai
206 | J.0.I1.J0.25.12 | JAR | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek PLT Surya Nias + BESS 10 MW COD Tahun 2030 | 2030 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | 2025-06-21 | [11 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | 0% | Selesai
207 | J.0.I1.J0.25.14 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek PLTN Sumatera (Kuota) Tersebar New EBT | 2032 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 | 2026-05-13 |  | 46244 | 90 | 2026-08-10 | [9 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | 0% | Ongoing |  | - 25 Februari 2026: Rencana agenda workshop di bulan april - 05 Mei 2026: Potensi Batal - 26 Mei 2026: Pekerjaan sudah jalan dah diminta percepatan di selesaikan di bulan mei (Perlu konfrimasi perihal MOM KOM) - 1 Juli 2026: Sudah penyampaian Draft pada 25 Mei 2026 dan penyampaian Final pada 26 Juni 2026
208 | J.0.I1.J0.25.15 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek PLTN Kalimantan (Kuota) Tersebar | 2033 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 | 2026-02-13 |  | 46199 | 90 | 2026-05-13 | 135 | 2026-06-26 | [7 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | 0% | Ongoing |  | - 25 Februari 2026: Rencana agenda workshop di bulan april - 05 Mei 2026: Sedang proses MOM untuk konfirmasi kelanjutan pekerjaan - 29 Juni 2026: Tidak diperpanjang kembali, timpro akan coba selesaikan secara administrasi sampai 26 Juni 2026 - 1 Juli 2026: Sudah penyampaian Draft pada 10 Juni 2026 dan penyampaian Final pada 26 Juni 2026
209 | Q.0.I1.J0.25.38 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Proyek PLTS + BESS Kalseltengtimra (kuota) tersebar | 2029/2030 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | 2025-11-02 |  |  |  | 2025-09-20 | [7 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | 0% | Selesai
210 | Q.0.I1.J0.25.34 | JAR | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek PLTS+BESS Kalbar-2 (COD 2029 & 2030) | 2029/2030 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-04-15 |  |  | 2025-09-27 |  |  |  | 2025-09-20 | [7 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | 0% | Selesai
211 | K.7.I1.J0.25.1 | JAR |  | Jasa Konsultansi Pendampingan Penyusunan Grid Study PLTB Banten 2X100 MW | 2028, 2029 | 0451.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-05-20 | 2025-06-03 |  | 2025-08-02 |  |  |  | 2025-08-02 | [7 empty] | Binhot P Nababan | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | Sudah BAPP BAST
212 | C.0.I1.A1.25.10 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTGU Add-on Kaltara 50 MW | 2030 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 |  | - | KONTRAK BATAL | [11 empty] | Nasrullah | Dini Rahmawati |  | Batal/Kerja Kurang |  | - 26 Januari 2026: Perlu pembahasan untuk kelanjutan project - 23 Februari 2026: Belum ada pembahasan dengan unit terkait kebutuhan Add On - 26 Februari 2026: Memperhatikan kebutuhan system terkait demand cukup tinggi, add-on akan tetep dijalankan. akan dibuat kajian, kelayakan atau operasional dari add-on (apakah dgn CF itu masih memungkinkan / CF berapa yang paling pas). Untuk PLTG tetep jalan tanpa diganggu oleh perencanaan dari sisi pemilihan teknologi dll. Lahan Kalselteng dpt diinisasi scr parallel utk disiapkan Add-on nya mengurangi risiko tidak mendapatkan lahan. Fully di NP semua karena waiver. Mark Sound realistis beroperasi di 2029. FS Add-on tidak menunggu selesai PLTG, FS dibuka semua teknologi sesuai tercantum yang ada di FS-nya. - 07 April 2026: Estimasi Desember 2026. Masih Menunggu Kick Off Meeting, rencana MOM KOM maksimal pada akhir Juni 2026 - 21 April 2026: Menunggu KKP Regional, jika perlu dilakukan Add On maka akan dikerjakan FS nya - 03 Juli 2026: Belum ada kepastian terkait kelanjutan pekerjaan Batal Kerja Akan Dibahas Tanggal 27 Juli 2026 - 27 Juli 2026: Perlu Dilakukan Pembahasan, Masukan Dalam PR, status Batal/Kerja Kurang - 07 September 2026: RSL akan berusart ke PLNE terkait takeout pekerjaan Add On, kemudian akan di amandemen kerja kurang | Estimasi Desember 2026 Masih Menunggu Kick Off Meeting, rencana MOM KOM maksimal pada akhir Juni 2026
213 | B.0.I1.A1.25.40 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Feasibility Study PLTG Kalselteng 100 MW | 2027 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | [9 empty] | Nasrullah | Dini Rahmawati |  | Selesai |  | 100% | Selesai
214 | B.0.I1.A1.25.42 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW (Jateng) | 2030 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2026-04-28 | - | 2026-12-24 |  | 2026-10-24 | [9 empty] | Aep Saefudin | Aminullah |  | Ongoing |  | FS Normal - 26 Januari 2026: Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off - 23 Februari 2026: masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan. - 20 April 2026: Perlu di agendakan kick off meeting - 21 April 2026: Rencana pembahasan dan Kick Off Meeting pada 28 April 2026. - 28 April 2026 : Kick Off - 23 Juni 2026: Rencana Pemaparan Hasil Site Survei pada W1 Juli - 06 Juli 2026: Akan di amandemen kerja tambah untuk lingkup pekerjaan Site Selection - 18 Agustus 2026: Dari wilayah minta untuk dilakukan pendalaman scoring ulang alternatif lokasi menyesuaikan dengan rencana pengembangan 2032. Rencana pembahasan pada 26 Agustus 2026 - 07 September 2026: Sedang dilakukan penyesuaian jadwal survei ulang untuk alternatif lokasi baru, karena lokasi sebelumnya berada di area sawah irigasi dan berdekatan dengan sempadan sungai. | 2026-12-01
215 | C.0.I1.A1.25.8 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTG Sumbagsel 2 300 MW (end to end) | 2029 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2026-03-06 | - | 2026-11-30 |  | 2026-11-30 | [9 empty] | Wisnu Setyo Nugroho | Mu'amar Dana |  | Ongoing |  | - 26 Januari 2026: Sudah tersedia laporan hidrologi, masih menunggu kajian EPI - 23 Februari 2026: Menunggu surat penetapan lokasi dari RSL ke NP - 06 Maret 2026: sdh disepakati lokasi Alt 5, BA dan laporan segera dmnta ke PLNE, FS dgn POV P51 SH dgn asumsi2 yg sudah disepakati, FS hanya untuk PLTG saja dulu, Bersama PLN NP, perlu diperdalam ketersediaan dan status lahan (status hutan lindung namun sdh banyak tambak), SI dirncanakan N+1 minggu pasca lebaran, namun semua yg bs dipararelkan, akan dipararelkan krn diperlukan akselerasi - 10 April 2026: Pekerjaan SI sedang berjalan - 21 April 2026: Sedang boring dan pemantauan pasang surut. Termin Tahap I menunggu BA penlok, BA penlok sedang proses. BA penlok tanggal 6 Maret 2026 - 23 Juni 2026: Penyampaian Laporan Draft FS di pertengahan bulan Juli | 2026-08-01
216 | C.0.I1.A1.25.7 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTG Sumbagut 80 MW (end to end) | 2028 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2025-10-15 | - | 2026-07-11 |  | 2026-07-11 | [9 empty] | Budi Haryono | Fadillah Zahra |  | Selesai |  | 100%
217 | C.0.I1.A1.25.9 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW (end to end) | 2027 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2026-01-26 | - | 2026-10-22 |  | 2026-10-22 | [9 empty] | Budi Haryono | Fitriah Hairunnisa |  | Ongoing |  | - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Sudah ongoing - 09 Maret 2026: terdapat 7 opsi lokasi dengan titik interkoneksi di GI Likupang, mendekat ke infra gas eksisting (PLTMG Minahasa), UIP3B meminta opsi lain di Pulau 2 tp secara keekonomian tdk layak krn terlalu jauh dari infra eksisting dan secara demand belum ada tanda2 pertumbuhan, EPI akan menghitung secara finansial membandingkan opsi pengembangan Regas eksisting vs iso tank, site survey akan dijadwalkan tgl 6-12 April - 06 Juni 2026: Penyampaian Laporan Site Selection. - 07 April 2026: Tgl 6-11 April 2026 baru dimulai survey, lalu dilakukan site scooring yang diestimasi selesai bulan mei 2026. lalu dilanjutkan penyusunan FS, diestimasi Oktober 2026 selesai - 15 April 2026: Survei sudah selesai rencana di presentasikan ke RSL minggu depan 21 april 2026: Pembahasan hasil ss di 22 april 2026 - 22 april 2026 : sudah di lakukan pemaparan hasi SS, lokasi 1 menjadi terpilih - 22 Juni 2026: Sedang Pengambilan Data BH 05, diperkirakan Selesai 3/4 Juli dan akan dilanjutkan test Sondir - 03 Juli 2026: Penyampaian Laporan Site Selction VIA AMS | Tgl 6-11 April 2026 baru dimulai survey, lalu dilakukan site scooring yang diestimasi selesai bulan mei 2026. lalu dilanjutkan penyusunan FS, diestimasi Oktober 2026 selesai
218 | F.0.I1.A1.25.3 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTM Mamberamo Raya 4 MW (end to end) | 2029 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2025-12-11 | - | 2026-12-05 |  | 2026-12-05 | [9 empty] | Chairil Chaidir Ayuba | Mulyono Tri Wijaksono |  | Ongoing |  | Kick Off 11/12/2025 - 23 Februari 2026: Sudah ongoing - 09 Maret 2026: terdapat 7 opsi lokasi dengan titik interkoneksi di GI Likupang, mendekat ke infra gas eksisting (PLTMG Minahasa), UIP3B meminta opsi lain di Pulau 2 tp secara keekonomian tdk layak krn terlalu jauh dari infra eksisting dan secara demand belum ada tanda2 pertumbuhan, EPI akan menghitung secara finansial membandingkan opsi pengembangan Regas eksisting vs iso tank, site survey akan dijadwalkan tgl 6-12 April - 10 April 2026: Masih proses Mob Demob - 21 April 2026: Untuk mengejar 4 MW ada 3 potensi lokasi yang akan di sounding dan berpotensi menambah biaya. Rencana akan dilakukan pembahasan dari hasil desk study. Laporan pendahuluan sudah, berdasarkan laporan pendahuluan akan dilakukan pembahasan Kamis, Jum'at 30 April/1 Mei - 23 Juni 2026: Sedang Kajian Interkonesi dan sedang menyusun kerja tambah - 18 Agustus 2026: Semua bab sudah selesai kecuali power system, belum ada info lagi terkait kajian power system SI sudah selesai - 07 September 2026: Potensi EOT, saat ini sedang mobilisasi untuk 1 lokasi. Rencana Pembahasan AMD Tambah Kerja dan EOT 16 Sep 2026 Bersama SAR (Bandung)
219 | F.0.I1.A1.25.7 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW (end to end) | 2032 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2025-12-11 | - | 2026-12-05 |  | 2026-12-05 | [9 empty] | Fazrai Ari Habibi | Irawati Caroline |  | Ongoing |  | Kick Off 11/12/2025 - Kerja Kurang Tanpa SI, Update FS. Bukan Update Secara Full - 26 Januari 2026: Penyusunan Laporan Pendahuluan - 23 Februari 2026: Persiapan mob demob - 06 April 2026 : Penyampaian laporan pendahuluan. - 10 April 2026: Laporan pendahuluan sudah disampaikan by AMS - 21 April 2026: Rencana awal Mei akan dilakukan survey untuk melihat titik koordinatnya. Berdasarkan laporan pendahuluan akan dilakukan pembahasan Kamis, Jum'at 30 April/1 Mei - 09 Juni 2026: Laporan pendahuluan sudah disampaikan ke pemberi kerja - 23 Juni 2026: Sedang pengumpulan data Primer dan deskstudy sedang berjalan - 18 Agustus 2026: Semua bab sudah selesai kecuali power system, belum ada info lagi terkait kajian power system SI sudah selesai - 07 September 2026: Opsi 1: pindah lokasi dengan potensi 600 kW; Opsi 2: mengganti dengan EBT lain; Opsi 3: takeout; Opsi 4: sosialisasi lanjutan ke warga. Menunggu keputusan management untuk kelanjutan proyek. Diberikan waktu untuk demobilisasi sampai minggu depan. Menunggu keputusan management PLN Pusat untuk kelanjutan proyek.
220 | C.0.I1.A1.25.11 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTA Wai Tala 2x27 MW | 2032 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 |  | - | KONTRAK BATAL | [11 empty] | Andriyanto (S) | Junanto Supramono |  | Batal/Kerja Kurang |  | Kerja kurang karena lingkup pekerjaan tersebut sudah dikerjakan end to end di PT PLN Nusantara Power
221 | B.0.I1.A1.25.41 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTGU Add on Kalselteng 50 MW | 2030 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 |  | - | KONTRAK BATAL | [11 empty] | Nasrullah | Fitriah Hairunnisa |  | Batal/Kerja Kurang |  | - 26 Januari 2026: Perlu pembahasan untuk kelanjutan project - 23 Februari 2026: Belum ada pembahasan dengan unit terkait kebutuhan Add On - 26 Februari 2026: Memperhatikan kebutuhan system terkait demand cukup tinggi, add-on akan tetep dijalankan. akan dibuat kajian, kelayakan atau operasional dari add-on (apakah dgn CF itu masih memungkinkan / CF berapa yang paling pas). Untuk PLTG tetep jalan tanpa diganggu oleh perencanaan dari sisi pemilihan teknologi dll. Lahan Kalselteng dpt diinisasi scr parallel utk disiapkan Add-on nya mengurangi risiko tidak mendapatkan lahan. Fully di NP semua karena waiver. Mark Sound realistis beroperasi di 2029. FS Add-on tidak menunggu selesai PLTG, FS dibuka semua teknologi sesuai tercantum yang ada di FS-nya. - 07 April 2026: Estimasi Desember 2026. Masih Menunggu Kick Off Meeting, rencana MOM KOM maksimal pada akhir Juni 2026 - 21 April 2026: Menunggu KKP Regional, jika perlu dilakukan Add On maka akan dikerjakan FS nya - 03 Juli 2026: Belum ada kepastian terkait kelanjutan pekerjaan Batal Kerja Akan Dibahas Tanggal 27 Juli 2026 - 27 Juli 2026: Perlu Dilakukan Pembahasan, Masukan Dalam PR, status Batal/Kerja Kurang - 07 September 2026: RSL akan berusart ke PLNE terkait takeout pekerjaan Add On, kemudian akan di amandemen kerja kurang | Estimasi Desember 2026 Masih Menunggu Kick Off Meeting, rencana MOM KOM maksimal pada akhir Juni 2026
222 | F.0.I1.A1.25.8 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW (Jatim) | 2027 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2026-04-28 | - | 2026-12-24 | 180 hari | 2026-10-24 |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Aep Saefudin | Aminullah | 0% | Ongoing |  | FS Normal - 26 Januari 2026: Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off - 23 Februari 2026: masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan. - 20 April 2026: Perlu di agendakan kick off meeting - 21 April 2026: Rencana pembahasan dan Kick Off Meeting pada 28 April 2026. - 28 April 2026 : Kick Off - 23 Juni 2026: Rencana Pemaparan Hasil Site Survei pada W1 Juli - 06 Juli 2026: Akan di amandemen kerja tambah untuk lingkup pekerjaan Site Selection - 18 Agustus 2026: Sudah selesai SI dan Draft FS, rencana minggu ini disampaikan ke RSL - 07 September 2026: Rencana SI dimulai W1 Oktober 2026 | 2026-12-01
223 | J.0.I1.A1.25.8 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW (Banten) | 2028 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2026-04-28 | - | 2026-12-24 | 180 hari | 2026-10-24 | 240 hari | 2026-12-24 | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Aep Saefudin | Aminullah | 0% | Ongoing |  | FS Normal - 26 Januari 2026: Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off - 23 Februari 2026: masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan. - 20 April 2026: Perlu di agendakan kick off meeting - 21 April 2026: Rencana pembahasan 27 April 2026 (sore) (tim pra FS dan tim FS diharuskan hadir) - 28 April 2026 : Kick Off - 23 Juni 2026: Rencana Pemaparan Hasil Site Survei pada W1 Juli - 06 Juli 2026: Akan di amandemen kerja tambah untuk lingkup pekerjaan Site Selection - 18 Agustus 2026: Potensi EOT, saat ini sedang mobilisasi untuk 1 lokasi. Perlu pembahasan lebih lanjut terkait durasi perpanjangan waktu - 07 September 2026: Rencana SI dimulai W1 Oktober 2026 | 2026-12-01
224 | F.0.I1.A1.25.4 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW | 2029 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2025-12-11 | - | 2026-12-05 | 360 hari | 2026-12-05 |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Fazrai Ari Habibi | Indriyani | 0% | Ongoing |  | FS End-to-end Kick Off 11/12/2025 Update FS karena FS sudah ada 2018 - 26 Januari 2026: Penyusunan Laporan Pendahuluan - 23 Februari 2026: Persiapan mob demob - 10 April 2026: Sedang proses Laporan Pendahuluan - 21 April 2026: Rencana awal Mei akan dilakukan survey untuk melihat titik koordinatnya. Berdasarkan laporan pendahuluan akan dilakukan pembahasan Kamis, Jum'at 30 April/1 Mei - 30 April 2026: Penyampaian Laporan Pendahuluan via AMS - 23 Juni 2026: Sedang pengumpulan data Primer dan deskstudy sedang berjalan - 18 Agustus 2026: Menunggu keputusan management untuk kelanjutan proyek. Diberikan waktu untuk De Mobilisasi sampai minggu depan - 07 September 2026: Lanjut pelaksanaan survei geologi, topografi dan hidrologi. Rencana pembahasan W1 November 2026
225 | F.0.I1.A1.25.5 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW | 2029 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2025-12-11 | - | 2026-12-05 | 360 hari | 2026-12-05 |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Chairil Chaidir Ayuba | Desy Widyani | 0% | Ongoing |  | FS End-to-end Kick Off 11/12/2025 - 26 Januari 2026: Penyusunan Laporan Pendahuluan - 23 Februari 2026: Persiapan mob demob - 10 April 2026: Masih proses Mob Demob - 21 April 2026: Ada faktor keamanan, perlu justifikasi terkait kendala faktor keamanan - 09 Juni 2026: Laporan pendahuluan sudah disampaikan ke pemberi kerja - 23 Juni 2026: Baru selesai negosiasi dengan warga sekitar, sedang survei lokasi awal - 18 Agustus 2026: Akan mengundang Regional dan Unit untuk pembahasan penetapan lokasi - 07 September 2026: Sedang proses boring, target selesai kegiatan lapangan sekitar Oktober (tes pengambilan data biologi). STUDI OPTIMASI. Rencana pembahasan W2 Oktober 2026
226 | F.0.I1.A1.25.6 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTM Kalbar 2 MW | 2029 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 |  |  | KONTRAK BATAL | [11 empty] | Andriyanto (S) | Fitriah Hairunnisa | 0% | Batal/Kerja Kurang |  | Kerja kurang karena lingkup pekerjaan tersebut sudah terakomodir pada kontrak penugasan pekerjaan yang dilaksanakan PT PLN Enjiniring di PT PLN (Persero) DIV MEB
227 | J.0.I1.A1.25.9 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW (Jabar) | 2029 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2026-04-28 | - | 2026-12-24 | 180 hari | 2026-10-24 |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Abdur Rouf | Ida Farida | 0% | Ongoing |  | FS Normal - 26 Januari 2026: Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off - 23 Februari 2026: masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan. - 20 April 2026: Akan coba dilakukan desk study kemudian dilanjutkan site visit. Kick Off Meeting rencana di agendakan jum'at ini, kemudian site visit rencana pada awal Mei 2026. - 21 April 2026: Rencana pembahasan dan Kick Off Meeting pada 28 April 2026. - 28 April 2026 : Kick Off - 20 Mei 2026: Rencana minggu depan akan site visit - 23 Juni 2026: Minggu ini Baru selesai Site Survei 22 - 27 Juni 2026, dikarnakan ada permintaan wilayah untuk di lakukan smooting - 06 Juli 2026: Akan di amandemen kerja tambah untuk lingkup pekerjaan Site Selection - 18 Agustus 2026: Lanjut pelaksanaan survei geologi, topografi dan hidrologi - 07 September 2026: Sedang TTD PLNE untuk pemilihan lokasi dalam Laporan Pendahuluan. Rencana SI dimulai akhir September | 2026-12-01
228 | J.0.I1.A1.25.10 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW | 2029 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2026-04-28 | - | 2026-12-24 | 180 hari | 2026-10-24 |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Abdur Rouf | Ida Farida | 0% | Ongoing |  | FS Normal - 26 Januari 2026: Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off - 23 Februari 2026: masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan. - 20 April 2026: Akan coba dilakukan desk study kemudian dilanjutkan site visit. Kick Off Meeting rencana di agendakan jum'at ini, kemudian site visit rencana pada awal Mei 2026. - 21 April 2026: Rencana pembahasan dan Kick Off Meeting pada 28 April 2026. - 28 April 2026 : Kick Off - 20 Mei 2026: Menunggu jadwal meeting dengan RSL dan UIP3B SUl - 23 Juni 2026: Minggu ini Baru selesai Site Survei 22 - 27 Juni 2026, dikarnakan ada permintaan wilayah untuk di lakukan smooting - 06 Juli 2026: Akan di amandemen kerja tambah untuk lingkup pekerjaan Site Selection - 18 Agustus 2026: Sedang proses boring, target selesai kegiatan lapangan sekitar Oktober (tes pengambilan data biologi) Rencana Final produk disampaikan W2 November - 07 September 2026: Sedang TTD PLNE untuk pemilihan lokasi dalam Laporan Pendahuluan. Rencana SI dimulai akhir September | 2026-12-01
229 | J.0.I1.A1.25.4 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW | 2030 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2026-03-05 | - | 2026-10-30 | 240 hari | 2026-10-30 |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Jordan Ananda Purnomo | Fauzi Maulana Akbar | 0% | Ongoing |  | FS End-to-end - 26 Januari 2026: Butuh Konfirmasi ke Unit - 23 Februari 2026: Perlu konfirmasi ke Unit - 05 Maret 2026 : Dilakukan Kick Off - 10 April 2026: Telah dilakukan rapat pembahasan alternatif lokasi PLTS. Saat ini sedang dilakukan site survey - 21 April 2026: Rencana pembahasan - 27 April 2026: Pembahasan Laporan Site Selection, dengan hasil Alt Lokasi PLTS Bula Sudah di tentukan bahwa lokasi alt 3 adalah lokasi terpilih, BA di Tanggal 27 April 2026 - 04 Mei 2026: Penyampaian Dok Laporan SS via AMS - 20 Mei 2026: Sedang proses persiapan SI - 23 Juni 2026: Masih proses pelaksanaan SI | 2026-12-01
230 | J.0.I1.A1.25.3 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW | 2028 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2025-11-24 | - | 2026-07-21 | 240 hari | 2026-07-21 | 180 hari | 2026-05-22 | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Jordan Ananda Purnomo | Awwal Taufik, Mia Noermala Sari | 0% | Selesai |  | FS End-to-end - Per 22 Desember 2025: Pembahasan Lokasi, Perlu Koordinasi Stakeholder - 12 Januari 2025 Mulai Kegiatan SI - 23 Februari 2026: Rencana pembahasan draft FS W1 Maret 2026 - 06 Maret 2026: FS disusun dgn POV SH krn P51, dan asumsi kurs sesuai RKAP, serta kebutuhan sensitifitas, sdh dilakukan perhitungan kebutuhan daya dan kapasitas BESS, Perlu dipastikan status lahan - 10 April 2026: Produk FS sudah disampaikan, menunggu hasil review RSL - 11 Mei 2026: Rencana amandemen perubahan lingkup termin menjadi Lap. SI, Draft FS, dan Final FS saja - 20 Mei 2026: Sedang proses translate ke Bahasa Inggris untuk Final FS - 18 Juni 2026: penyampaian Final FS English version pada 03 Juni 2026 | 2026-06-01
231 | J.0.I1.A1.25.6 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 2x3 MW | 2028 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2025-09-26 | - | 2026-05-23 | 240 hari | 2026-05-23 |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Aep Saefudin | Indriyani | 0% | Selesai |  | FS End-to-end - 26 Januari 2026: Kick Off tanggal 26-Jan-2026 - 23 Februari 2026: Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026 - 07 April 2026: Rencana survey pada Mei 2026 - 10 April 2026: Sedang proses penyusunan kajian mob demob dan masih perhitungan kerja tambah. Amandemen sudah di proses (tidak ada EOT hanya penambahan lingkup saja) - 11 Mei 2026: Penyampaian Final FS | 2026-05-01
232 | J.0.I1.A1.25.5 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW | 2029 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2025-09-26 | - | 2026-05-23 | 240 hari | 2026-05-23 |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Aep Saefudin | Kaswid | 0% | Selesai |  | FS End-to-end Progress FS, Sudah Menentukan Lokasi - 23 Januari 2026 : Lap. SI dan Draft FS sudah disampaikan ke pemberi kerja. Target penyampaian Final pada awal Februari - 28 Januari 2026: Perhitungan dan Simulasi ulang untuk DC AC Ratio vs Pagu Anggaran, Kesiapan Sistem Nerima Excess, Nambah Lingkup Kajian Mob Demob di FS dgn Asumsi Jenis BESS yg Dipakai Utility terkait Faktor Safety dibanding jenis CNI, menambah PV modul untuk mencukupkan kapasitas BESS namun dgn inverter maks 6MW, target penyampaian selain kajian mob demob di W1 Feb - 23 Februari 2026: Masih dalam proses penyusunan Final dokumen, ada permintaan kerja tambah untuk pekerjaan mob demob. - 10 April 2026: Sedang proses penyusunan kajian mob demob dan masih perhitungan kerja tambah. Amandemen sudah di proses (tidak ada EOT hanya penambahan lingkup saja) - 11 Mei 2026: Penyampaian Final FS | 2026-05-01
233 | J.0.I1.A1.25.7 | KIT | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study PLTS + BESS Timika 10 MW | 2027 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-05 | 2025-07-31 | - | 2026-03-28 | 240 hari | 2026-03-27 | 180 hari | 2026-01-26 | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-25 |  |  |  |  | Abdur Rouf | Awwal Taufik, Aminullah | 0% | Selesai |  | FS Normal 100%
234 | D.3.I1.A1.25.1 | KIT | Kajian | Pekerjaan Kajian Pra Study Kelayakan Atas Rencana Perubahan Kapasitas PLTP Panas Bumi Sungai Penuh |  | 1421.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-01 | 2026-02-27 | - | 2026-06-26 | 120 hari | 2026-06-26 | [9 empty] | Fuad Chariri | Irawati Caroline |  | Selesai |  | - 23 Januari 2026: sudah ada pembahasan awal dengan RSL, untuk Kick Off perlu koordinasi kembali dengan pemberi kerja. Rencana mulai site survey awal Februari - 23 Februari 2026: Menunggu jadwal kick off rencana W1 Maret 2026. - Progress (25-Februari): Tim PSDC akan survey terkait jaringan (2-7 Maret 2026), Tim Resources sudah berkontak dengan PGE untuk survey lokasi PLTP. Dari PGE bisanya mendampingi setelah lebaran Kajian teknis sekitar 60% - 06 April 2026: Rencana survey tim KIT pada 20 - 24 April 2026 - 08 Juni 2026; Rencana pembahasan MOM KOM dan presentasi Draft pada 11 Juni 2026 - 24 Juni 2026: Draft dan Final sudah disampaikan
235 | B.6.I1.J0.25.9 | KIT | Update OBC | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update OBC PLTG Kaltara/Kaltimra | 2027 | 1420.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-01 |  |  | KONTRAK BATAL | [11 empty] | Nasrullah | Irawati Caroline |  | Batal/Kerja Kurang |  | - 26 Januari 2026: Kerja kurang karena sudah dikerjakan unit P3B Kalimantan | Batal
236 | J.4.I1.J0.25.5 | JAR | Update KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update KKP PLTS + BESS Jawa Timur (Kuota) IV D - Sumenep | 2025 | 1420.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-01 | 2025-09-04 | - | 2025-11-03 | 60 hari | 2025-11-02 |  |  | 2026-01-30 | [6 empty] | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | 100%
237 | B.0.I1.A3.25.1 | KIT | SI | Pekerjaan Jasa Konsultansi Site Investigation PLTMG Belitung 2 |  | 0103.SPK/DAN.01.02/f01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-12-01 | 2025-12-01 | - | 2026-02-01 | 2 bulan | 2026-02-01 | [9 empty] | Budi Haryono | Awwal Taufik, Sofi Khairunisa |  | Selesai |  | 100%
238 | J.9.I1.J0.25.1 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) BESS (Smoothing) Tersebar Jamali 1150 MW |  | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - | 2026-01-12 | 2 bulan | 2025-11-27 | 3,5 bulan | 2026-01-12 | 2025-11-28 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | Proses BAPP BAST
239 | D.9.I1.J0.25.1 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTP Sumatera - ISJ 800 MW |  | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - | 2026-01-12 | 2 bulan | 2025-11-27 | 3,5 bulan | 2026-01-12 | 2025-11-28 | [6 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | Proses BAPP BAST
240 | E.6.I1.J0.25.6 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTA Kalseltengtimra (Kuota) tersebar 125 MW |  | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - | 2026-01-12 | 2 bulan | 2025-11-27 | 3,5 bulan | 2026-01-12 | 2025-11-28 | [6 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | Proses BAPP BAST
241 | J.9.I1.J0.25.2 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) BESS Storage Percepatan Tersebar Jamali 2300 MW |  | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - | 2026-01-12 | 2 bulan | 2025-11-27 | 3,5 bulan | 2026-01-12 | 2025-11-28 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | Proses BAPP BAST
242 | J.9.I1.J0.25.3 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTS Jawa-Bali Tersebar IX 130 MW |  | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - | 2026-01-12 | 2 bulan | 2025-11-27 | 3,5 bulan | 2026-01-12 | 2025-11-28 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | Proses BAPP BAST
243 | Q.0.I1.A7.26.3 | BEN | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Supply Chain HVDC & Konverter |  | 0139.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-12-24 | 2026-05-18 | - | 2026-08-18 | 90 hari | 2026-08-16 | 180 hari | 2026-11-14 | [7 empty] | Syah Jahan Al Achmad | Abdi Dzilikram Salam |  | Ongoing |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025 - 06 April 2026: SPMK tetap tertanggal di 2025 - 13 April 2026: SPMK masih proses tandatangan di RSL, pekerjaan efektif 3 bulan sejak Kick Off Meeting - 18 Agustus 2026: Rencana perpanjang 3 bulan dan amandemen sudah di proses oleh tim MKP - 03 September 2026: Amandemen masih proses di RSL. Dokumen final masih on progres update data Sumitomo dan DIV MEP. Terdapat kendala belum adanya ID resiko pada tabel resiko.
244 | Q.0.I1.J0.25.31 | KIT | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsulntasi Kajian Supply Chain Pembangkit |  | 0139.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-12-24 | 2026-05-18 | - | 2026-08-18 | 3 bulan | 2026-08-18 | [9 empty] | Akhmad Jakfar Sodiq | Ida Farida |  | Ongoing |  | - 12 Februari 2026: Sudah berjalan, menunggu harga pabrikan (Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025) - 06 April 2026: SPMK tetap tertanggal di 2025 - 13 April 2026: SPMK masih proses tandatangan di RSL, pekerjaan efektif 3 bulan sejak Kick Off Meeting - 18 Agustus 2026: Rencana perpanjang 3 bulan dan amandemen sudah di proses oleh tim MKP | Middle of April 2026 selesai
245 | B.2.I1.J0.26.2 | KIT | Update FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Feasibility Study PLTMG Bula 10 MW |  | 0107.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-12-02 | 2025-12-02 | - | 2026-03-02 | 3 bulan | 2026-03-02 | [9 empty] | Perkins Tafriend | Junanto Supramono |  | Selesai |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025 - 23 Februari 2026: Rencana pembahasan pada 25 Februari 2026. - 02 Maret 2026: Timpro sudah paparkan update FS ke RSL. Sekarang dalam proses perbaikan/revisi - 06 April 2026: SPMK tetap tertanggal di 2025 - 21 April 2026: perlu konfirmasi ke PTL dan MKP terkait rencana amandemen perpanjangan waktu - 23 Juni 2026: Rencana penyampaian final akan di backdate tanggal 14 April 2026, dan mulai buat BA denda. Cut Off di tanggal 15 April 2026, total hari keterlambatan sebanyak 44 hari | Kontrak berakhir pada Maret, target selesai Mei 2026, akan diusulkan amandemen karena mengingat masuk dalam target MEP semester I/Juni 2026 mohon perhatian RSL
246 | Q.0.I1.A7.25.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTB Jawa Bali (Kuota) Tersebar |  | 0128.SPK/DAN.01.02/F0104200/2025 | Kadek Ferry | 2025-12-23 | 2025-12-23 | - | KONTRAK BATAL | [11 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025, - 23 Februari 2026: Masuk ke dalam amandemen kerja tambah kontrak 1317.Pj, SPMK dibatalkan - 07 April 2026: Kick Off pada 9 Februari 2026
247 | Q.0.I1.A7.25.2 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTS Jawa Bali (Kuota) Tersebar |  | 0128.SPK/DAN.01.02/F0104200/2025 | Kadek Ferry | 2025-12-23 | 2025-12-23 | - | KONTRAK BATAL | [11 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025, - 23 Februari 2026: Masuk ke dalam amandemen kerja tambah kontrak 1317.Pj, SPMK dibatalkan - 07 April 2026: Kick Off pada 9 Februari 2026
248 | W.2.I1.A7.25.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Sewa Sumatera |  | 0128.SPK/DAN.01.02/F0104200/2025 | Kadek Ferry | 2025-12-23 | 2025-12-23 | - | KONTRAK BATAL | [11 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025, - 23 Februari 2026: Masuk ke dalam amandemen kerja tambah kontrak 1317.Pj, SPMK dibatalkan
249 | P.0.I1.A7.25.1 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) Interkoneksi Sumatra - Bintan |  | 1135.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-08-07 | 2026-08-31 | - | 2026-10-31 | 60 hari | 2026-10-29 | [9 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  | Ongoing |  | - 14 April 2026: Belum ada agenda kick off meeting - 03 September 2026: On proses
250 | Q.0.I1.J0.25.50 (1) | KIT | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendampingan Tim Task Force |  | 1353.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-25 | 2025-10-28 | - | 2025-11-27 | 30 hari | 2025-11-26 |  |  | 2025-10-31 | [6 empty] | Akhmad Jakfar Sodiq | Mu'amar Dana, Mulyono Tri Wijaksono, Desy Widyani, Indriyani, Irawati Caroline, Fadillah Zahra, Eufransius Aldo, Mia Noermala Sari, Kaswid |  | Selesai
251 | P.4.I1.J0.25.3 | PST | KKE | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Extension IBT 275/150 kV 250 MVA Ulee Kareng |  | 1590.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-09-12 | 2025-10-29 | - | 2026-02-25 | 30 hari | 2025-11-27 | 120 hari | 2026-02-25 | 2025-11-24 | 2026-01-26 | [5 empty] | Arif Rahman | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | - 26 Februari 2026: Laporan sudah selesai, sedang persiapan BAPP BAST - 09 April 2026: sedang proses BAPP BAST - 03 September 2026 : sedang proses pengajuan PO
252 | Q.0.I1.J0.25.54 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Smooting Tersebar 100 MW (Banten) |  | 1599.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-16 | 2025-09-12 | - | 2026-01-23 | 90 hari | 2025-12-10 | 135 hari | 2026-01-23 | 2025-12-10 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Selesai
253 | Q.0.I1.J0.25.53 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Smooting Tersebar 100 MW (Jabar) |  | 1599.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-16 | 2025-09-12 | - | 2026-01-23 | 90 hari | #REF! | 135 hari | 2026-01-23 | 2025-12-10 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Selesai
254 | Q.0.I1.J0.25.52 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Smooting Tersebar 250 MW (Jatim) |  | 1599.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-09-16 |  | - | 2026-01-23 | 90 hari | 2025-12-10 | 135 hari | 2026-01-23 | 2025-12-10 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Selesai
255 | P.5.I1.A7.25.1 | JAR | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek SUTET 500 kV Jalur Barat Sumatera |  | 0081.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-10-27 | 2025-10-27 | - | 2025-12-27 | 2 bulan | 2025-12-27 | [9 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | - 03 September 2026: Clear
256 | P.5.I1.A7.25.2 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek Backbone 500 kV Kalimantan |  | 0108.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Eko Yulianto | 2025-12-05 | 2025-12-05 | - | 2026-06-05 | 2 bulan | 2026-02-05 | 6 bulan | 2026-06-05 | 2026-02-05 | 2026-04-02 | [5 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025 - 06 April 2026: SPMK tetap tertanggal di 2025 - 09 April 2026: Sedang pengajuan permohonan amandemen perpanjangan waktu (3 bulan) - 24 April 2026: Rencana proses amandemen 2x, saat ini sedang proses 1 amandemen, BAPP BAST Tahap I - Draft Kajian sudah TTD 2 pihak - 06 Mei 2026: Proses amandemen ke-2 - 03 September 2026: Clear
257 | P.0.I1.J0.25.20 | BEN | KKE | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) |  | 0093.SPK/DAN.01.02/F0104200/2025 | Eko Yulianto | 2025-11-12 | 2025-11-12 | - | 2026-03-31 | 3 bulan | 2026-02-12 | 4,5 bulan | 2026-03-31 | 2026-02-12 | [6 empty] | Nurul Hafni | Desy Widyani | 0% | Selesai |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025 -25 Februari 2026: Proses pengajuan amandemen perpanjangan waktu, sembari menunggu SPMK 2026 terbit. - 06 April 2026: SPMK tetap tertanggal di 2025, sedang proses BAPP BAST - 03 September 2026: Clear | April
258 | Q.0.I1.A1.26.2 | JAR | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Jawa Dengan Strategic Partner |  | 0140.SPK/DAN.01.02/F01020200/2025 | Eko Yulianto | 2025-12-29 | 2026-03-03 | - | 2026-08-02 | 5 bulan | 2026-08-02 | 75 hari | 2026-10-16 | [7 empty] | Hans Zwingly | Septiawan Adi Darma |  | Ongoing |  | - 09 Juni 2026: kontes terkait DNV, rencana penyampaian Lap. Interim pada W2 Juli - 06 Agustus 2026: Sedang proses amandemen perpanjangan waktu - 03 September 2026: Sedang proses amandemen. Laporan technical FS sudah terdeliver ke pemberi kerja, untuk finansial perlu update kembali. Rencana pembahasan finansial pada 04 September 2026.
259 | K.8.I1.A7.26.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTB Jawa Bali Kuota Tersebar IV Kapasitas 600 MW |  | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2026-02-09 | - | 2026-05-09 | 90 hari | 2026-05-09 | [9 empty] | Binhot P. Nababan | Muhammad Zaki Farhan |  | Selesai |  | Proses BAPP BAST
260 | J.6.I1.A7.26.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTS Jawa Bali Kuota Tersebar X Kapasitas 100 MW |  | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2026-02-09 | - | 2026-05-09 | 90 hari | 2026-05-09 | [9 empty] | Binhot P. Nababan | Muhammad Zaki Farhan |  | Selesai |  | Proses BAPP BAST
261 | W.1.I1.A7.26.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP BESS Sewa Aceh 50 MW |  | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2026-01-30 | - | 2026-07-28 | 90 hari | 2026-04-29 | [9 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | Proses BAPP BAST
262 | W.1.I1.A7.26.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Update KKP BESS Sumatera – 1 |  | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Kadek Ferry | 2025-08-11 | 2026-04-15 | - | 2026-07-28 | 90 hari | 2026-07-13 | [9 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  | Selesai |  | - 10 Juli 2026: Rencana penyampaian final di hari ini
Formulas:
TANGGAL BERAKHIR NORMAL = [TANGGAL KOM/EFEKTIF]+360-1
TANGGAL BERAKHIR NORMAL = EDATE([TANGGAL KOM/EFEKTIF],3)
TANGGAL BERAKHIR AMD = [TANGGAL KOM/EFEKTIF]+316
TANGGAL BERAKHIR AMD = [TANGGAL KOM/EFEKTIF]+805-1
TANGGAL KOM/EFEKTIF = [TANGGAL BERAKHIR NORMAL]-240
TANGGAL KOM/EFEKTIF = [TANGGAL BERAKHIR NORMAL]-180+1

## MON.PROGRESS 2026
| CHARGECODE | BIDANG | LINGKUP | NAMA PEKERJAAN | COD | NOMOR KONTRAK/SPMK | TANGGAL KONTRAK/SPMK/BAKP | TANGGAL KOM/EFEKTIF | DURASI NORMAL | MOM KOM | CEK TGL BERAKHIR | TANGGAL BERAKHIR NORMAL | DURASI AMD | TANGGAL BERAKHIR AMD | INFO AMANDEMEN | [5 empty] | PTL | PA | STATUS PEKERJAAN | PROGRESS BAYAR | Laporan / BA Penlok | UPDATE
[15 empty] | AMD I | AMD II | AMD III | AMD IV | AMD V | AMD VI
1 | B.0.I1.A1.25.43 | KIT | Update FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Dokumen Feasibility Study PLTMG Flores 30 MW |  | 1400.BA.DAN.01.02/F01040200/2026 | 2026-03-04 | 2025-12-31 |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | [8 empty] | Wijang Setiyo Purwoko | Adityo Prabowo | Selesai |  |  | Proses BAPP BAST
2 | B.0.I1.A1.25.45 | KIT | Update FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Dokumen Feasibility Study PLTMG Rangko 30 MW |  | 1401.BA.DAN.01.02/F01040200/2026 | 2026-03-04 | 2025-12-31 |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | [8 empty] | Wijang Setiyo Purwoko | Adityo Prabowo | Selesai |  |  | Proses BAPP BAST
3 | Q.0.I1.A7.26.4 (1) | PST | Kajian | Penyusunan Kajian Masterplan Kalimantan |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-02-07 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-10-22 | 2026-10-05 | [8 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Rencana penyampaian Draft di Juli dan Final di Agustus - 03 September 2026: Sedang penyusunan Draft. Perlu agendakan pembahasan progres pekerjaan yang lebih detail. Rencana pembahasan pada W2 September 2026 (hybrid)
4 | Q.0.I1.A7.26.4 (3) | PST | KKP | Penyusunan KKP PLTMG Belitung 3 10 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-07-31 |  |  | BELUM MULAI | [9 empty] | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | Belum Dilaksanakan |  |  | Menunggu pelaksanaan FS selesai
5 | Q.0.I1.A7.26.4 (4) | PST | KKP | Penyusunan KKP PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III Tersebar 300 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-02-09 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | [8 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Selesai |  |  | Proses BAPP BAST
6 | Q.0.I1.A7.26.4 (5) | PST | KKP | Penyusunan KKP PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV Sukabumi II 200 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-04-24 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 90 | 2026-07-23 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Rencana penyampaian Draft dan Final di Juli
7 | Q.0.I1.A7.26.4 (6) | PST | KKP | Penyusunan KKP PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V Tasikmalaya 200 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-04-24 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 90 | 2026-07-23 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Rencana penyampaian Draft dan Final di Juli
8 | Q.0.I1.A7.26.4 (7) | PST | KKP | Penyusunan KKP PLTS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar X Tersebar 977/500 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-04-24 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 90 | 2026-07-23 | [6 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Rencana penyampaian Draft dan Final di Juli
9 | Q.0.I1.A7.26.4 (8) | PST | KKP | Penyusunan KKP PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II Pandeglang I 300 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-02-09 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | [8 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Selesai |  |  | Proses BAPP BAST
10 | Q.0.I1.A7.26.4 (9) | PST | KKP | Penyusunan KKP PLTA Kalseltengtimra kuota tersebar 402,85 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-03-09 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | [8 empty] | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | Selesai |  |  | Proses BAPP BAST
11 | K.0.I1.A7.26.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultasi Update Dokumen KKP PLTB Jawa - Bali (Kuota) Tersebar II (Onshore) |  | 4316.BA/DAN.01.02/F01020500/2026 | 2026-06-17 | 2026-06-04 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-08-03 | 2026-08-03 | [8 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Ongoing
12 | K.0.I1.A7.26.2 | PST | KKP | Penyusunan Update KKP PLTB Offshore Jawa-Bali (Kuota) Tersebar |  | 4316.BA/DAN.01.02/F01020500/2026 | 2026-06-17 | 2026-06-04 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-08-03 | 2026-08-03 | [8 empty] | Binhot P. Nababan | Muhammad Zaki Farhan | Selesai |  |  | Sudah Penyampaian Final 04 Agustus 2026
13 |  |  |  | Grid Impact Study PLTN
14 | B.0.I1.A1.26.44 (1) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Isolated Jatim (Bawean) 3 MW COD Tahun 2032 | 2023 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 180 | MoM KoM Tersedia | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [8 empty] | Muhammad Ridho Rahman | Awwal Taufik | Ongoing |  |  | - 23 Juni 2026: Sedang Penyusunan ALT Lokasi Target Survei 13 -17 Juli 2026 - 03 Juli 2026: Pembahasaan ALT Lokasi - 17 Juli 2026: Belum bisa survei karna faktor cuaca - 18 Agustus 2026: sudah mencoba site visit namun kapal ditunda 2x. Perlu site visit ulang rencana pada W1 September - 09-11 September 2026: Pembahasan Final Bawean
15 | J.0.I1.A1.26.11 (1) | KIT | FS | Feasibility Study PLTS+BESS Isolated Jateng (Karimunjawa II) 4.6 MW COD Tahun 2030 | 2030 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 180 | MoM KoM Tersedia | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [8 empty] | Muhammad Agung Pratama | Fitriah Hairunnisa | Ongoing |  |  | - 29 Juni - 04 Juli 2026: Site Survey - 07 September 2026: Berakhir pada 31 Oktober 2026, kemungkinan akan diperpanjang. Sudah pembahasan hasil Site Survei
16 | W.2.I1.A1.26.1 (1) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 200 MW COD Tahun 2031 | 2031 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-12-30 | 2026-12-30 | [8 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Sudah mau penetapan lokasi, survei sudah selesai dilaksanakan
17 | W.2.I1.A1.26.1 (2) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW COD Tahun 2032 | 2032 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-12-30 | 2026-12-30 | [8 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Sudah mau penetapan lokasi, survei sudah selesai dilaksanakan
18 | W.2.I1.A1.26.1 (3) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa - Bali (Kuota) Tersebar IIIA 300 MW COD Tahun 2032 | 2032 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-12-30 | 2026-12-30 | [8 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Sudah mau penetapan lokasi, survei sudah selesai dilaksanakan
19 | W.2.I1.A1.26.1 (4) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa - Bali (Kuota) Tersebar IIIB 100 MW COD Tahun 2032 | 2032 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-12-30 | 2026-12-30 | [8 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Sudah mau penetapan lokasi, survei sudah selesai dilaksanakan
20 | W.2.I1.A1.26.1 (5) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa - Bali (Kuota) Tersebar IIIC 100 MW COD Tahun 2032 | 2032 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-12-30 | 2026-12-30 | [8 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Sudah mau penetapan lokasi, survei sudah selesai dilaksanakan
21 | W.2.I1.A1.26.1 (6) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa - Bali (Kuota) Tersebar IIID 300 MW COD Tahun 2033 | 2033 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-12-30 | 2026-12-30 | [8 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Sudah mau penetapan lokasi, survei sudah selesai dilaksanakan
22 | W.2.I1.A1.26.1 (7) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 400 MW COD Tahun 2031 | 2031 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-12-30 | 2026-12-30 | [8 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Sudah mau penetapan lokasi, survei sudah selesai dilaksanakan
23 | W.2.I1.A1.26.1 (8) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2032 | 2032 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 240 | MoM KoM Tersedia | 2026-12-30 | 2026-12-30 | [8 empty] | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra | Ongoing |  |  | - 01 Juli 2026: Sudah mau penetapan lokasi, survei sudah selesai dilaksanakan
24 | J.0.I1.A1.26.11 (2) | KIT | FS | Feasibility Study PLTS+BESS Sarmi 5 MW COD Tahun 2031 | 2031 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 180 | MoM KoM Tersedia | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [8 empty] | Muhammad Agung Pratama | Fitriah Hairunnisa | Ongoing |  |  | -18 Juni 2026: 15 - 21 Juni 2026: Survey Lokasi - 07 September 2026: Pembahasan hasil Site Survei
25 | B.0.I1.A1.26.44 (2) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Belitung 3 10 MW COD Tahun 2031 | 2031 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 180 | MoM KoM Tersedia | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [8 empty] | Budi Haryono | Awwal Taufik | Ongoing |  |  | -18 Juni 2026: 16 - 18 Juni 2026: Survey Lokasi 27 Juli 2026: terpilih lokasi alternatif 2 dan Pembahasan hasil scoring alternatif lokasi dan Penetapan lokasi terpilih untuk pembangunan PLTMG Belitung 3 dan 4 - 18 Agustus 2026: SI sudah berlangsung selama seminggu, perkiraan W1/W2 selesai
26 | B.0.I1.A1.26.44 (3) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Belitung 4 10 MW COD Tahun 2033 | 2033 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-04 | 180 | MoM KoM Tersedia | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [8 empty] | Budi Haryono | Awwal Taufik | Ongoing |  |  | -18 Juni 2026: 16 - 18 Juni 2026: Survey Lokasi 27 Juli 2026: terpilih lokasi alternatif 2 dan Pembahasan hasil scoring alternatif lokasi dan Penetapan lokasi terpilih untuk pembangunan PLTMG Belitung 3 dan 4 - 18 Agustus 2026: SI sudah berlangsung selama seminggu, perkiraan W1/W2 selesai
27 |  |  | FS | Feasibility Study PLTP Sungai Penuh 55 MW COD Tahun 2033 | 2033 |  |  |  | 180 | MoM KoM Tersedia | [12 empty] | Batal/Kerja Kurang |  |  | -17 Juni 2026: Dikeluarkan dari list pekerjaan 2026 karena keterbatasan anggaran dan COD masih lama, akan meluncur ke penugasan 2027
28 | B.0.I1.A1.26.44 (4) | KIT | FS | Penyusunan Feasibility Study PLTMG Jayapura 3 50 MW COD Tahun 2034 | 2034 | [5 empty] | KONTRAK BATAL | [9 empty] | Budi Haryono | Awwal Taufik | Batal/Kerja Kurang |  |  | - 07 September 2026: Pekerjaan FS akan di hold/takeout dan akan dipindah ke 2027. MOM sudah ada, RSL akan bersurat ke PLNE perihal pembatalan pekerjaan berikut
29 | B.0.I1.A1.26.44 (5) | KIT | FS | Penyusunan Feasibility Study PLTMG Sumbawa 6 50 MW COD Tahun 2034 | 2034 | [5 empty] | KONTRAK BATAL | [9 empty] | Budi Haryono | Awwal Taufik | Batal/Kerja Kurang |  |  | Pekerjaan dipindah ke 2027
30 | B.0.I1.A1.26.44 (6) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Sumba-2 30 MW COD Tahun 2033 | 2033 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-06-18 | 180 | MoM KoM Tersedia | 2026-10-31 | 2026-12-15 | [8 empty] | Muhammad Ridho Rahman | Awwal Taufik | Ongoing |  |  | Pekerjaan dimulai setelah MOM penlok tanggal 18 Juni 2026 - 23 Juni 2026: Sedang Proses Persiapan SI - 27 Juli 2026: Kendala penentuan batas lahan telah diselesaikan. Pekerjaan SI telah dimulai. - 18 Agustus 2026: Sedang pelaksaan SI, estimasi selesai SI pada W4 Oktober, untuk pekerjaan lapangan sekitar 3 minggu lagi selesai
31 | B.0.I1.A1.26.44 (7) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Lombok 5 100 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-07-17 | 180 | MoM KoM Tersedia | 2027-01-13 | 2027-01-13 | [8 empty] | Bima Seno | Aminullah | Batal/Kerja Kurang |  |  | - 18 Agustus 2026: Tim SI sudah standby, rencana mau bertemu dengan pemilik lahan, rencana tentative di W3 Agustus 2026 - 07 September 2026: Pekerjaan FS akan di hold/takeout meskipun pekerjaan Site Selection pada kontrak 0411.Pj sudah selesai. MOM sudah ada, RSL akan bersurat ke PLNE perihal pembatalan pekerjaan berikut
32 | B.0.I1.A1.26.44 (8) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Timor 3 50 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  |  | 180 |  | KONTRAK BATAL | [9 empty] | Nasrullah | Aminullah | Batal/Kerja Kurang |  |  | - 07 September 2026: Pekerjaan FS akan di hold/takeout. MOM sudah ada, RSL akan bersurat ke PLNE perihal pembatalan pekerjaan berikut
33 | B.2.I1.A1.26.10 | KIT | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Raja Ampat 10 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-11 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-07-11 | 2026-07-10 | [8 empty] | Masri Mulyadi | Fauzi Maulana Akbar | Selesai |  |  | -23 Juni 2026: Rencana Konsi 29 - 1 Juli di Bogor, Laporan Final MAX disampaikan tanggal 6
34 | B.2.I1.A1.26.14 | KIT | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Selayar-2 10 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-11 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-07-11 | 2026-07-10 | [8 empty] | Nasrullah | Aminullah | Selesai |  |  | -23 Juni 2026: Rencana Konsi 29 - 1 Juli di Bogor, Laporan Final MAX disampaikan tanggal 7
35 | B.2.I1.A1.26.13 | KIT | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Fakfak 10 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-11 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-07-11 | 2026-07-10 | [8 empty] | Lasman Saputra | Mia Noermala Sari | Selesai |  |  | -23 Juni 2026: Rencana Konsi 29 - 1 Juli di Bogor, Laporan Final MAX disampaikan tanggal 8
36 | B.2.I1.A1.26.11 | KIT | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Bula 10 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-11 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-07-11 | 2026-07-10 | [8 empty] | Perkins Tafrend | Junanto Supramono | Selesai |  |  | -23 Juni 2026: Rencana Konsi 29 - 1 Juli di Bogor, Laporan Final MAX disampaikan tanggal 9
37 | B.2.I1.A1.26.12 | KIT | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Weda 10 MW |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-05-11 | 60 | MoM KoM Tersedia | 2026-07-11 | 2026-07-10 | [8 empty] | Nasrullah | Aminullah | Selesai |  |  | -23 Juni 2026: Rencana Konsi 29 - 1 Juli di Bogor, Laporan Final MAX disampaikan tanggal 10
38 | B.3.I1.A1.26.6 | KIT | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Halmahera-1 |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-06-11 | 90 | MoM KoM Tersedia | 2026-09-11 | 2026-09-09 | [8 empty] | Andal Adhi Prakoso | Arief Daelani | Ongoing |  |  | - 18 Agustus 2026: Rencana pembahasan ... - 09 September 2026: Pembahasan Draft Halmahera-1 dan Masela
39 | B.3.I1.A1.26.5 | KIT | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Masela |  | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-06-11 | 90 | MoM KoM Tersedia | 2026-09-11 | 2026-09-09 | [8 empty] | Nasrullah | Mu'amar Dana | Ongoing |  |  | - 18 Agustus 2026: Masih drafting updating dokumen, rencana penyampaian Draft di minggu ini dan minggu depan pembahasan - 09 September 2026: Pembahasan Draft Halmahera-1 dan Masela
40 | Q.0.I1.J0.26.65 | KIT | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Pedoman Eksekusi RUPTL |  | 4189.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | 2026-06-10 | - | 8 bulan | - | KONTRAK BATAL | - | [8 empty] | Ari Hindarto | Desy Widyani | Batal/Kerja Kurang |  |  | Kontrak Batal
41 | Q.0.I1.A8.26.7 | KIT | Kajian | Penyusunan Kajian Ceiling Price dan Formulasi Tarif Pembangkit EBT Peaker |  | 4745.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | 2026-07-06 | - | 4 bulan | - | BELUM MULAI | - | [8 empty] | Yoga Prayoga Y. T. M. | Mia Noermala Sari | Belum Dilaksanakan
42 | M.0.I1.J0.26.4 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Sistem lmplementasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Skala Besar pada Sistem Jamali |  | 4835.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 120 hari | Tanggal efektif ada di BAKP | 2026-11-17 | 2026-11-17 | [8 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Ongoing
43 | J.0.I1.A8.26.2 |  | KKF | Penyusunan KKF PLTS 17 GW dan Inventarisasi Lokasi Pembangkit Jamali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi |  | 4746.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | 2026-07-06 | 2026-05-08 | 120 hari | Tanggal efektif ada di BAKP | 2026-09-05 | 2026-09-05 | [8 empty] | Muhammad Agung Pratama | Mu'amar Dana, Eufransius Aldo | Selesai |  |  | Sudah penyampaian Draft produk pada 10 Juli 2026, dan Final produk pada 03 September 2026
44 | B.0.I1.A8.26.2 | KIT | Kajian | Penugasan Pekerjaan Kajian Skema Opsi Pengembangan Pembangkit Gas |  | 5221.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 30 hari | Di BAKP efektif sejak KOM, dalam MOM efektif sejak tanggal BAKP terbit | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [8 empty] | Muhammad Ridho Rahman | Eufransius Aldo | Belum Dilaksanakan
45 | M.0.I1.J0.26.4 | PST | FS | Pekerjaan Kajian Sistem Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Skala Besar Pada Sistem Jamali |  | 4835.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-09-07 |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 | [8 empty] | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | Ongoing |  |  | - 03 September 2026: Lapi ITB sudah menyampaikan laporan awal kajian
46 |  |  | KKP | Pekerjaan Penyusunan Update Dokumen KKP Interkoneksi Sumatera - Batam |  | 5427.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  | 2026-08-05 | [14 empty] | Ongoing |  |  | - 03 September 2026: On proses
Formulas:
TANGGAL BERAKHIR NORMAL = [TANGGAL KOM/EFEKTIF]+[DURASI NORMAL]
TANGGAL BERAKHIR NORMAL = [TANGGAL KOM/EFEKTIF]+120
TANGGAL BERAKHIR AMD = [TANGGAL KOM/EFEKTIF]+[DURASI AMD]

## DB_PROYEK
ID | Kontrak | ChargeCode | Bidang | Lingkup | Nama | COD | Tahap | Status | Tgl_KO | Tgl_Berakhir | Target | PTL | PA | Update_Terakhir | Catatan_Terakhir | SumberAsli
PLNE-0001 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 250 MW (BESS Sumenep 50 MW)-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0002 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 140 MW (Banjar 100 MW)-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0003 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 140 MW (Cirebon 40 MW)-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0004 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 100 MW (Menes 50 MW)-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0005 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 100 MW (Bojonegoro 50 MW)-COD 2024 | 2024 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0006 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 100 MW (Ngawi 50 MW)-COD 2024 | 2024 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0007 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 90 MW (Semanu 90 MW)-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0008 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 80 MW (Malimping 80 MW)-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0009 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTB JAWA BARAT 60 MW-COD 2024 | 2024 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0010 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 50 MW (Saketi 50 MW)-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0011 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTS Jawa-Bali (Kouta) Tersebar 50 MW (Pemalang 50 MW)-COD 2023 | 2023 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0012 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PS GRINDULU-COD 2030 | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0013 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTB Banten-COD 2024, 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0014 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.03 | JAR | KKP | KKP PLTA PS Jatiluhur-COD 2029 | 2029 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0015 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | J.7.I1.J0.24.01 | JAR | KKP | KKP PLTS Umbrella |  | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Anugerah Nur Alif W | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0016 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA SIMONGGO-COD 2029 | 2029 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0017 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA Hidro Sumatera-COD 2029, 2030 | 2029/2030 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0018 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA PUMP STORAGE SUMATERA-1-COD 2029, 2030 | 2029/2030 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0019 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP Interkoneksi HVDC/HVAC Sumatera-Kepri-COD 2028 | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0020 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLT EBT Peaker/BESS Sumatera berikut Penigkatan IKS Sumatera-COD 2029 | 2029 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0021 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA Tanjung Sakti-COD 2032 | 2032 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0022 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTA Kuota Sumatera 400 MW-COD 2031 | 2031 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0023 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP ISJ Sumatera-Jawa-COD 2029 | 2029 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0024 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP Pengembangan Sistem Nias-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0025 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP Pengembangan Sistem Sabang dan Potensi Interkoneksi Sistem Sumatera-COD 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0026 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.5.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP SUTT Interkoneksi II Sumatera-Bangka-COD 2029 | 2029 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0027 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP SUTT/SKLT Tarjun-Kotabaru dan PLTG Kalsel-COD2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0028 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP PLTA Muara Juloi-COD 2030 | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0029 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP PLTG KALBAR 2 100 MW-COD 2026 | 2026 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0030 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP PLTA Khatulistiwa (kuota) tersebar 150 MW-COD 2030 | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  | Dibatalkan di Amandemen II | 2023-25
PLNE-0031 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | P.3.I1.J0.23.02 | JAR | KKP | KKP PLTA Kalseltengtimra Kuota Tesebar 100 MW-COD 2031 | 2031 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0032 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | J.0.I1.J0.25.10 | JAR | KKP | KKP PLTS Kalbar-1 (Sarawak Energi Berhad/SEB) 75 MW dan BESS Kalbar 1300 MWh | 2026 & 2027 | Selesai | Selesai | 2025-01-24 | 2025-03-09 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0033 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTP Kotamobagu 4 x 20 MW-COD 2028, 2030, 2031, 2032 | 2028/2030/2031/2032 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0034 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTA Sulbagsel Kuota Tersebar Tambahan 100 MW-COD 2030 | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0035 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTA Sulbagsel Kuota Tersebar Tambahan 200 MW-COD 2031 | 2031 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0036 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTS + BESS Sulbagsel Kuota Tersebar 50 MW-COD 2028 | 2028 | Batal | Batal | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  | Dibatalkan di Amandemen II | 2023-25
PLNE-0037 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTA Sulbagut Kuota Tersebar 60 MW-COD 2029 | 2029 | Batal | Batal | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  | Dibatalkan di Amandemen II | 2023-25
PLNE-0038 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTA Sulbagut Kuota Tersebar 70 MW-COD 2031 | 2031 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0039 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLTB Sulbagut Kuota Tersebar 60 MW-COD 2029 | 2029 | Batal | Batal | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  | Dibatalkan di Amandemen II | 2023-25
PLNE-0040 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | N.3.I1.J0.23.02 | PST | KKP | KKP PLT EBT SULBAGUT 3 |  | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Muhammad Agung Pratama | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0041 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | E.1.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLTS + BESS Lombok Kuota Tersebar 50 MW-COD 2028 | 2028 | Batal | Batal | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto |  | Dibatalkan di Amandemen II | 2023-25
PLNE-0042 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | E.1.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLT EBT JAYAPURA 2 |  | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0043 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | E.1.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLT EBT TIMOR 2 |  | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0044 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | E.1.I1.J0.23.01 | JAR | KKP | KKP PLT EBT LOMBOK 4 |  | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-02-16 |  | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0045 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | C.8.I1.J0.23.01 | KIT | OBC | OBC PLTGU Sulbagsel 400 MW-COD 2025 | 2025 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Irawati Caroline |  |  | 2023-25
PLNE-0046 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | C.7.I1.J0.23.01 | KIT | OBC | OBC PLTGU Sulbagsel 300 MW-COD 2026 | 2026 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Irawati Caroline |  |  | 2023-25
PLNE-0047 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | C.7.I1.J0.23.02 | KIT | OBC | OBC PLTGU Sulbagsel 300 MW-COD 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Irawati Caroline |  |  | 2023-25
PLNE-0048 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | C.7.I1.J0.23.03 | KIT | OBC | OBC PLTGU / MPP Kluster Poci 200 MW-COD 2026 | 2026 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Irawati Caroline |  |  | 2023-25
PLNE-0049 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | B.6.I1.J0.24.01 | KIT | OBC | OBC PLTG KALTIMRA 150 MW (Kaltara 100 MW)-COD 2026 | 2026 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Indarto Anjar Prabowo | Irawati Caroline |  |  | 2023-25
PLNE-0050 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | B.6.I1.J0.24.01 | KIT | OBC | OBC PLTG KALTIMRA 150 MW (Tarakan 50 MW)-COD 2026 | 2026 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Indarto Anjar Prabowo | Irawati Caroline |  |  | 2023-25
PLNE-0051 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | B.4.I1.J0.24.03 | KIT | OBC | OBC PLTMG Flores 30 MW-COD 2026 | 2026 | Selesai | Selesai | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Indarto Anjar Prabowo | Irawati Caroline |  |  | 2023-25
PLNE-0052 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | B.4.I1.J0.24.02 | KIT | OBC | OBC PLTMG Shrimp Farming 30 MW-COD 2026 | 2026 | Batal | Batal | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Indarto Anjar Prabowo | Irawati Caroline |  | Dibatalkan di Amandemen II | 2023-25
PLNE-0053 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | B.0.I1.J0.23.04 | PST | OBC | OBC Pengembangan Sistem Belitung-COD 2025 | 2025 | Belum KO | Belum | 2024-01-03 | 2024-03-02 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0054 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | P.5.I1.A1.24.01 | JAR | FS | Pekerjaan Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Jawa |  | Selesai | Selesai | 2024-08-26 | 2025-12-15 |  | Hans Zwingly | Hendi Permana |  |  | 2023-25
PLNE-0055 | 2050.PJ/DAN.01.02/F01040200/2023 | P.5.I1.A1.24.02 | JAR | FS | Pekerjaan Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Batam Bintan |  | Selesai | Selesai | 2024-08-26 | 2025-12-15 |  | Hans Zwingly | Yogi Septri Atmojo |  |  | 2023-25
PLNE-0056 | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | A.6.I1.J0.24.01 | JAR | Kajian | Penyusunan Technical And Financial Impact Study of Cirebon 1, Pacitan And Pelabuhan Ratu CFPP's Early Retirement |  | Selesai | Selesai | 2024-04-04 | 2024-06-02 |  | Fajar Andy Setyawan | Doni |  |  | 2023-25
PLNE-0057 | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | J.8.I1.J0.23.01 | JAR | Kajian | Penyusunan Kajian Dampak Sistem Financial dan Regulasi untuk Integrasi Scale-Up VRE 8 GW dan 28 GW |  | Selesai | Selesai | 2024-01-19 | 2024-11-30 |  | Anugerah Nur Alif W | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0058 | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | K.0.I1.J0.23.03 | KIT | Kajian | Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Potensi PLTB Onshore dan Offshore di Indonesia |  | Selesai | Selesai |  |  |  | Abdur Rouf | Irawati Caroline |  |  | 2023-25
PLNE-0059 | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | P.3.I1.J0.24.03 | JAR | Kajian | Penugasan Kajian Green Enabling Super Grid |  | Selesai | Selesai | 2023-12-29 | 2024-12-22 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0060 | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | Z.0.I1.A2.22.01 | JAR | Kajian | Kajian Dampak Sistem Akibat Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU di Jawa-Bali & Sumatera |  | Selesai | Selesai | 2024-04-04 | 2024-08-01 |  | Ammar Syahid Rabbani | Doni |  |  | 2023-25
PLNE-0061 | 2058.Pj/DAN.01.02/F01040200/2023 | A.0.I1.J0.23.08 | KIT | Kajian | Penyusunan Kajian Dampak Non Teknis dari Inisiatif Early Retirement PLTU |  | Selesai | Selesai |  |  |  | Andal Adhi Prakoso | Mulyono Tri Wijaksono |  |  | 2023-25
PLNE-0062 | 0636.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | P.5.I1.J0.24.02 | JAR | Kajian | Pekerjaan Kajian Interkoneksi Sumatera - Jawa dan Sumatera - Batam - Bintan |  | Selesai | Selesai | 2024-07-31 | 2025-03-27 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0063 | 2048.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Q.0.I1.J0.25.16 | JAR | Kajian | Pekerjaan Kajian Interkoneksi Antar Pulau (Maluku, Papua dan Nusa Tenggara) |  | Selesai | Selesai | 2025-02-01 | 2025-07-30 |  | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0064 | 2135.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Q.0.I1.J0.25.18 | PST | Kajian | Pekerjaan Kajian Masterplan Mapana |  | Selesai | Selesai |  | 2025-12-31 |  | Resti Oktia Rahman | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0065 | 2134.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Q.0.I1.J0.25.17 | PST | Kajian | Pekerjaan Kajian Masterplan Sulawesi |  | Selesai | Selesai |  | 2025-12-31 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0066 | 2136.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Q.0.I1.J0.25.19 | PST | Kajian | Pekerjaan Kajian Smelter di Sistem Sulbagsel |  | Selesai | Selesai |  | 2025-08-29 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0067 | 2137.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Q.0.I1.J0.25.20 | PST | Kajian | Kajian Pembangunan SUTET 500 kV Muara Karang - Priok |  | Selesai | Selesai |  | 2025-10-05 |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0068 | 1809.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | J.0.I1.J0.24.9 | PST | Kajian | Pekerjaan Kajian Studi Pengembangan Kelistrikan Di Pulau Nias |  | Selesai | Selesai |  |  |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0069 | 1611.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | M.0.I1.J0.24.1 | KIT | Kajian | Pekerjaan Kajian Pemilihan Teknologi PLTN |  | KO | Ongoing |  |  |  | Seno Pandu Ahmad | Kaswid | 2026-05-20 | Untuk kegiatan diseminasi sama benchmarking kemarin masih belum dilanjut. Karena belum ada keputusan high level disana. Infonya nanti RSL akan diskusi lagi dengan PLNE. Tapi masih menunggu jadwal lanjutan dari PLN pusat. | 2023-25
PLNE-0070 | 0379.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.25 | PST | Kajian | Pekerjaan Kajian Pekerjaan Kajian Flexible Generation |  | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2025-06-04 | 2026-07-28 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto | 2026-04-16 | Target BAPP BAST sesuai perpanjangan waktu amandemen terakhir | 2023-25
PLNE-0071 | 0571.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.27 | JAR | Kajian | Pekerjaan Penyusunan Asumsi EHS (Estimasi Harga Satuan) Transmisi dan Gardu Induk |  | Selesai | Selesai |  |  |  | Ade Septia Putra | Yudha Pratama |  |  | 2023-25
PLNE-0072 | 0571.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.26 | KIT | Kajian | Pekerjaan Penyusunan Asumsi EHS (Estimasi Harga Satuan) Pembangkit |  | Selesai | Selesai |  |  |  | Yoga Prayoga Y. T. M. | Desy Widyani |  |  | 2023-25
PLNE-0073 | 2138.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Q.0.I1.J0.24.8 | PST | Kajian | Kajian BESS Grid Connected |  | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2025-06-23 | 2025-12-19 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | 2026-06-09 | Sedang proses amandemen perpanjangan waktu, rencana penyampaian Draft pada Juli . Laporan Final menunggu benchmarking, rencana dilaksanakan diskusi pada hari jumat | 2023-25
PLNE-0074 | 1706.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | Q.0.I1.J0.24.04 | PST | Kajian | Kajian Smart Grid End to End |  | Selesai | Selesai |  |  |  | Domi Lavaro | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0075 | 0613.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.30 | JAR | KKE | Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Pembangunan Interkoneksi Sumatera - Batam |  | Selesai | Selesai |  |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0076 | 0613.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.28 | JAR | KKE | Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Pembangunan SUTT & SKLTT 150 kV Sumatera - Bangka Tahap 2 |  | Selesai | Selesai |  |  |  | Josua italiano Halomoan | Yoga Prastia |  |  | 2023-25
PLNE-0077 | 0613.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.29 | JAR | Kajian | Pembangunan GI 1 IKN dan Transmisi |  | Batal | Batal |  |  |  | Josua italiano Halomoan | Lianto |  | Pekerjaan Batal | 2023-25
PLNE-0078 | SPK No: 0109.SPK/DAN.01.02/F0040200/2025 | P.0.I1.J0.25.19 | EIP | KKE | Penugasan KKE JBC (Jawa Bali Connection) |  | Selesai | Selesai |  | 2026-03-05 |  | Yoga Prayoga Y. T. M. | Desy Widyani | 2026-03-30 | Penyampaian Final Kajian pada 30 Maret 2026 | 2023-25
PLNE-0079 |  |  |  | KKE | KKE JBC |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2023-25
PLNE-0080 |  |  |  | KKE | KKE ISJ |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2023-25
PLNE-0081 |  |  |  | KKE | KKE Muara Karang Priok |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2023-25
PLNE-0082 |  |  |  | KKE | KKE GI 1 IKN |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2023-25
PLNE-0083 |  |  |  | Kajian | KKP Sumatera - Bintan |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2023-25
PLNE-0084 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.01 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono |  |  | 2023-25
PLNE-0085 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.02 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW | 2029 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Jordan Ananda Purnomo | Dini Rahmawati |  |  | 2023-25
PLNE-0086 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.03 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono |  |  | 2023-25
PLNE-0087 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.04 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono |  |  | 2023-25
PLNE-0088 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.05 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Ajito Surancoyo | Eufransius Aldo |  |  | 2023-25
PLNE-0089 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.06 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW | 2031 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Abdur Rouf | Eufransius Aldo |  |  | 2023-25
PLNE-0090 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.07 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Ajito Surancoyo | Eufransius Aldo |  |  | 2023-25
PLNE-0091 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.08 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW | 2032 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Abdur Rouf | Mulyono Tri Wijaksono |  |  | 2023-25
PLNE-0092 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.09 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2032 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 | Selesai | Jordan Ananda Purnomo | Mulyono Tri Wijaksono |  |  | 2023-25
PLNE-0093 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.10 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW | 2030 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 |  | Abdur Rouf | Fauzi Maulana Akbar |  |  | 2023-25
PLNE-0094 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.11 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2033 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 | Selesai | Jordan Ananda Purnomo | Desy Widyani |  |  | 2023-25
PLNE-0095 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.J0.24.12 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2033 | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-06-24 | Selesai | Jordan Ananda Purnomo | Fauzi Maulana Akbar |  |  | 2023-25
PLNE-0096 | 1707.PJ/DAN.01.02/F01040200/2024 | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | Pra FS | Penyusunan Dokumen Pre-FS PLTS BESS Sumatera 100 MW (4x50 MW) | 2026, 2027, 2028 | Selesai | Selesai | 2025-03-13 | 2025-09-08 | Selesai | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  |  | 2023-25
PLNE-0097 | Muncul pada AMD IV kontrak 0529.Pj | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | SI | Kerja tambah SI - Lokasi Sumatera |  | Selesai | Selesai |  |  | Selesai | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  |  | 2023-25
PLNE-0098 | Muncul pada AMD IV kontrak 0529.Pj | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | SI | Kerja tambah SI - Lokasi Aceh |  | Selesai | Selesai |  |  | Selesai | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  |  | 2023-25
PLNE-0099 | Muncul pada AMD IV kontrak 0529.Pj | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | SI | Kerja tambah SI - Lokasi Lampung |  | Selesai | Selesai |  |  | Selesai | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  |  | 2023-25
PLNE-0100 | Muncul pada AMD IV kontrak 0529.Pj | J.0.I1.J0.24.02 | KIT | SI | Kerja tambah SI - Lokasi Palembang |  | Selesai | Selesai |  |  | Selesai | Aep Saefudin | Eufransius Aldo |  |  | 2023-25
PLNE-0101 | 1325.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | P.3.I1.A1.24.01 | JAR | FS | Pekerjaan Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Bangka Jalur II |  | Selesai | Selesai | 2024-08-27 |  |  | Ramdan Ririnama | Yudha Pratama |  |  | 2023-25
PLNE-0102 | 1712.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | N.5.I1.A1.24.3 | JAR | FS | Pekerjaan Feasibility Study Grati - Surabaya Selatan |  | Selesai | Selesai | 2024-10-28 | 2025-12-31 |  | Dipa Nuklerangga Dimpos | M. Rafani Fachriandi |  |  | 2023-25
PLNE-0103 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | J.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTS BESS Sumatera 100 MW |  | Batal | Batal | 2024-09-13 | 2025-03-11 | Batal | Aep Saefudin | Arief Daelani |  |  | 2023-25
PLNE-0104 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | F.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTM Halulai 1.2 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-07-19 | 2025-12-31 | Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Masri Mulyadi | Dini Rahmawati | 2025-12-18 | Penyampaian Dok Final Selesai | 2023-25
PLNE-0105 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | F.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTM Digoel 3 MW | 2029 | Batal | Batal | 2024-07-19 | 2025-07-13 |  | Masri Mulyadi | Fitriah Hairunnisa |  |  | 2023-25
PLNE-0106 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2029 | Selesai | Selesai | 2024-07-19 | 2026-06-08 | Minggu Pertama Bulan Juni | Ajito Surancoyo | Fauzi Maulana Akbar | 2026-06-09 | Draft dan Final produk sudah disampaikan, sedang proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0107 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.07 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tidore 20 MW | 2027 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2024-08-21 | 2026-04-29 | Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Nasrullah | Dini Rahmawati | 2026-04-30 | Penyampaian Dok Final FS via AMS (Diperlukan konfirmasi perihal potensi denda) | 2023-25
PLNE-0108 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | J.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTS BESS Rote 1 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-07-19 | 2025-07-31 | Selesai | Jordan Ananda Purnomo | Desy Widyani |  | 1 | 2023-25
PLNE-0109 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.08 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2029 | Draft FS | Ongoing | 2026-02-09 | 2026-06-17 | Tue Sep 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Nasrullah | Adityo Prabowo | 2026-05-25 | sudah mengajukan permohonan terkait kelanjutan pekerjaan | 2023-25
PLNE-0110 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.09 | KIT | Update FS | Penyusunan Dokumen Updated FS PLTMG Selayar-2 10 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 | 2025-02-16 | Selesai | Nasrullah | Desy Widyani | 2026-02-25 | Proses BAPP BAST, sudah TTD PLNE | 2023-25
PLNE-0111 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.10 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 | 2026-02-27 | Mei 2026 Masih proses amandemen, rencana revisi laporan sampai 27 Mei 2026 | Masri Mulyadi | Awwal Taufik, Fadillah Zahra | 2026-05-21 | Penyampaian Draft Feasibility Study PLTMG Serui 2 10 MW dan Rencana Penyampaian Final di Senin 25 Mei 2026 | 2023-25
PLNE-0112 | 0529.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | J.2.I1.A1.24.7 | KIT | Update FS | Penyusunan Dokumen Update FS PLTS + BESS Flores 10 MW | 2026 | Selesai | Selesai | 2024-09-13 | 2025-07-31 |  | M. Asyari | Fauzi Maulana Akbar |  | 1 | 2023-25
PLNE-0113 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.03 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW | 2029 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Jordan Ananda Purnomo | Junanto Supramono | 2026-05-20 | Masih dalam tahap pemasangan metmast | 2023-25
PLNE-0114 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.04 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW | 2030 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | 2026-05-20 | Sedang menunggu perbaikan metmast | 2023-25
PLNE-0115 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW | 2030 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | 2026-05-20 | Sedang menunggu perbaikan metmast | 2023-25
PLNE-0116 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.11 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2032 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Jordan Ananda Purnomo | Mulyono Tri Wijaksono | 2026-05-20 | Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI | 2023-25
PLNE-0117 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.06 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW | 2030 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Ajito Surancoyo | Eufransius Aldo | 2026-05-20 | Sedang menunggu perbaikan metmast | 2023-25
PLNE-0118 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.05 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW | 2030 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Ajito Surancoyo | Mulyono Tri Wijaksono | 2026-05-20 | Sedang proses MoU dengan PTPN terkait perizinan lahan metmast. Karena pergantian Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen kami dan tidak memungkinkan untuk tandatangan MoU dan NDA tersebut sehingga perlu merubah tanggal dan pejabat yang tandatangan saat ini. | 2023-25
PLNE-0119 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.13 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2033 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Jordan Ananda Purnomo | Desy Widyani | 2026-05-20 | Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI | 2023-25
PLNE-0120 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.14 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2033 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Jordan Ananda Purnomo | Fauzi Maulana Akbar | 2026-05-20 | Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI | 2023-25
PLNE-0121 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.08 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW | 2031 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Ajito Surancoyo | Eufransius Aldo | 2026-05-20 | Sedang proses MoU dengan PTPN terkait perizinan lahan metmast. Karena pergantian Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen kami dan tidak memungkinkan untuk tandatangan MoU dan NDA tersebut sehingga perlu merubah tanggal dan pejabat yang tandatangan saat ini. | 2023-25
PLNE-0122 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.07 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW | 2031 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Abdur Rouf | Eufransius Aldo | 2026-05-20 | sudah komissioning | 2023-25
PLNE-0123 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.09 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW | 2032 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Abdur Rouf | Indriyani | 2026-05-20 | Masih dalam proses perizinan | 2023-25
PLNE-0124 | 1270.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | K.0.I1.A1.24.12 | KIT | FS | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW | 2033 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2027-03-15 | Thu Jul 01 2027 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Abdur Rouf | Desy Widyani | 2026-05-20 | Masih dalam proses perizinan | 2023-25
PLNE-0125 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.24.05 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Bali 200 MW | 2027 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Akhmad Jakfar Sodiq | Eufransius Aldo |  | Kerja Kurang Tahap II dan III di amandemen II | 2023-25
PLNE-0126 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.24.06 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Bali 250 MW | 2028 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Akhmad Jakfar Sodiq | Eufransius Aldo |  | Kerja Kurang Tahap II dan III di amandemen II | 2023-25
PLNE-0127 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.18 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumbawa 5 50 MW | 2032 | Site Selection | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-12-14 | Oktober 2026 Sudah sampaikan alternatif lokasi ke RSL, rencana survey pada Mei 2026 | Bima Seno | Fadillah Zahra | 2026-06-18 | Pekerjaan FS sudah bisa di mulai dengan dasar MOM Penentuan Lokasi per-hari ini. | 2023-25
PLNE-0128 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.19 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-09-13 | 2026-03-13 | 01/04/2026 Diperlukan perpanjangan waktu s/d april 26 dikarenakan masih dalam proses finalisasi laporan | Bima Seno | Fadillah Zahra | 2026-06-10 | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0129 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.20 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-09-13 |  | 01/04/2026 Diperlukan perpanjangan waktu s/d april 26 dikarenakan masih dalam proses finalisasi laporan | Bima Seno | Fadillah Zahra | 2026-06-10 | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0130 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.21 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2030 | Site Selection | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-11-30 | Oktober 2026 Sudah sampaikan alternatif lokasi ke RSL, rencana survey pada Mei 2026 | Bima Seno | Arief Daelani | 2026-06-04 | Pembahasan Site Scoring Dan Disepakati ALT 6 Menjadi lokasi terpilih( Pekerjaan FS Sudah Dapat Dimulai | 2023-25
PLNE-0131 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.22 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2031 | Site Selection | Ongoing | 2024-09-13 |  | Oktober 2026 Sudah sampaikan alternatif lokasi ke RSL, rencana survey pada Mei 2026 | Bima Seno | Arief Daelani | 2026-06-04 | Pembahasan Site Scoring Dan Disepakati ALT 6 Menjadi lokasi terpilih( Pekerjaan FS Sudah Dapat Dimulai | 2023-25
PLNE-0132 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.23 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 5 50 MW | 2033 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Bima Seno | Kaswid | 2026-01-22 | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding P51 | 2023-25
PLNE-0133 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.24 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2030 | Site Selection | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-11-20 | Oktober 2026 Rencana pembahasan alternatif lokasi akan dilakukan pada 9 April 2026. Rencana Site Selection minggu depan. | Andal Adhi Prakoso | Fadillah Zahra | 2026-05-25 | Hasil dari Pembahasan Site Scoring, lokasi terpilih pada ALT 2 | 2023-25
PLNE-0134 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.25 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2027 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-07-24 | Estimasi 13-07-2026 Belum ada penetapan lokasi. Pekerjaan pure FS tidak ada site scoringnya | Susanto | Fadillah Zahra | 2026-06-09 | Pekerjaan masih ongoing, penetapan lokasi masih perlu di sepakati dan rencana akan mengajukan amandemen | 2023-25
PLNE-0135 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.26 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumba-2 30 MW | 2033 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Indarto Anjar Prabowo | Fadillah Zahra | 2026-01-22 | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding | 2023-25
PLNE-0136 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.27 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Flores-2 50 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-09-13 | 2026-02-06 | Selesai 100% | Indarto Anjar Prabowo | Fadillah Zahra |  | 1 | 2023-25
PLNE-0137 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.28 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2028 | Site Investigation | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-06-19 | November 2026, karena Alternatif lokasi belum diputuskan, SI belum bisa dilaksanakan | Nasrullah | Fadillah Zahra | 2026-06-09 | Sedang pelaksanaan SI | 2023-25
PLNE-0138 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.29 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 3 50 MW | 2032 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  | Pekerjaan Batal. | Indarto Anjar Prabowo | Fadillah Zahra | 2026-01-22 | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding P51 | 2023-25
PLNE-0139 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.30 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW | 2027 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-08-23 | Thu Oct 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Nasrullah | Fadillah Zahra | 2026-04-21 | Rencana Pemabahasan layout 28 April 2026 | 2023-25
PLNE-0140 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.31 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW | 2028 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2024-09-13 | 2025-12-30 | Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Nasrullah | Fadillah Zahra | 2026-05-11 | Penyampaian laporan belum difinalkan, karena masuk ke dalam list yang perlu update terkait manufaktur | 2023-25
PLNE-0141 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.32 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Morotai 4 20 MW | 2032 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2024-09-13 |  | Oktober 2026 dengan catatan lokasi sudah ditentukan pada April 2026 | Nasrullah | Irawati Caroline | 2026-04-17 | Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026. | 2023-25
PLNE-0142 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.33 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Ternate 3 20 MW | 2032 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2024-09-13 |  | Oktober 2026 dengan catatan lokasi sudah ditentukan pada April 2026 | Nasrullah | Irawati Caroline | 2026-04-17 | Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026. | 2023-25
PLNE-0143 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.34 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timika 4 10 MW | 2031 | Draft FS | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-11-21 | Oktober 2026 Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 2026-05-26 | PLN akan menyampaikan dokumen BA Penlok untuk direview oleh RSL. Dokumen tersebut akan dibagi menjadi jaringan 150 kV dan 20 kV (Jetty) untuk sistem Timika, dengan alternatif lokasi 5 sbg pemenang. | 2023-25
PLNE-0144 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.35 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Jayapura 2 50 MW | 2028 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-06-20 | Juni 2026 Sedang melakukan SI, potensi amandemen | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 2026-05-22 | SI Sudah selesai akan di lakukan pembahasan W2 Juni 2026 | 2023-25
PLNE-0145 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.36 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Marauke 4 10 MW | 2031 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-06-20 | Wed Jul 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 2026-05-22 | SI Sudah selesai akan di lakukan pembahasan W2 Juni 2026 | 2023-25
PLNE-0146 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.37 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Nabire 3 10 MW | 2030 | Draft FS | Ongoing | 2024-09-13 | 2026-11-21 | Oktober 2026 Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 2026-04-17 | Draft laporan sudah disampaikan 16 Maret 2026. Pembahasan bersama baru dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026. EOT 30 HK s.d 25 April 2026. Justifikasi : karena banyak terdapat cuti bersama (lebaran) sehingga tidak efektif. | 2023-25
PLNE-0147 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.38 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Manokwari 4 20 MW | 2031 | Draft FS | Ongoing | 2024-09-13 |  | Oktober 2026 Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 | Masri Mulyadi | Irawati Caroline | 2026-04-17 | Draft laporan sudah disampaikan 16 Maret 2026. Pembahasan bersama baru dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026. EOT 30 HK s.d 25 April 2026. Justifikasi : karena banyak terdapat cuti bersama (lebaran) sehingga tidak efektif. | 2023-25
PLNE-0148 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Sulbagsel 400 MW | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 | 2025-12-20 |  | Budi Haryono | Adityo Prabowo |  | 1 | 2023-25
PLNE-0149 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Sulbagsel 300 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 | 2025-12-20 |  | Budi Haryono | Fauzi Maulana Akbar |  | 1 | 2023-25
PLNE-0150 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.24.03 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Sulbagsel 300 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 | 2025-12-20 |  | Budi Haryono | Adityo Prabowo |  | 1 | 2023-25
PLNE-0151 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.24.04 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Kluster Poci 200 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 | 2025-12-20 |  | Budi Haryono | Fitriah Hairunnisa |  | 1 | 2023-25
PLNE-0152 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.01 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTG Kalbar-2 100 MW |  | Batal | Batal | 2024-08-21 |  |  | Indarto Anjar Prabowo | Fitriah Hairunnisa |  | Kerja kurang pada Amandemen IV karena tidak ada dalam RUPTL 2025-2034 skema Accelerated Renewable Energy Development (ARED). | 2023-25
PLNE-0153 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.02 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTG Kaltara (Baru) 100 MW | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 |  | Selesai 100% | Indarto Anjar Prabowo | Awwal Taufik, Sofi Khairunisa |  | 1 | 2023-25
PLNE-0154 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.03 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tarakan (Baru) 50 MW | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 |  | Selesai 100% | Indarto Anjar Prabowo | Arief Daelani |  | 1 | 2023-25
PLNE-0155 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.04 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumba-1 30 MW | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 | 2026-01-03 | Selesai 100% | Nasrullah | Arief Daelani |  | 1 | 2023-25
PLNE-0156 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.05 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Flores 30 MW | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 |  | 23 Februari 2026: Produk sudah selesai 100% namun masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk | Wijang Setiyo Purwoko | Arief Daelani | 2026-02-23 | Produk sudah selesai, masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk | 2023-25
PLNE-0157 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.06 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Rangko-2 30 MW | 2027 | Selesai | Selesai | 2024-08-21 |  | 23 Februari 2026: Produk sudah selesai 100% namun masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk | Wijang Setiyo Purwoko | Adityo Prabowo | 2026-02-23 | Produk sudah selesai, masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk | 2023-25
PLNE-0158 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.11 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Belitung-2 30 MW | 2028 | Selesai | Selesai | 2024-09-13 | 2026-04-07 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Fadillah Zahra | 2026-01-27 | Penyamapaian Final FS Lokasi Baru Selesai | 2023-25
PLNE-0159 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.12 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Belitung-3 10 MW | 2031 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Fadillah Zahra | 2026-01-26 | Sudah masuk ke rencana kontrak 2026 | 2023-25
PLNE-0160 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.13 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Belitung-4 10 MW | 2033 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Fadillah Zahra | 2026-01-26 | Sudah masuk ke rencana kontrak 2026 | 2023-25
PLNE-0161 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.15 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Madura 165 MW | 2030 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Akhmad Jakfar Sodiq | Dini Rahmawati |  | Kerja kurang pada Amandemen IV karena perubahan skema menjadi relokasi | 2023-25
PLNE-0162 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.16 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Madura 100 MW | 2030 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Akhmad Jakfar Sodiq | Junanto Supramono |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW. | 2023-25
PLNE-0163 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.17 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Madura 100 MW | 2028 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Akhmad Jakfar Sodiq | Junanto Supramono |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW. | 2023-25
PLNE-0164 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | B.0.I1.A1.24.14 | KIT | FS | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Madura 100 MW | 2029 | Batal | Batal | 2024-09-13 |  |  | Akhmad Jakfar Sodiq | Awwal Taufik |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW. | 2023-25
PLNE-0165 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.25.12 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG MPP Fak Fak | 2025 | Selesai | Selesai | 2025-08-26 | 2025-12-01 | Selesai Tanggal 28 November 2025 | Lasman Saputra | Mia Noermala Sari |  | 1 | 2023-25
PLNE-0166 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.25.13 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG Bacan | 2026 | Selesai | Selesai | 2025-08-26 | 2025-12-01 | Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Andal Adhi Prakoso | Arief Daelani |  | 1 | 2023-25
PLNE-0167 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.25.14 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG Ternate-2 | 2026 | Selesai | Selesai | 2025-08-26 | 2025-12-01 |  | Wijang Setiyo Purwoko | Awwal Taufik, Mu'amar Dana |  | 1 | 2023-25
PLNE-0168 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.25.15 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG Raja Ampat | 2026 | Selesai | Selesai | 2025-08-26 | 2025-12-01 | Tue Nov 28 2028 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Masri Mulyadi | Fauzi Maulana Akbar |  | 1 | 2023-25
PLNE-0169 | 1269.Pj/DAN.01.02/F01040200/2024 | C.0.I1.A1.25.16 | KIT | Update FS | Update Feasibility Study PLTMG Fak Fak | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-08-26 | 2025-12-01 | Selesai Tanggal 28 November 2025 | Lasman Saputra | Kaswid |  | 1 | 2023-25
PLNE-0170 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.12 | KIT | SS | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2031 | Site Selection | Ongoing | 2026-01-26 | 2026-05-25 | Mon Jun 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Bima Seno | Junanto Supramono | 2026-06-18 | Pembahasan hasil site survei dengan hasil lokasi terpilih ALT-3 | 2023-25
PLNE-0171 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.13 | KIT | SS | PLTMG Lombok 3 50 MW COD 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-05-22 | 2025-09-18 | Selesai | Bima Seno | Kaswid |  | Site Scoring | 2023-25
PLNE-0172 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.14 | KIT | SS | PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 | 2030 | Site Selection | Ongoing | 2026-01-26 | 2026-05-25 | 01/06/2026 Rencana survey SS pada awal Mei. Berdasarkan surat dari RSL tanggal 26 Maret 2026 perihal penyampaian MOM pembahasan alternatif lokasi Lombok-4 dan Sumbawa 5, tindak lanjutnya akan dilakukan survey bersama utk seluruh usulan lokasi Lombok-4 dan Sumbawa 5 | Bima Seno | Irawati Caroline | 2026-06-04 | Pembahasan Site Scoring Dan Disepakati ALT 6 Menjadi lokasi terpilih( Pekerjaan FS Sudah Dapat Dimulai | 2023-25
PLNE-0173 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.15 | KIT | SS | PLTMG Lombok 5 50 MW COD 2033 | 2033 | Site Selection | Ongoing | 2026-01-26 | 2026-05-25 | Belum mulai | Bima Seno | Irawati Caroline | 2026-04-10 | belum mulai. | 2023-25
PLNE-0174 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.1 | KIT | SS | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2030 | Draft FS | Ongoing | 2026-01-26 | 2026-05-25 | Tue May 26 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Andal Adhi Prakoso | Sofi Khairunisa | 2026-05-25 | Hasil dari Pembahasan Site Scoring, lokasi terpilih pada ALT 2 | 2023-25
PLNE-0175 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.16 | KIT | SS | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2033 | Site Selection | Ongoing | 2026-01-26 | 2026-05-25 | Tue May 26 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Muhammad Ridho Rahman | Sofi Khairunisa | 2026-06-18 | Pembahasan ALT Lokasi dan ALT Lokasi 5 sebagai lokasi terpilih | 2023-25
PLNE-0176 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.17 | KIT | SS | PLTMG Flores 2 30 MW COD 2028 | 2028 | Selesai | Selesai | 2025-09-27 | 2025-12-24 |  | Indarto Anjar Prabowo | Sofi Khairunisa | 2026-02-10 | Sudah BAPP BAST semua tahapan termin | 2023-25
PLNE-0177 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.18 | KIT | SS | PLTMG Timor 2 50 MW COD 2028 | 2028 | Selesai | Selesai | 2025-09-27 | 2026-03-31 | Selesai | Nasrullah | Sofi Khairunisa | 2026-02-23 | SS Done, BA Penlok tanggal 22 Desember 2025 | 2023-25
PLNE-0178 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.19 | KIT | SS | PLTMG Timor 3 50 MW COD 2032 | 2032 | Site Selection | Ongoing | 2026-01-26 |  | Tue Dec 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Nasrullah | Sofi Khairunisa | 2026-04-21 | PLNE akan bersurat ke UIW NTT perihal alt lokasi | 2023-25
PLNE-0179 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.20 | KIT | SS | PLTMG Wetar 20 MW COD 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-05-22 | 2025-12-31 | Selesai | Nasrullah | Fauzi Maulana Akbar | 2026-04-01 | Rencana penyampaian laporan di minggu depan | 2023-25
PLNE-0180 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.21 | KIT | SS | PLTMG Weda 20 MW COD 2028 | 2028 | Selesai | Selesai | 2025-05-22 | 2025-09-18 | Selesai | Nasrullah | Fauzi Maulana Akbar | 2026-04-01 | Rencana penyampaian laporan di minggu depan | 2023-25
PLNE-0181 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.22 | KIT | SS | PLTMG Morotai 20 MW COD 2032 | 2032 | Site Selection | Ongoing | 2025-05-22 | 2026-06-30 | Fri May 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Nasrullah | Adityo Prabowo | 2026-04-17 | Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026. | 2023-25
PLNE-0182 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.23 | KIT | SS | PLTMG Ternate 3 50 MW COD 2032 | 2032 | Site Selection | Ongoing | 2025-05-22 | 2026-06-30 | Fri May 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Nasrullah | Adityo Prabowo | 2026-04-17 | Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026. | 2023-25
PLNE-0183 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.24 | KIT | SS | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 | 2031 | Selesai | Selesai | 2025-05-22 | 2026-04-25 | Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Masri Mulyadi | Mu'amar Dana | 2026-06-08 | ; SS Done, BA Penlok tanggal 26 Mei 2026 | 2023-25
PLNE-0184 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.25 | KIT | SS | PLTMG Jayapura 2 50 MW COD 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-09-27 | 2025-12-24 | Mon Feb 23 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Masri Mulyadi | Mu'amar Dana | 2026-02-23 | SS dan BA Penlok Done | 2023-25
PLNE-0185 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.26 | KIT | SS | PLTMG Merauke 4 10 MW COD 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-05-22 | 2025-09-18 | Mon Feb 23 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Masri Mulyadi | Fitriah Hairunnisa | 2026-02-23 | SS dan BA Penlok Done | 2023-25
PLNE-0186 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.27 | KIT | SS | PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 | 2030 | Selesai | Selesai | 2025-05-22 | 2025-07-20 | Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Masri Mulyadi | Fitriah Hairunnisa | 2026-06-08 | ; SS Done, BA Penlok tanggal 26 Mei 2026 | 2023-25
PLNE-0187 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.28 | KIT | SS | PLTMG Manokwari 4 20 MW COD 2031 | 2031 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2025-05-22 |  | Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Masri Mulyadi | Indriyani | 2026-04-24 | Penyampaian Final Kajian Site Selection (perlu konfirmasi produk) | 2023-25
PLNE-0188 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.29 | KIT | SS | PLTMG Bima 2 30 MW COD 2029 | 2029 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2025-08-27 | 2026-03-31 | April 2026 Pekerjaan Site Selection sudah selesai, perlu konfirm ke MKP status amandemen. Target penyampaian laporan pada W3 April 2026. | Nasrullah | Dini Rahmawati | 2026-04-21 | sudah diperpanjang sampai 31 Maret 2026, dan tidak di amandemen lagi, administrasi akan backdate (Perlu konfirmasi Lap final SS) | 2023-25
PLNE-0189 | 0411.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.J0.25.30 | KIT | SS | PLTG Kalselteng 100 MW COD 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-09-27 | 2025-12-24 |  | Nasrullah | Indriyani | 2026-04-07 | Sisa menunggu BA penlok | 2023-25
PLNE-0190 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 |  |  | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Sumatera #1 150 MW | 2029 | Batal | Batal | [7 empty] | 2023-25
PLNE-0191 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.45 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Sumatera #2 200 MW | 2033 | Batal | Batal |  |  |  | Ardi Firmansyah | Yoga Prastia |  |  | 2023-25
PLNE-0192 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.46 | JAR | Pra FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pra Feasibility Study BESS Sumatera #3 100 MW | 2030 | Batal | Batal |  |  |  | Ardi Firmansyah | Yoga Prastia |  |  | 2023-25
PLNE-0193 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.39 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-06-18 | 2025-12-15 |  | Firdaus Pratama | Lianto |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0194 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.40 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 | 2030 | Selesai | Selesai | 2025-06-18 | 2025-12-15 |  | Aditya Kevin Alif Putra | M. Rafani Fachriandi |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0195 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.41 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 | 2028 | Selesai | Selesai | 2025-06-18 | 2025-12-15 |  | Aditya Kevin Alif Putra | M. Rafani Fachriandi |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0196 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.42 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Selesai | Selesai | 2025-06-18 | 2025-12-15 |  | Ardi Firmansyah | Ahmar Julio Ameru |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0197 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.43 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Selesai | Selesai | 2025-06-18 | 2025-12-15 |  | Ardi Firmansyah | Yoga Prastia |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0198 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.47 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 200 MW COD Tahun 2031 | 2031 | Selesai | Selesai | 2025-06-18 | 2025-12-15 |  | Aditya Kevin Alif Putra | Ahmar Julio Ameru | 2026-01-26 | Sudah masuk rencana kontrak FS 2026 | 2023-25
PLNE-0199 | 0410.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.48 | JAR | Pra FS | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 400 MW COD Tahun 2031 | 2031 | Selesai | Selesai | 2025-06-18 | 2025-12-15 |  | Firdaus Pratama | Ahmar Julio Ameru | 2026-01-26 | Sudah masuk rencana kontrak FS 2026 | 2023-25
PLNE-0200 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.33 | JAR | KKP | BESS Smoothing Tersebar (Banten) | 2028 | Batal | Batal |  |  |  |  | M. Hadi Trianto |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over | 2023-25
PLNE-0201 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.36 | JAR | KKP | BESS Smoothing Tersebar (Jawa Timur) | 2027 | Batal | Batal |  |  |  | Binhot P Nababan | M. Hadi Trianto |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over | 2023-25
PLNE-0202 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.35 | JAR | KKP | BESS Smoothing Tersebar (Jawa Barat) | 2029 | Batal | Batal |  |  |  |  | M. Hadi Trianto |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over | 2023-25
PLNE-0203 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | E.0.I1.J0.25.13 | JAR | KKP | PLTA Sumatera - ISJ 1800 MW | 2031 | Selesai | Selesai |  |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0204 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.37 | JAR | KKP | PLTS + BESS Kalseltengtimra-2 & 3 390 MW | 2028/2029 | Selesai | Selesai |  |  |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0205 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.J0.25.11 | JAR | KKP | PLTS Surya Belitung (Kouta Tersebar) 10 MW | 2029 | Selesai | Selesai |  |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0206 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.J0.25.13 | JAR | KKP | PLT Surya Nias + BESS 10 MW | 2029 | Selesai | Selesai |  |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0207 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.J0.25.12 | JAR | KKP | PLT Surya Nias + BESS 10 MW | 2030 | Selesai | Selesai |  |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0208 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.J0.25.14 | PST | KKP | PLTN Sumatera (Kouta) Tersebar New EBT 250 MW | 2032 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2026-05-13 |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | 2026-05-26 | Pekerjaan sudah jalan dah diminta percepatan di selesaikan di bulan mei (Perlu konfrimasi perihal MOM KOM) | 2023-25
PLNE-0209 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.J0.25.15 | PST | KKP | PLTN Kalimantan (Kouta) Tersebar 250 MW | 2033 | KO | Ongoing | 2026-02-13 | 2026-05-13 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | 2026-05-05 | Sedang proses MOM untuk konfirmasi kelanjutan pekerjaan | 2023-25
PLNE-0210 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.38 | PST | KKP | PLTS Kalseltengtimra (kuota) tersebar 45 MW | 2029/2029 | Selesai | Selesai |  | 2025-09-20 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0211 | 0381.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.34 | JAR | KKP | PLTS + BESS Kalbar 2 150 MW | 2029/2030 | Selesai | Selesai |  | 2025-09-20 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0212 | 0451.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | K.7.I1.J0.25.1 | JAR |  | Jasa Konsultansi Pendampingan Penyusunan Grid Study PLTB Banten 2X100 MW | 2028, 2029 | Selesai | Selesai | 2025-06-03 | 2025-08-02 |  | Binhot P Nababan | M. Hadi Trianto |  | Sudah BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0213 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | C.0.I1.A1.25.10 | KIT | FS | Feasibility Study PLTGU Add-on Kaltara 50 MW COD Tahun 2030 | 2030 | Final-BAPP BAST | Ongoing |  |  | Estimasi Desember 2026 Masih Menunggu Kick Off Meeting, rencana MOM KOM maksimal pada akhir Juni 2026 | Nasrullah | Dini Rahmawati | 2026-04-21 | Menunggu KKP Regional, jika perlu dilakukan Add On maka akan dikerjakan FS nya | 2023-25
PLNE-0214 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.A1.25.40 | KIT | FS | Feasibility Study PLTG Kalselteng 100 MW (COD 2027) | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-07-29 | 2026-02-06 | Selesai | Nasrullah | Dini Rahmawati |  | 1 | 2023-25
PLNE-0215 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.A1.25.42 | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 | 2030 | Site Selection | Ongoing | 2026-04-28 | 2026-10-24 | Tue Dec 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Aep Saefudin | Aminullah | 2026-04-28 | Kick Off | 2023-25
PLNE-0216 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | C.0.I1.A1.25.8 | KIT | FS | Feasibility Study PLTG Sumbagsel 2 300 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Site Investigation | Ongoing | 2026-03-06 | 2026-09-01 | Sat Aug 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Wisnu Setyo Nugroho | Mu'amar Dana | 2026-04-21 | Sedang boring dan pemantauan pasang surut. Termin Tahap I menunggu BA penlok, BA penlok sedang proses. BA penlok tanggal 6 Maret 2026 | 2023-25
PLNE-0217 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | C.0.I1.A1.25.7 | KIT | FS | Feasibility Study PLTG Sumbagut 80 MW COD Tahun 2028 | 2028 | Selesai | Selesai | 2025-10-15 | 2026-07-11 |  | Budi Haryono | Fadillah Zahra |  | 1 | 2023-25
PLNE-0218 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | C.0.I1.A1.25.9 | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW COD Tahun 2027 | 2027 | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2026-01-26 | 2026-10-22 | Tgl 6-11 April 2026 baru dimulai survey, lalu dilakukan site scooring yang diestimasi selesai bulan mei 2026. lalu dilanjutkan penyusunan FS, diestimasi Oktober 2026 selesai | Budi Haryono | Fitriah Hairunnisa | 2026-04-22 | sudah di lakukan pemaparan hasi SS, lokasi 1 menjadi terpilih | 2023-25
PLNE-0219 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | F.0.I1.A1.25.3 | KIT | FS | Feasibility Study PLTM Mamberamo Raya 4 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Draft FS | Ongoing | 2025-12-11 | 2026-12-05 |  | Chairil Chaidir Ayuba | Mulyono Tri Wijaksono | 2026-04-21 | Untuk mengejar 4 MW ada 3 potensi lokasi yang akan di sounding dan berpotensi menambah biaya. Rencana akan dilakukan pembahasan dari hasil desk study. Laporan pendahuluan sudah, berdasarkan laporan pendahuluan akan dilakukan pembahasan Kamis, Jum'at 30 April/1 Mei | 2023-25
PLNE-0220 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | F.0.I1.A1.25.7 | KIT | FS | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 | 2032 | Draft FS | Ongoing | 2025-12-11 | 2026-12-05 |  | Fazrai Ari Habibi | Irawati Caroline | 2026-06-09 | Laporan pendahuluan sudah disampaikan ke pemberi kerja | 2023-25
PLNE-0221 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | C.0.I1.A1.25.11 | KIT | FS | Feasibility Study PLTA Wai Tala 2x27 MW COD Tahun 2032 | 2032 | Batal | Batal |  |  |  | Andriyanto (S) | Junanto Supramono |  | Kerja kurang karena lingkup pekerjaan tersebut sudah dikerjakan end to end di PT PLN Nusantara Power | 2023-25
PLNE-0222 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.0.I1.A1.25.41 | KIT | FS | Feasibility Study Add on PLTG Kalselteng 50 MW (COD 2030) | 2030 | Final-BAPP BAST | Ongoing |  |  | Estimasi Desember 2026 Masih Menunggu Kick Off Meeting, rencana MOM KOM maksimal pada akhir Juni 2026 | Nasrullah | Fitriah Hairunnisa | 2026-04-21 | Menunggu KKP Regional, jika perlu dilakukan Add On maka akan dikerjakan FS nya | 2023-25
PLNE-0223 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | F.0.I1.A1.25.8 | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 | 2027 | Site Selection | Ongoing | 2026-04-28 | 2026-10-24 | Tue Dec 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Aep Saefudin | Aminullah | 2026-04-28 | Kick Off | 2023-25
PLNE-0224 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.A1.25.8 | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 | 2028 | Site Selection | Ongoing | 2026-04-28 | 2026-10-24 | Tue Dec 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Aep Saefudin | Aminullah | 2026-04-28 | Kick Off | 2023-25
PLNE-0225 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | F.0.I1.A1.25.4 | KIT | FS | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Draft FS | Ongoing | 2025-12-11 |  |  | Fazrai Ari Habibi | Sofi Khairunisa | 2026-04-30 | Penyampaian Laporan Pendahuluan via AMS | 2023-25
PLNE-0226 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | F.0.I1.A1.25.5 | KIT | FS | Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Draft FS | Ongoing | 2025-12-11 |  |  | Chairil Chaidir Ayuba | Sofi Khairunisa | 2026-06-09 | Laporan pendahuluan sudah disampaikan ke pemberi kerja | 2023-25
PLNE-0227 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | F.0.I1.A1.25.6 | KIT | FS | Feasibility Study PLTM Kalbar 2 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Batal | Batal |  |  |  | Andriyanto (S) | Fitriah Hairunnisa |  | Kerja kurang karena lingkup pekerjaan tersebut sudah terakomodir pada kontrak penugasan pekerjaan yang dilaksanakan PT PLN Enjiniring di PT PLN (Persero) DIV MEB | 2023-25
PLNE-0228 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.A1.25.9 | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Site Selection | Ongoing | 2026-04-28 | 2026-10-24 | Tue Dec 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Abdur Rouf | Ida Farida | 2026-05-20 | Rencana minggu depan akan site visit | 2023-25
PLNE-0229 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.A1.25.10 | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Site Selection | Ongoing | 2026-04-28 | 2026-10-24 | Tue Dec 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Abdur Rouf | Ida Farida | 2026-05-20 | Menunggu jadwal meeting dengan RSL dan UIP3B SUl | 2023-25
PLNE-0230 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.A1.25.4 | KIT | FS | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2030 | Site Investigation | Ongoing | 2026-03-05 | 2026-10-30 | Tue Dec 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Jordan Ananda Purnomo | Fauzi Maulana Akbar | 2026-05-20 | Sedang proses persiapan SI | 2023-25
PLNE-0231 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.A1.25.3 | KIT | FS | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 | 2028 | Selesai | Selesai | 2025-11-24 | 2026-07-21 | Mon Jun 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Jordan Ananda Purnomo | Awwal Taufik, Mia Noermala Sari | 2026-06-18 | penyampaian Final FS English version pada 03 Juni 2026 | 2023-25
PLNE-0232 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.A1.25.6 | KIT | FS | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 2x3 MW COD Tahun 2028 | 2028 | Selesai | Selesai | 2025-09-26 | 2026-05-23 | Fri May 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Aep Saefudin | Indriyani | 2026-05-11 | Penyampaian Final FS | 2023-25
PLNE-0233 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.A1.25.5 | KIT | FS | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW COD Tahun 2029 | 2029 | Selesai | Selesai | 2025-09-26 | 2026-05-23 | Fri May 01 2026 00:00:00 GMT+0700 (Western Indonesia Time) | Aep Saefudin | Kaswid | 2026-05-11 | Penyampaian Final FS | 2023-25
PLNE-0234 | 0655.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.0.I1.A1.25.7 | KIT | FS | Feasibility Study PLTS + BESS Timika 10 MW COD Tahun 2027 | 2027 | Selesai | Selesai | 2025-07-31 | 2026-03-28 |  | Abdur Rouf | Awwal Taufik, Aminullah |  | FS Normal | 2023-25
PLNE-0235 | 1421.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | D.3.I1.A1.25.1 | KIT | Kajian | Kajian Pra Study Kelayakan Atas Rencana Perubahan Kapasitas PLTP Panas Bumi Sungai Penuh |  | Site Selection | Ongoing | 2026-02-27 | 2026-06-26 |  | Fuad Chariri | Irawati Caroline | 2026-06-08 | ; Rencana pembahasan MOM KOM dan presentasi Draft pada 11 Juni 2026 | 2023-25
PLNE-0236 | 1420.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.6.I1.J0.25.9 | KIT | Update OBC | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update OBC PLTG Kaltara/Kaltimra | 2027 | Batal | Batal |  |  | Batal | Nasrullah | Irawati Caroline | 2026-01-26 | Kerja kurang karena sudah dikerjakan unit P3B Kalimantan | 2023-25
PLNE-0237 | 1420.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.4.I1.J0.25.5 | JAR | Update KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update KKP PLTS + BESS Jawa Timur (Kuota) IV D - Sumenep | 2025 | Selesai | Selesai | 2025-09-04 | 2025-11-02 |  | Saifi Sabiq | M. Hadi Trianto |  | 1 | 2023-25
PLNE-0238 | 0103.SPK/DAN.01.02/f01040200/2025 | B.0.I1.A3.25.1 | KIT | SI | Site Invetigation PLTMG Belitung-2 |  | Belum KO | Belum | 2025-12-01 | 2026-01-30 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik, Sofi Khairunisa |  |  | 2023-25
PLNE-0239 | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.9.I1.J0.25.1 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) BESS (Smoothing) Tersebar Jamali 1150 MW |  | Selesai | Selesai | 2025-09-29 | 2025-11-27 |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0240 | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | D.9.I1.J0.25.1 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTP Sumatera - ISJ 800 MW |  | Selesai | Selesai | 2025-09-29 | 2025-11-27 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0241 | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | E.6.I1.J0.25.6 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTA Kalseltengtimra (Kuota) tersebar 125 MW |  | Selesai | Selesai | 2025-09-29 | 2025-11-27 |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0242 | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.9.I1.J0.25.2 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) BESS Storage Percepatan Tersebar Jamali 2300 MW |  | Selesai | Selesai | 2025-09-29 | 2025-11-27 |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0243 | 0040.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.9.I1.J0.25.3 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTS Jawa-Bali Tersebar IX 130 MW |  | Selesai | Selesai | 2025-09-29 | 2025-11-27 |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  | Proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0244 | 0139.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.32 | #N/A | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Supply Chain HVDC & Konverter |  | KO | Ongoing | 2026-05-18 | 2026-08-18 |  | #N/A | #N/A | 2026-04-13 | SPMK masih proses tandatangan di RSL, pekerjaan efektif 3 bulan sejak Kick Off Meeting | 2023-25
PLNE-0245 | 0139.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.31 | KIT | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsulntasi Kajian Supply Chain Pembangkit |  | KO | Ongoing | 2026-05-18 | 2026-08-18 | Middle of April 2026 selesai | Akhmad Jakfar Sodiq | Ida Farida | 2026-04-13 | SPMK masih proses tandatangan di RSL, pekerjaan efektif 3 bulan sejak Kick Off Meeting | 2023-25
PLNE-0246 | 0107.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | B.2.I1.J0.26.2 | KIT | Update FS | Jasa Konsultansi Update FS PLTMG Bula 10 MW |  | KO | Ongoing | 2025-12-02 | 2026-03-02 | Kontrak berakhir pada Maret, target selesai Mei 2026, akan diusulkan amandemen karena mengingat masuk dalam target MEP semester I/Juni 2026 mohon perhatian RSL | Perkins Tafriend | Junanto Supramono | 2026-04-21 | perlu konfirmasi ke PTL dan MKP terkait rencana amandemen perpanjangan waktu | 2023-25
PLNE-0247 | 0128.SPK/DAN.01.02/F0104200/2025 | Q.0.I1.A7.25.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTB Jawa Bali (Kuota) Tersebar |  | KO | Ongoing | 2025-12-23 |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | 2026-04-07 | Kick Off pada 9 Februari 2026 | 2023-25
PLNE-0248 | 0128.SPK/DAN.01.02/F0104200/2025 | Q.0.I1.A7.25.2 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTS Jawa Bali (Kuota) Tersebar |  | KO | Ongoing | 2025-12-23 |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto | 2026-04-07 | Kick Off pada 9 Februari 2026 | 2023-25
PLNE-0249 | 0128.SPK/DAN.01.02/F0104200/2025 | W.2.I1.A7.25.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Sewa Sumatera |  | KO | Ongoing | 2025-12-23 |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | 2026-02-23 | Masuk ke dalam amandemen kerja tambah kontrak 1317.Pj | 2023-25
PLNE-0250 | 1135.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | P.0.I1.A7.25.1 | PST | KKP | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) Interkoneksi Sumatra - Bintan |  | KO | Ongoing |  |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto | 2026-04-14 | Belum ada agenda kick off meeting | 2023-25
PLNE-0251 | 1353.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.50 (1) | KIT | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendampingan Tim Task Force |  | Selesai | Selesai | 2025-10-28 | 2025-11-27 |  | Akhmad Jakfar Sodiq | Mu'amar Dana, Mulyono Tri Wijaksono, Desy Widyani, Indriyani, Irawati Caroline, Fadillah Zahra, Eufransius Aldo, Mia Noermala Sari, Kaswid |  |  | 2023-25
PLNE-0252 | 1590.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | P.4.I1.J0.25.3 | PST | Kajian | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Keekonomian Extension IBT 275/150 kV 250 MVA Ulee Kareng |  | Selesai | Selesai | 2025-10-29 | 2026-02-25 |  | Arif Rahman | M. Hadi Trianto | 2026-04-09 | sedang proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0253 | 1599.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.54 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Smooting Tersebar 100 MW (Banten) |  | Selesai | Selesai | 2025-09-12 |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0254 | 1599.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.53 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Smooting Tersebar 100 MW (Jabar) |  | Selesai | Selesai | 2025-09-12 |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0255 | 1599.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | Q.0.I1.J0.25.52 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Smooting Tersebar 250 MW (Jatim) |  | Selesai | Selesai | 2025-09-12 |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0256 | 0081.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | P.5.I1.A7.25.1 | JAR | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Proyek (KKP) SUTET 500 kV Jalur Barat Sumatera |  | Selesai | Selesai | 2025-10-27 |  |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0257 | 0108.SPK/DAN.01.02/F01040200/2025 | P.5.I1.A7.25.2 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek Backbone 500 kV Kalimantan |  | Final-BAPP BAST | Ongoing | 2025-12-05 |  |  | Fajar Andy Setyawan | M. Hadi Trianto | 2026-05-06 | Proses amandemen ke-2 | 2023-25
PLNE-0258 | 0093.SPK/DAN.01.02/F0104200/2025 | P.0.I1.J0.25.20 | EIP | KKE | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Keekonomian Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) |  | Selesai | Selesai | 2025-11-12 | 2026-03-31 | April | Nurul Hafni | Desy Widyani | 2026-04-06 | SPMK tetap tertanggal di 2025, sedang proses BAPP BAST | 2023-25
PLNE-0259 | 0140.SPK/DAN.01.02/F01020200/2025 | Q.0.I1.A1.26.2 | JAR | FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Jawa Dengan Strategic Partner |  | KO | Ongoing | 2026-03-03 | 2026-08-02 |  | Hans Zwingly |  | 2026-06-09 | kontes terkait DNV, rencana penyampaian Lap. Interim pada W2 Juli | 2023-25
PLNE-0260 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | K.8.I1.A7.26.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTB Jawa Bali Kuota Tersebar IV Kapasitas 600 MW |  | Belum KO | Belum | 2026-02-09 | 2026-05-09 |  | Binhot P. Nababan | Muhammad Zaki Farhan |  |  | 2023-25
PLNE-0261 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | J.6.I1.A7.26.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTS Jawa Bali Kuota Tersebar X Kapasitas 100 MW |  | Belum KO | Belum | 2026-02-09 | 2026-05-09 |  | Binhot P. Nababan | Muhammad Zaki Farhan |  |  | 2023-25
PLNE-0262 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | W.1.I1.A7.26.1 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP BESS Sewa Aceh 50 MW |  | Belum KO | Belum | 2026-02-09 | 2026-05-09 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0263 | 1317.Pj/DAN.01.02/F01040200/2025 | W.2.I1.A7.26.2 | PST | KKP | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Update KKP BESS Sumatera – 1 |  | Belum KO | Belum | 2026-02-09 | 2026-05-09 |  | Fauzan Akbar Sahri | M. Hadi Trianto |  |  | 2023-25
PLNE-0264 | 1400.BA.DAN.01.02/F01040200/2026 | B.0.I1.A1.25.43 | KIT | Update FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Dokumen Feasibility Study PLTMG Flores 30 MW |  | Selesai | Selesai | 2025-12-31 | 2026-03-31 |  | Wijang Setiyo Purwoko | Adityo Prabowo |  | Proses BAPP BAST | 2026
PLNE-0265 | 1401.BA.DAN.01.02/F01040200/2026 | B.0.I1.A1.25.45 | KIT | Update FS | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Dokumen Feasibility Study PLTMG Rangko 30 MW |  | Selesai | Selesai | 2025-12-31 | 2026-03-31 |  | Wijang Setiyo Purwoko | Adityo Prabowo |  | Proses BAPP BAST | 2026
PLNE-0266 |  | Q.0.I1.A7.26.4 (2) | PST |  | Masterplan Kalimanatan |  | Belum KO | Belum | 2026-02-07 |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2026
PLNE-0267 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | Q.0.I1.A7.26.4 (3) | PST | KKP | PLTMG Belitung 3 |  | Belum KO | Belum |  |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2026
PLNE-0268 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | Q.0.I1.A7.26.4 (4) | PST | KKP | PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III Tersebar |  | Belum KO | Belum |  |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2026
PLNE-0269 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | Q.0.I1.A7.26.4 (5) | PST | KKP | PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV Sukabumi II |  | Belum KO | Belum |  |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2026
PLNE-0270 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | Q.0.I1.A7.26.4 (5) | PST | KKP | PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V Tasikmalaya |  | Belum KO | Belum |  |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2026
PLNE-0271 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | Q.0.I1.A7.26.4 (6) | PST | KKP | PLTS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar X Tersebar |  | Belum KO | Belum |  |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2026
PLNE-0272 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | Q.0.I1.A7.26.4 (7) | PST | KKP | PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II Pandeglang I |  | Belum KO | Belum |  |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2026
PLNE-0273 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | Q.0.I1.A7.26.4 (8) | PST | KKP | PLTA Kalseltengtimra Kuota Tersebar |  | Belum KO | Belum |  |  |  | Binhot P. Nababan | M. Hadi Trianto |  |  | 2026
PLNE-0274 |  |  |  | KKP | PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar ONSHORE |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2026
PLNE-0275 |  |  |  | KKP | PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar OffSHORE |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2026
PLNE-0276 |  |  |  |  | Grid Impact Study PLTN |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2026
PLNE-0277 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | B.0.I1.A1.26.44 (1) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Isolated Jatim (Bawean) 3 MW COD Tahun 2032 | 2023 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-10-31 |  | Muhammad Ridho Rahman | Awwal Taufik |  |  | 2026
PLNE-0278 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | J.0.I1.A1.26.11 (1) | KIT | FS | Feasibility Study PLTS+BESS Isolated Jateng (Karimunjawa II) 4.6 MW COD Tahun 2030 | 2030 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-10-31 |  | Muhammad Agung Pratama | Fitriah Hairunnisa |  |  | 2026
PLNE-0279 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | W.2.I1.A1.26.1 (1) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 200 MW COD Tahun 2031 | 2031 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-12-30 |  | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra |  |  | 2026
PLNE-0280 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | W.2.I1.A1.26.1 (2) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW COD Tahun 2032 | 2032 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-12-30 |  | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra |  |  | 2026
PLNE-0281 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | W.2.I1.A1.26.1 (3) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa - Bali (Kuota) Tersebar IIIA 300 MW COD Tahun 2032 | 2032 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-12-30 |  | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra |  |  | 2026
PLNE-0282 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | W.2.I1.A1.26.1 (4) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa - Bali (Kuota) Tersebar IIIB 100 MW COD Tahun 2032 | 2032 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-12-30 |  | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra |  |  | 2026
PLNE-0283 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | W.2.I1.A1.26.1 (5) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa - Bali (Kuota) Tersebar IIIC 100 MW COD Tahun 2032 | 2032 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-12-30 |  | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra |  |  | 2026
PLNE-0284 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | W.2.I1.A1.26.1 (6) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Jawa - Bali (Kuota) Tersebar IIID 300 MW COD Tahun 2033 | 2033 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-12-30 |  | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra |  |  | 2026
PLNE-0285 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | W.2.I1.A1.26.1 (7) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 400 MW COD Tahun 2031 | 2031 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-12-30 |  | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra |  |  | 2026
PLNE-0286 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | W.2.I1.A1.26.1 (8) | KIT | FS | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2032 | 2032 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-12-30 |  | Jordan Ananda Purnomo | Fadillah Zahra |  |  | 2026
PLNE-0287 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | J.0.I1.A1.26.11 (2) | KIT | FS | Feasibility Study PLTS+BESS Sarmi 5 MW COD Tahun 2031 | 2031 | Site Selection | Ongoing | 2026-05-04 | 2026-10-31 |  | Muhammad Agung Pratama | Fitriah Hairunnisa |  | - 15 - 21 Juni 2026: Survey Lokasi | 2026
PLNE-0288 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | B.0.I1.A1.26.44 (2) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Belitung 3 10 MW COD Tahun 2031 | 2031 | Site Selection | Ongoing | 2026-05-04 | 2026-10-31 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik |  | - 16 - 18 Juni 2026: Survey Lokasi | 2026
PLNE-0289 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 | B.0.I1.A1.26.44 (3) | KIT | FS | Feasibility Study PLTMG Belitung 4 10 MW COD Tahun 2033 | 2033 | Site Selection | Ongoing | 2026-05-04 | 2026-10-31 |  | Budi Haryono | Awwal Taufik |  | - 16 - 18 Juni 2026: Survey Lokasi | 2026
PLNE-0290 |  |  |  | FS | Feasibility Study PLTP Sungai Penuh 55 MW COD Tahun 2033 | 2033 | Batal | Batal | [5 empty] | 2026-06-17 | Dikeluarkan dari list pekerjaan 2026 karena keterbatasan anggaran dan COD masih lama, akan meluncur ke penugasan 2027 | 2026
PLNE-0291 | 0954.BA/DAN.01.02/F01040200/2026 |  |  | FS | Feasibility Study PLTMG Sumba-2 30 MW COD Tahun 2033 | 2033 | Belum KO | Belum | 2026-05-04 | 2026-10-31 | [5 empty] | 2026
PLNE-0292 |  |  |  | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Raja Ampat 10 MW |  | Belum KO | Belum | 2026-05-11 | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026
PLNE-0293 |  |  |  | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Selayar-2 10 MW |  | Belum KO | Belum | 2026-05-11 | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026
PLNE-0294 |  |  |  | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Fakfak 10 MW |  | Belum KO | Belum | 2026-05-11 | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026
PLNE-0295 |  |  |  | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Bula 10 MW |  | Belum KO | Belum | 2026-05-11 | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026
PLNE-0296 |  |  |  | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Weda 10 MW |  | Belum KO | Belum | 2026-05-11 | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026
PLNE-0297 |  |  |  | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Halmahera-1 |  | Belum KO | Belum | 2026-06-11 | 2026-09-09 | [5 empty] | 2026
PLNE-0298 |  |  |  | Update FS | Update dan Penyesuaian Feasibility Study PLTMG Masela |  | Belum KO | Belum | 2026-06-11 | 2026-09-09 | [5 empty] | 2026
PLNE-0299 |  |  |  |  | Kajian Kelayakan Proyek 17 GW |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2026
PLNE-0300 |  |  |  |  | Kajian Ceilling Price Pembangkit Peakr UGM |  | Belum KO | Belum | [7 empty] | 2026

## LOG
ID | Nama | Tanggal | Catatan
PLNE-0030 | KKP PLTA Khatulistiwa (kuota) tersebar 150 MW-COD 2030 |  | Dibatalkan di Amandemen II
PLNE-0036 | KKP PLTS + BESS Sulbagsel Kuota Tersebar 50 MW-COD 2028 |  | Dibatalkan di Amandemen II
PLNE-0037 | KKP PLTA Sulbagut Kuota Tersebar 60 MW-COD 2029 |  | Dibatalkan di Amandemen II
PLNE-0039 | KKP PLTB Sulbagut Kuota Tersebar 60 MW-COD 2029 |  | Dibatalkan di Amandemen II
PLNE-0041 | KKP PLTS + BESS Lombok Kuota Tersebar 50 MW-COD 2028 |  | Dibatalkan di Amandemen II
PLNE-0052 | OBC PLTMG Shrimp Farming 30 MW-COD 2026 |  | Dibatalkan di Amandemen II
PLNE-0069 | Pekerjaan Kajian Pemilihan Teknologi PLTN | 2026-01-26 | Proses Draft MOM dan Amandemen II (EOT sampai 31 Desember 2026). Masih menunggu data avilabiity terkait auditorium, rencananya antara 4-8 April 2026
PLNE-0069 | Pekerjaan Kajian Pemilihan Teknologi PLTN | 2026-05-20 | Untuk kegiatan diseminasi sama benchmarking kemarin masih belum dilanjut. Karena belum ada keputusan high level disana. Infonya nanti RSL akan diskusi lagi dengan PLNE. Tapi masih menunggu jadwal lanjutan dari PLN pusat.
PLNE-0070 | Pekerjaan Kajian Pekerjaan Kajian Flexible Generation | 2026-01-26 | Potensi extend 27 Febuari 2026 : Pembahasan Rencana amandemen, rencana perpanjangan sampai 28 Juli 2026 (Status "sedang proses amandemen")
PLNE-0070 | Pekerjaan Kajian Pekerjaan Kajian Flexible Generation | 2026-04-16 | Target BAPP BAST sesuai perpanjangan waktu amandemen terakhir
PLNE-0073 | Kajian BESS Grid Connected | 2026-01-26 | Masih ongoing
PLNE-0073 | Kajian BESS Grid Connected | 2026-01-27 | Perlu Diskusi dgn CSGI
PLNE-0073 | Kajian BESS Grid Connected | 2026-04-01 | Proses Amandemen Kerja Tambah dan Perpanjangan Waktu.
PLNE-0073 | Kajian BESS Grid Connected | 2026-04-20 | Kerja kurang untuk lingkup Pra FS BESS Sistem Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, dan Sulawesi
PLNE-0073 | Kajian BESS Grid Connected | 2026-05-12 | Untuk Kalimantan tidak jadi di kerja kurang
PLNE-0073 | Kajian BESS Grid Connected | 2026-06-09 | Sedang proses amandemen perpanjangan waktu, rencana penyampaian Draft pada Juli . Laporan Final menunggu benchmarking, rencana dilaksanakan diskusi pada hari jumat
PLNE-0077 | Pembangunan GI 1 IKN dan Transmisi |  | Pekerjaan Batal
PLNE-0078 | Penugasan KKE JBC (Jawa Bali Connection) | 2026-02-25 | Proses pengajuan permohonan amandemen perpanjangan waktu
PLNE-0078 | Penugasan KKE JBC (Jawa Bali Connection) | 2026-03-30 | Penyampaian Final Kajian pada 30 Maret 2026
PLNE-0104 | Penyusunan Dokumen FS PLTM Halulai 1.2 MW | 2025-12-09 | Pembahasan Draft FS
PLNE-0104 | Penyusunan Dokumen FS PLTM Halulai 1.2 MW | 2025-12-18 | Penyampaian Dok Final Selesai
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW |  | Periode Terakhir Pengambilan Data Angin
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2026-01-26 | Perlu optimasi lokasi
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2026-02-23 | Lokasi SI sudah diputuskan, Kerja tambah terkait pekerjaan Topo, perlu pembahasan terkait amandemen penambahan Pekerjaan Topo. Rencana pembahasan pada 27 Februari 2026.
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan SI sedang dilaksanakan
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2026-04-10 | Sudah dilakukan pemaparan, perlu cek kembali AMS DIV RSL
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2026-04-21 | Rencana pertengahan Mei kirim laporan Draft FS
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2026-05-12 | Sedang proses review pekerjaan SI subkon, sedang penyusunan Laporan Draft FS dan rencana pemapaparan. Perhitungan CAPEX PLTB
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2026-05-18 | Rencana pemaparan Draft FS paling lambat akhir bulan Mei, sekaligus diskusi apakah perlu perpanjangan/tidak
PLNE-0106 | Penyusunan Dokumen FS PLTB Maubesi 3.3 MW | 2026-06-09 | Draft dan Final produk sudah disampaikan, sedang proses BAPP BAST
PLNE-0107 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tidore 20 MW | 2025-12-08 | Pembahasan Dokumen Draft FS
PLNE-0107 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tidore 20 MW | 2026-01-26 | Pembahasan finansial. Rencana pembahasan W1 Februari 2026.
PLNE-0107 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tidore 20 MW | 2026-02-23 | Finalisasi optimasi layout, SI sudah selesai, menunggu pembahasan, rencana pembahasan pada 4 Maret 2026
PLNE-0107 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tidore 20 MW | 2026-03-05 | Diperlukan update terkait project schedule dengan mempertimbangkan durasi proses pengadaan 9 bulan, melakukan update study terkait electrical dan finansial menyesuaikan dengan aktual COD pembangkit pada Project Schedule, melakukan re-layout pada area switchyard PLTMG dengan mempertimbangkan landing point dari kabel bawah laut Ternate-Tidore, step-up tegangan pada PLTU Existing dan potensi untuk future area
PLNE-0107 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tidore 20 MW | 2026-04-21 | komitmen pada April 2026. Perlu konfirmasi dengan manajemen terkait mekanisme denda
PLNE-0107 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tidore 20 MW | 2026-04-30 | Penyampaian Dok Final FS via AMS (Diperlukan konfirmasi perihal potensi denda)
PLNE-0108 | Penyusunan Dokumen FS PLTS BESS Rote 1 MW |  | 1
PLNE-0109 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2025-12-08 | Pembahasan Alt Lokasi
PLNE-0109 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2025-12-23 | Direncanakan Survey di bulan M2 Januari 2026
PLNE-0109 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2026-01-26 | Proses Site Selection
PLNE-0109 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2026-02-23 | Lokasi sudah disepakati, rencana penyampaian laporan Jum'at 27 Februari 2026
PLNE-0109 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2026-03-13 | Penyampaian Draft Site Selection
PLNE-0109 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2026-04-01 | Menunggu TTD Pak Direng terkait BA Penlok
PLNE-0109 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2026-04-21 | Sedang set up untuk SI, perlu dilakukan pembahasan terkait titik2 lokasi, rencana pembahasan layout 27 april 2026
PLNE-0109 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Bima-2 2x15 MW | 2026-05-25 | sudah mengajukan permohonan terkait kelanjutan pekerjaan
PLNE-0110 | Penyusunan Dokumen Updated FS PLTMG Selayar-2 10 MW | 2025-11-19 | Pembahasan Draft FS di Bigland Bogor
PLNE-0110 | Penyusunan Dokumen Updated FS PLTMG Selayar-2 10 MW | 2025-12-19 | Draft FS Sudah Terkirim ke AMS RSL.
PLNE-0110 | Penyusunan Dokumen Updated FS PLTMG Selayar-2 10 MW | 2026-01-26 | Pembahasan finalisasi besok tanggal 27-Jan-2026
PLNE-0110 | Penyusunan Dokumen Updated FS PLTMG Selayar-2 10 MW | 2026-01-28 | Optimasi Lay Out, Perhitungan Ulang Sipil dgn Asumsi Baru, Skenario Nerda, Sensitifitas, CF, Kurs Disesuaikan, Harga Gas Terbaru, Target Selesai Revisi 2 atau 3 Feb
PLNE-0110 | Penyusunan Dokumen Updated FS PLTMG Selayar-2 10 MW | 2026-02-23 | Revisi sudah disampaikan bulan Desember
PLNE-0110 | Penyusunan Dokumen Updated FS PLTMG Selayar-2 10 MW | 2026-02-25 | Proses BAPP BAST, sudah TTD PLNE
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2025-12-23 | Pembahasan Draft FS di M2 Januari 2026 Penyampaian Dokumen di M4 Februari 2026
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2026-02-13 | Rencana pembahasan Final pada W3 Februari 2026
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2026-02-23 | Rencana pembahasan finalisasi dokumen pada 26 Februari 2026
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2026-02-26 | Optimasi layout akomodir konfigurasi 4 engine, Revisi timeline, harga gas ke 22,5, KKF: avoided cost dgn PLTS BESS dan LEGC+7%, reivisi KKF efek semua optimasi
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2026-03-11 | Hasil waktu di geser sesuai Quotation pekerjaan Serui, secara lahan tidak bisa di kembangkan. Mengunci 4mw karna lahan tidak cukup. Perlu konfirmasi dengan MEP apakah butuh dokumen FS dalam waktu dekat atau tidak, jika tidak, akan di perpanjang kira2 2 bulan, namun jika diperlukan mendesak tidak akan di perpanjang, dokumen BAPP BAST akan dibuat backdate.
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2026-04-07 | Sedang proses amandemen, rencana revisi laporan sampai 27 Mei 2026
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2026-04-21 | sudah proses amandemen sampai Mei 2026, potensi perpanjang lagi 1 bulan karena mekanisme ABC
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2026-05-18 | Tidak diperpanjang, akan dicukupkan sampai amandemen EOT terakhir pada tanggal 28 Mei 2026, sedang proses BAPP BAST
PLNE-0111 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Serui-2 10 MW | 2026-05-21 | Penyampaian Draft Feasibility Study PLTMG Serui 2 10 MW dan Rencana Penyampaian Final di Senin 25 Mei 2026
PLNE-0112 | Penyusunan Dokumen Update FS PLTS + BESS Flores 10 MW |  | 1
PLNE-0113 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0113 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0113 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0113 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW | 2026-04-20 | Masih pembangunan metmast
PLNE-0113 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 60 MW | 2026-05-20 | Masih dalam tahap pemasangan metmast
PLNE-0114 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0114 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0114 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0114 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW | 2026-04-20 | Minggu kemarin sudah dilakukan komisioning metmast di PLTB Jawa Bali I 80 MW site Probolinggo.
PLNE-0114 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 80 MW | 2026-05-20 | Sedang menunggu perbaikan metmast
PLNE-0115 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0115 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0115 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0115 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW | 2026-04-20 | Minggu ini sedang dilakukan komisioning metmast PLTB Jawa Bali II 75 MW site Cirebon.
PLNE-0115 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 75 MW | 2026-05-20 | Sedang menunggu perbaikan metmast
PLNE-0116 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0116 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0116 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0116 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2026-04-20 | Masih pembangunan metmast
PLNE-0116 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 200 MW | 2026-05-20 | Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI
PLNE-0117 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0117 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0117 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0117 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW | 2026-04-20 | Minggu depan rencana akan dilakukan komisioning metmast PLTB Jawa Bali II 300 MW site Pandeglang.
PLNE-0117 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar II 300 MW | 2026-05-20 | Sedang menunggu perbaikan metmast
PLNE-0118 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW |  | Banyuwangi
PLNE-0118 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0118 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0118 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0118 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW | 2026-04-20 | Sedang proses perizinan lahan dengan PTPN, PTPN minta dibuatkan mou dengan plne. Timpro sudah berkirim ke PTPN. Sekarang sedang proses review oleh PTPN
PLNE-0118 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 200 MW | 2026-05-20 | Sedang proses MoU dengan PTPN terkait perizinan lahan metmast. Karena pergantian Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen kami dan tidak memungkinkan untuk tandatangan MoU dan NDA tersebut sehingga perlu merubah tanggal dan pejabat yang tandatangan saat ini.
PLNE-0119 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0119 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0119 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0119 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2026-04-20 | Masih pembangunan metmast
PLNE-0119 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar III 100 MW | 2026-05-20 | Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI
PLNE-0120 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0120 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0120 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0120 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2026-04-20 | Masih pembangunan metmast
PLNE-0120 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 100 MW | 2026-05-20 | Sudah komisioning dan sedang perizinan lokasi SI
PLNE-0121 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW |  | Sukabumi
PLNE-0121 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0121 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0121 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0121 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW | 2026-04-20 | Sedang proses perizinan lahan dengan PTPN, PTPN minta dibuatkan mou dengan plne. Timpro sudah berkirim ke PTPN. Sekarang sedang proses review oleh PTPN
PLNE-0121 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IV 200 MW | 2026-05-20 | Sedang proses MoU dengan PTPN terkait perizinan lahan metmast. Karena pergantian Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen kami dan tidak memungkinkan untuk tandatangan MoU dan NDA tersebut sehingga perlu merubah tanggal dan pejabat yang tandatangan saat ini.
PLNE-0122 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0122 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0122 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0122 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW | 2026-04-20 | Masih pembangunan met mast, rencana akan komisioning
PLNE-0122 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar VI 100 MW | 2026-05-20 | sudah komissioning
PLNE-0123 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0123 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0123 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0123 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW | 2026-04-20 | Masih pembangunan met mast. Terkendala di perizinan, masih proses perizinan IPPKH bersama perhutani
PLNE-0123 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar V 200 MW | 2026-05-20 | Masih dalam proses perizinan
PLNE-0124 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW | 2026-01-26 | Proses pembangunan medmast
PLNE-0124 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW | 2026-02-23 | Perlu dipastikan kembali bahwa tidak ada pekerjaan Topo dalam pekerjaan 12 lokasi FS PLTB. Perlu mencari standar terkait titik boring dan melakukan analisa terkait dampak pekerjaan soil 1 wtg 1 titik boring terhadap biaya dan timeline pekerjaan.
PLNE-0124 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW | 2026-03-31 | Pekerjaan pembangunan metmast
PLNE-0124 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW | 2026-04-20 | Masih pembangunan met mast. Terkendala di perizinan, sedang proses MU dengan PTPN
PLNE-0124 | Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study PLTB Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 200 MW | 2026-05-20 | Masih dalam proses perizinan
PLNE-0125 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Bali 200 MW |  | Kerja Kurang Tahap II dan III di amandemen II
PLNE-0126 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Bali 250 MW |  | Kerja Kurang Tahap II dan III di amandemen II
PLNE-0127 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumbawa 5 50 MW | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0127 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumbawa 5 50 MW | 2026-02-23 | Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026
PLNE-0127 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumbawa 5 50 MW | 2026-04-07 | Rencana survey pada Mei 2026
PLNE-0127 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumbawa 5 50 MW | 2026-04-21 | Rencana survey pekerjaan Site Selection pada 18 - 22 Mei 2026
PLNE-0127 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumbawa 5 50 MW | 2026-05-19 | Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni
PLNE-0127 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumbawa 5 50 MW | 2026-06-18 | Pekerjaan FS sudah bisa di mulai dengan dasar MOM Penentuan Lokasi per-hari ini.
PLNE-0128 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW |  | Penyusunan Draft Dokumen FS (Kegiatan SI Sudah Selesai)
PLNE-0128 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW | 2026-02-23 | Menunggu jadwal pembahasan finalisasi dokumen - 25 Febuari 2026: Pembahasan dokumen sudah dilaksanakan, Rencana 3 maret penyampaian resmi
PLNE-0128 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW | 2026-04-07 | Diperlukan perpanjangan waktu s/d april 26 dikarenakan masih dalam proses finalisasi laporan
PLNE-0128 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW | 2026-06-10 | Proses BAPP BAST
PLNE-0129 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW |  | Penyusunan Draft Dokumen FS (Kegiatan SI Sudah Selesai)
PLNE-0129 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW | 2026-02-23 | Menunggu jadwal pembahasan finalisasi dokumen - 25 Febuari 2026: Pembahasan dokumen sudah dilaksanakan, Rencana 3 maret penyampaian resmi
PLNE-0129 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW | 2026-04-07 | Diperlukan perpanjangan waktu s/d april 26 dikarenakan masih dalam proses finalisasi laporan
PLNE-0129 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 3 50 MW | 2026-06-10 | Proses BAPP BAST
PLNE-0130 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (butuh percepatan)
PLNE-0130 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-02-23 | Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026
PLNE-0130 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-04-07 | Rencana survey pada Mei 2026
PLNE-0130 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-04-21 | Rencana survey untuk pekerjaan Site Selection pada 11 - 13 Mei 2026
PLNE-0130 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-05-19 | Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni
PLNE-0130 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-06-04 | Pembahasan Site Scoring Dan Disepakati ALT 6 Menjadi lokasi terpilih( Pekerjaan FS Sudah Dapat Dimulai
PLNE-0131 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (butuh percepatan)
PLNE-0131 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-02-23 | Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026
PLNE-0131 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-04-07 | Rencana survey pada Mei 2026
PLNE-0131 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-04-21 | Rencana survey untuk pekerjaan Site Selection pada 11 - 13 Mei 2026
PLNE-0131 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-05-19 | Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni
PLNE-0131 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 4 50 MW | 2026-06-04 | Pembahasan Site Scoring Dan Disepakati ALT 6 Menjadi lokasi terpilih( Pekerjaan FS Sudah Dapat Dimulai
PLNE-0132 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Lombok 5 50 MW | 2026-01-22 | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding P51
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (SS) (butuh percepatan)
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-02-23 | Perlu konfirmasi alternatif lokasi ke timpro
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-03-02 | Alternatif lokasi belum disampaikan ke RSL karena masih menunggu info dari UIW. Rencana penyampaian alternatif lokasi W1 April sembari menunggu info dari UIW.
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-03-13 | Alternatif lokasi sudah disampaikan ke RSL dan UIW NTT, menunggu tindaklanjut dari UIW terkait alt lokasi yang sudah disampaikan
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-04-07 | Rencana pembahasan alternatif lokasi akan dilakukan pada 9 April 2026. Rencana Site Selection minggu depan.
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-04-09 | Sudah Di lakukan pembahasan ALT Lokasi
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-04-16 | Alternatif lokasi sudah disampaikan, rencana diajukan W4 April utk survey namun masih menunggu persetujuan dari DIV RSL utk melakukan site survey.
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-04-21 | Pelaksanaan survei pekerjaan Site Selection pada 27 - 1 mei 2026
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-05-20 | Sudah dilakukan site scoring dan rencana pembahasan hasil site scoring pada 25 Mei 2026
PLNE-0133 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW | 2026-05-25 | Hasil dari Pembahasan Site Scoring, lokasi terpilih pada ALT 2
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW |  | noted: Hanya pekerjaan FS tdiak ada Site Scoringnya.
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (butuh percepatan).
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2026-02-23 | Perlu konfirmasi terkait tindak lanjut agenda rapat terakhir
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2026-03-02 | Timpro sudah menyampaikan kertas kerja dan PPT terkait site scoring berbasis data yang diperoleh dari laporan site selection PLTMG Sumba 2. Perlu pembahasan site scoring bersama DIV RSL untuk penetapan lokasi. Rencana pembahasan pada W1 Maret 2026.
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2026-03-05 | PLNE agar memastikan menggunakan panduan SS terbaru. hsl skoring tertinggi sementara alt 2, PLNE akan memastikan status kesediaan lahan milik pemda lokasi 2, konsen alt 1 masuk faktor mutlak, skoring terendah. alt 3, evakuasi daya 70 KV, perlu GI yg blm ada di RUPTL, tambahan alt 4 deket ISF, namun diluar kepemilikan pemda. perlu diperdalam dan diusahakan sblm lebaran dpt info komprehensi. Informasi dari UIW berdasarkan meeting yang diadakan bersama kementterian untuk lokasi pltmg SF minimal berjarak 5 km dari kawasan SF, sehingga alt 2 yang berada di sebelah kawasan sudah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan kementerian. opsi alt 4 berdasarkan diskusi dengan UIW telah diperoleh di bagian timur kawasan dengan jarak sekitar 7 km dari kawasan SF yang penentuan hanya berbasis peta bhumi dari BPN, peta kerawanan bencana, peta peruntukan lahan. Akan tetapi terkait bersedia dibebaskan, bebas sengketa dan berada di luar kawasan lahan sawah dilindungi perlu dipastikan lagi.
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2026-04-07 | Belum ada penetapan lokasi
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2026-04-21 | Survey sudah selesai, diperlukan pembahasan site scoring, rencana diagendakan jum'at ini tanggal 24 April 2026
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2026-05-20 | Sudah ada penetapan lokasi, saat ini sedang melakukan SI di alternatif lokasi yg terpilih
PLNE-0134 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Shrimp Farming 30 MW | 2026-06-09 | Pekerjaan masih ongoing, penetapan lokasi masih perlu di sepakati dan rencana akan mengajukan amandemen
PLNE-0135 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumba-2 30 MW | 2026-01-22 | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding
PLNE-0136 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Flores-2 50 MW |  | 1
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2025-10-15 | Undangan Site Survey - Rencana Pembahasan Lanjutan Tanggal 24 Desember 2025 (Kesepakatan Lokasi) - Dilanjut dgn Mas Nasrullah
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2025-12-24 | perlu pendalaman luasan alt 3&4, pengembangan lokasi PLTU dan konsen area mangrove
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2026-01-26 | Site Selection sudah dilakukan, namun belum ada penatapan lokasi. Masih dalam proses pendalaman pada alternatif 3 dan 4. Rencana pembahasan W1 Februari 2026.
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2026-02-03 | Progres Mencari Pemilik Lahan, Koordinasi ATR BPN. Menunggu email. Rencana Bahas
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2026-02-23 | Menunggu balasan dari ATR BPN
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2026-03-04 | Timor 2 sebelumnya masih menunggu balasan email dari ATR/BPN. Informasi terbaru, balasan dari ATR/BPN sudah diterima dan saat ini masih dalam tahap desk study. Dari dua alternatif lokasi yang ada, masih belum dipastikan lokasi mana yang akan dipilih, sehingga nantinya akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait penentuan lokasi tersebut.
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2026-04-07 | Rencana penetapan lokasi Site Selection Timor-2 pada 9 april 2026, SI akan dilaksanakan setelah penetapan lokasi
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2026-04-21 | Rencana Pembahasan layout 27 April 2026
PLNE-0137 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 2 50 MW | 2026-06-09 | Sedang pelaksanaan SI
PLNE-0138 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timor 3 50 MW | 2026-01-22 | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding P51
PLNE-0139 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW |  | - 17 December 2025: Belum Mendapatkan Data dari PT. Merdeka Copper Gold
PLNE-0139 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW |  | - Target SS Selesai di Desember, Pembahasan di 29 Desember
PLNE-0139 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW | 2025-12-29 | Alt 3 (Dekat Pusat Beban) Perlu Pendalaman Status IUP Infra bisa dibebaskan atau tidak, pendalaman kebutuhan cut n fill nya. Alt 1 & 2 isu nyebrang sungai, namun untuk evakuasi daya msh bs dilakukan.
PLNE-0139 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW | 2026-01-26 | Perlu pembahasan dengan unit terkait hasil konfirmasi alih lahan di area IUP fasilitas milik PT. Merdeka copper gold yang tidak dapat diakuisisi (sewa pakai). Rencana pembahasan W1 Februari 2026.
PLNE-0139 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW | 2026-02-23 | SS sudah dilakukan, Rencana pembahasan penetapan lokasi Wetar pada 25 Februari 2026.
PLNE-0139 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW | 2026-03-04 | BA sudah dibuat, rencananya akan didisposisikan terlebih dahulu ke admin proyek terkait.
PLNE-0139 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW | 2026-04-10 | Sedang persiapan pembuatan layout untuk pelaksanaan Site Investigation
PLNE-0139 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Wetar 20 MW | 2026-04-21 | Rencana Pemabahasan layout 28 April 2026
PLNE-0140 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW |  | - Rencana Pembahasan Lanjutan Tanggal 29 Desember 2025
PLNE-0140 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW | 2025-12-29 | Masih dilakukan Kalkulasi pada Finansial. M1 Januari dikomplitkan revisi masukan
PLNE-0140 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW | 2026-01-26 | Pembahasan finansial. Rencana pembahasan W1 Februari 2026.
PLNE-0140 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW | 2026-02-23 | Finalisasi optimasi layout, SI sudah selesai, menunggu pembahasan, rencana pembahasan pada 4 Maret 2026
PLNE-0140 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW | 2026-03-05 | Diperlukan update terkait project schedule dengan mempertimbangkan durasi proses pengadaan 9 bulan, melakukan update study terkait electrical dan finansial menyesuaikan dengan aktual COD pembangkit pada Project Schedule, melakukan sinkronisasi hasil Power System terhadap electrical dan financial studies
PLNE-0140 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW | 2026-03-13 | Penyampaian Draft FS
PLNE-0140 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW | 2026-04-21 | Perlakuan Weda Sama dengan Tidore
PLNE-0140 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Weda (Usulan Bru) 20 MW | 2026-05-11 | Penyampaian laporan belum difinalkan, karena masuk ke dalam list yang perlu update terkait manufaktur
PLNE-0141 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Morotai 4 20 MW | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0141 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Morotai 4 20 MW | 2026-02-23 | Perlu pembahasan rencana survey alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada 3 Maret 2026
PLNE-0141 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Morotai 4 20 MW | 2026-04-07 | Target selesai pada Oktober 2026 dengan catatan lokasi sudah ditentukan pada April 2026
PLNE-0141 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Morotai 4 20 MW | 2026-04-17 | Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026.
PLNE-0142 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Ternate 3 20 MW | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0142 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Ternate 3 20 MW | 2026-02-23 | Perlu pembahasan rencana survey alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada 3 Maret 2026
PLNE-0142 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Ternate 3 20 MW | 2026-04-07 | Target selesai pada Oktober 2026 dengan catatan lokasi sudah ditentukan pada April 2026
PLNE-0142 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Ternate 3 20 MW | 2026-04-17 | Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026.
PLNE-0143 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timika 4 10 MW |  | Belum Kick Off Meeting karena belum Penlok
PLNE-0143 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timika 4 10 MW | 2026-04-07 | Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 (Sudah dilakukan pembahasan alternatif lokasi pada 7 April 2026)
PLNE-0143 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timika 4 10 MW | 2026-04-17 | Draft laporan sudah disampaikan 16 Maret 2026. Pembahasan bersama baru dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026. EOT 30 HK s.d 25 April 2026. Justifikasi : karena banyak terdapat cuti bersama (lebaran) sehingga tidak efektif.
PLNE-0143 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Timika 4 10 MW | 2026-05-26 | PLN akan menyampaikan dokumen BA Penlok untuk direview oleh RSL. Dokumen tersebut akan dibagi menjadi jaringan 150 kV dan 20 kV (Jetty) untuk sistem Timika, dengan alternatif lokasi 5 sbg pemenang.
PLNE-0144 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Jayapura 2 50 MW |  | Proses Unit Menentukan Lokasi
PLNE-0144 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Jayapura 2 50 MW | 2026-01-26 | Proses Mobilisasi (Butuh percepatan)
PLNE-0144 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Jayapura 2 50 MW | 2026-02-23 | Pembahasan titik SI pada 24 Februari 2026 (siang hari, online). Progres Pekerjaan Site Investigation
PLNE-0144 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Jayapura 2 50 MW | 2026-04-07 | Sedang melakukan SI, potensi amandemen
PLNE-0144 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Jayapura 2 50 MW | 2026-05-22 | SI Sudah selesai akan di lakukan pembahasan W2 Juni 2026
PLNE-0145 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Marauke 4 10 MW |  | Proses Unit Menentukan Lokasi
PLNE-0145 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Marauke 4 10 MW | 2026-01-26 | Proses Mobilisasi (Butuh percepatan)
PLNE-0145 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Marauke 4 10 MW | 2026-02-23 | Pembahasan titik SI pada 24 Februari 2026 (siang hari, online). Progres Pekerjaan Site Investigation
PLNE-0145 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Marauke 4 10 MW | 2026-04-21 | Perlu konfirm ke PTL
PLNE-0145 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Marauke 4 10 MW | 2026-05-22 | SI Sudah selesai akan di lakukan pembahasan W2 Juni 2026
PLNE-0146 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Nabire 3 10 MW |  | Belum Kick Off Meeting karena belum Penlok
PLNE-0146 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Nabire 3 10 MW | 2026-04-07 | Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 (Sudah dilakukan pembahasan alternatif lokasi pada 7 April 2026)
PLNE-0146 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Nabire 3 10 MW | 2026-04-17 | Draft laporan sudah disampaikan 16 Maret 2026. Pembahasan bersama baru dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026. EOT 30 HK s.d 25 April 2026. Justifikasi : karena banyak terdapat cuti bersama (lebaran) sehingga tidak efektif.
PLNE-0147 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Manokwari 4 20 MW |  | Belum Kick Off Meeting karena belum Penlok
PLNE-0147 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Manokwari 4 20 MW | 2026-04-07 | Saat ini sedang on proses penetapan lokasi, target FS dapat terlaksana jika BA Penlok dapat di tandatangani pada April 2026 (Sudah dilakukan pembahasan alternatif lokasi pada 7 April 2026)
PLNE-0147 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Manokwari 4 20 MW | 2026-04-17 | Draft laporan sudah disampaikan 16 Maret 2026. Pembahasan bersama baru dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026. EOT 30 HK s.d 25 April 2026. Justifikasi : karena banyak terdapat cuti bersama (lebaran) sehingga tidak efektif.
PLNE-0148 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Sulbagsel 400 MW |  | 1
PLNE-0149 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Sulbagsel 300 MW |  | 1
PLNE-0150 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Sulbagsel 300 MW |  | 1
PLNE-0151 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Kluster Poci 200 MW |  | 1
PLNE-0152 | Penyusunan Dokumen FS PLTG Kalbar-2 100 MW |  | Kerja kurang pada Amandemen IV karena tidak ada dalam RUPTL 2025-2034 skema Accelerated Renewable Energy Development (ARED).
PLNE-0153 | Penyusunan Dokumen FS PLTG Kaltara (Baru) 100 MW |  | 1
PLNE-0154 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Tarakan (Baru) 50 MW |  | 1
PLNE-0155 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Sumba-1 30 MW |  | 1
PLNE-0156 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Flores 30 MW |  | - Flores Package: Proses Split Dokumen
PLNE-0156 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Flores 30 MW | 2026-01-06 | Perubahan pada Isi Electrical akan disimulasi ND dan NE setelah update data dari IP atau UIW dan Finansial refer ke MEP, CF ke KKP, Perubahan Nilai Tarif dibawah Nilai KKP
PLNE-0156 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Flores 30 MW | 2026-02-03 | Bay ke GI Interkoneksi masuk ke AI PLTMG Flores - Nilai AI Setelah pisah dokumen jadi lebih tinggi krn fasilitasnya masing2
PLNE-0156 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Flores 30 MW | 2026-02-23 | Produk sudah selesai, masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk
PLNE-0157 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Rangko-2 30 MW |  | - Flores Package: Proses Split Dokumen
PLNE-0157 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Rangko-2 30 MW | 2026-01-06 | Perubahan pada Isi Electrical akan disimulasi ND dan NE setelah update data dari IP atau UIW dan Finansial refer ke MEP, CF ke KKP, Perubahan Nilai Tarif dibawah Nilai KKP
PLNE-0157 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Rangko-2 30 MW | 2026-02-03 | Bay ke GI Interkoneksi masuk ke AI PLTMG Flores - Nilai AI Setelah pisah dokumen jadi lebih tinggi krn fasilitasnya masing2
PLNE-0157 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Rangko-2 30 MW | 2026-02-23 | Produk sudah selesai, masih menunggu kontrak pemisah untuk submit laporan produk
PLNE-0158 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Belitung-2 30 MW | 2026-01-27 | Penyamapaian Final FS Lokasi Baru Selesai
PLNE-0159 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Belitung-3 10 MW |  | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana SS dan FS potensi akan dikerjakan oleh subholding
PLNE-0159 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Belitung-3 10 MW | 2026-01-26 | Sudah masuk ke rencana kontrak 2026
PLNE-0160 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Belitung-4 10 MW |  | Kerja kurang pada kontrak PLNE, untuk rencana SS dan FS potensi akan dikerjakan oleh subholding
PLNE-0160 | Penyusunan Dokumen FS PLTMG Belitung-4 10 MW | 2026-01-26 | Sudah masuk ke rencana kontrak 2026
PLNE-0161 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Madura 165 MW |  | Kerja kurang pada Amandemen IV karena perubahan skema menjadi relokasi
PLNE-0162 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Madura 100 MW |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW.
PLNE-0163 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Madura 100 MW |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW.
PLNE-0164 | Penyusunan Dokumen FS PLTGU Madura 100 MW |  | Dilakukan merge pekerjaan pada Amandemen II karena akan dibangun pada 1 lokasi yang sama. Nama pekerjaan diubah menjadi FS PLTGU Madura 465 MW.
PLNE-0165 | Update Feasibility Study PLTMG MPP Fak Fak |  | 1
PLNE-0166 | Update Feasibility Study PLTMG Bacan |  | 1
PLNE-0167 | Update Feasibility Study PLTMG Ternate-2 |  | 1
PLNE-0168 | Update Feasibility Study PLTMG Raja Ampat |  | 1
PLNE-0169 | Update Feasibility Study PLTMG Fak Fak |  | 1
PLNE-0170 | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 |  | End to End
PLNE-0170 | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0170 | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2026-02-23 | Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026
PLNE-0170 | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2026-03-02 | Sudah dipaparkan oleh PLNE terkait Alt Lokasi. Terdapat 6 Alternatif
PLNE-0170 | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2026-04-07 | Rencana survey pada Mei 2026
PLNE-0170 | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2026-04-21 | Rencana survey pada 18 - 22 Mei 2026
PLNE-0170 | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2026-05-19 | Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni
PLNE-0170 | PLTMG Sumbawa 5 50 MW COD 2031 | 2026-06-18 | Pembahasan hasil site survei dengan hasil lokasi terpilih ALT-3
PLNE-0171 | PLTMG Lombok 3 50 MW COD 2027 |  | Site Scoring
PLNE-0171 | PLTMG Lombok 3 50 MW COD 2027 |  | 100%
PLNE-0172 | PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 |  | End to End
PLNE-0172 | PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0172 | PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 | 2026-02-23 | Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026
PLNE-0172 | PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 | 2026-04-07 | Rencana survey SS pada awal Mei. Berdasarkan surat dari RSL tanggal 26 Maret 2026 perihal penyampaian MOM pembahasan alternatif lokasi Lombok-4 dan Sumbawa 5, tindak lanjutnya akan dilakukan survey bersama utk seluruh usulan lokasi Lombok-4 dan Sumbawa 5
PLNE-0172 | PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 | 2026-04-21 | Rencana survey pada 11 - 13 Mei 2026
PLNE-0172 | PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 | 2026-05-19 | Rencana Pembahasan Lokasi Pada Minggu W1 / W2 Juni
PLNE-0172 | PLTMG Lombok 4 50 MW COD 2030 | 2026-06-04 | Pembahasan Site Scoring Dan Disepakati ALT 6 Menjadi lokasi terpilih( Pekerjaan FS Sudah Dapat Dimulai
PLNE-0173 | PLTMG Lombok 5 50 MW COD 2033 |  | End to End
PLNE-0173 | PLTMG Lombok 5 50 MW COD 2033 | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (Kerja kurang FS pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding)
PLNE-0173 | PLTMG Lombok 5 50 MW COD 2033 | 2026-02-23 | Menunggu alternatif lokasi dari Timpro. Untuk Penyusunan FS akan menyesuaikan anggaran ke depan serta dimasukan kedalam list penugasan 26, dengan catatan menunggu penambahan anggaran.
PLNE-0173 | PLTMG Lombok 5 50 MW COD 2033 | 2026-04-10 | belum mulai.
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD |  | End to End
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-02-23 | Perlu konfirmasi alternatif lokasi ke timpro
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-03-02 | Alternatif lokasi belum disampaikan ke RSL karena masih menunggu info dari UIW. Rencana penyampaian alternatif lokasi W1 April sembari menunggu info dari UIW.
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-03-13 | Alternatif lokasi sudah disampaikan ke RSL dan UIW NTT, menunggu tindaklanjut dari UIW terkait alt lokasi yang sudah disampaikan
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-04-07 | Rencana pembahasan alternatif lokasi akan dilakukan pada 9 April 2026. Rencana Site Selection minggu depan.
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-04-09 | Sudah Di lakukan pembahasan ALT Lokasi
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-04-16 | Alternatif lokasi sudah disampaikan, rencana diajukan W4 April utk survey namun masih menunggu persetujuan dari DIV RSL utk melakukan site survey.
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-04-21 | Rencana survey pada 27 - 01 Mei 2026
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-05-06 | Survey sudah dilakukan, dan sudah dilakukan pembahasan hasil site survey internal
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2025-05-12 | 1. Telah dilakukan site survey periode tanggal 27 April - 1 Mei 2026 ke pulau alor,2. Progress menyusun draft laporan site scoring pltmg alor-2, 3. Menunggu jadwal penyampaian hasil site survey dan site scoring untuk PLTMG Alor-2 di antara tanggal 18-22 Mei 2026.
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-05-20 | Sudah dilakukan site scoring dan rencana pembahasan hasil site scoring pada 25 Mei 2026
PLNE-0174 | PLTMG Alor 2 (Usulan Baru) 10 MW COD | 2026-05-25 | Hasil dari Pembahasan Site Scoring, lokasi terpilih pada ALT 2
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 |  | End to End
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (Kerja kurang FS pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding)
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2026-02-23 | Menunggu alternatif lokasi dari Timpro. Untuk Penyusunan FS akan menyesuaikan anggaran ke depan serta dimasukan kedalam list penugasan 26, dengan catatan menunggu penambahan anggaran.
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2026-03-31 | Proses penentuan alternatif lokasi
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2026-04-21 | Pembahasan alternatif lokasi W1 Mei
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2026-05-06 | Alternatif lokasi sudah dibuat, sedang menunggu rapat pembahasan dgn RSL dan PLN UIW, rencana tgl 8 Mei 2026. Untuk Site Visit dijadwalkan dengan RSL pada W3 Mei 2026.
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2026-05-12 | 1. Telah disusun alternatif lokasi, 2. Telah dilakukan pembahasan usulan alternatif lokasi PLTMG Sumba-2 dengan Div RSL dan UIW NTT, 3. Menunggu jadwal site visit ke Pulau Sumba, disepakati bersama RSL dan UIW NTT pada W1 Juni 2026.
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2026-06-03 | s/d 7 juni 2026 : Survei Lokasi
PLNE-0175 | PLTMG Sumba 2 30 MW COD 2033 | 2026-06-18 | Pembahasan ALT Lokasi dan ALT Lokasi 5 sebagai lokasi terpilih
PLNE-0176 | PLTMG Flores 2 30 MW COD 2028 |  | End to End
PLNE-0176 | PLTMG Flores 2 30 MW COD 2028 | 2026-02-10 | Sudah BAPP BAST semua tahapan termin
PLNE-0177 | PLTMG Timor 2 50 MW COD 2028 |  | End to End
PLNE-0177 | PLTMG Timor 2 50 MW COD 2028 | 2026-01-26 | Site Selection sudah dilakukan, namun belum ada penatapan lokasi. Masih dalam proses pendalaman pada alternatif 3 dan 4. Rencana pembahasan W1 Februari 2026.
PLNE-0177 | PLTMG Timor 2 50 MW COD 2028 | 2026-02-23 | SS Done, BA Penlok tanggal 22 Desember 2025
PLNE-0178 | PLTMG Timor 3 50 MW COD 2032 |  | End to End
PLNE-0178 | PLTMG Timor 3 50 MW COD 2032 |  | Kick Off tanggal 26-Jan-2026 (Kerja kurang FS pada kontrak PLNE, untuk rencana FS potensi akan dikerjakan oleh subholding)
PLNE-0178 | PLTMG Timor 3 50 MW COD 2032 | 2026-02-23 | Rencana akan dilaksanakan Desk Study, maksimum akan dilaksanakan pembahasan alternatif lokasi pada W2 Maret 2026, dan rencana survey dilakukan pada W1 April 2026. Untuk Penyusunan FS akan menyesuaikan anggaran ke depan serta dimasukan kedalam list penugasan 26, dengan catatan menunggu penambahan anggaran.
PLNE-0178 | PLTMG Timor 3 50 MW COD 2032 | 2026-04-10 | Masih menunggu balasan dari UIW perihal alternatif lokasi
PLNE-0178 | PLTMG Timor 3 50 MW COD 2032 | 2026-04-21 | PLNE akan bersurat ke UIW NTT perihal alt lokasi
PLNE-0179 | PLTMG Wetar 20 MW COD 2027 |  | Site Scoring
PLNE-0179 | PLTMG Wetar 20 MW COD 2027 | 2026-01-26 | Perlu pembahasan dengan unit terkait hasil konfirmasi alih lahan di area IUP fasilitas milik PT. Merdeka copper gold yang tidak dapat diakuisisi (sewa pakai). Rencana pembahasan W1 Februari 2026.
PLNE-0179 | PLTMG Wetar 20 MW COD 2027 | 2026-02-23 | SS sudah dilakukan, Rencana pembahasan penetapan lokasi Wetar pada 25 Februari 2026.
PLNE-0179 | PLTMG Wetar 20 MW COD 2027 | 2026-04-01 | Rencana penyampaian laporan di minggu depan
PLNE-0180 | PLTMG Weda 20 MW COD 2028 |  | Site Scoring
PLNE-0180 | PLTMG Weda 20 MW COD 2028 | 2026-01-26 | Pembahasan finansial. Rencana pembahasan W1 Februari 2026.
PLNE-0180 | PLTMG Weda 20 MW COD 2028 | 2026-02-23 | Finalisasi optimasi layout, SI sudah selesai, menunggu pembahasan, rencana pembahasan pada 4 Maret 2026. (BA penlok belum ada (backdate))
PLNE-0180 | PLTMG Weda 20 MW COD 2028 | 2026-04-01 | Rencana penyampaian laporan di minggu depan
PLNE-0181 | PLTMG Morotai 20 MW COD 2032 |  | Site Scoring
PLNE-0181 | PLTMG Morotai 20 MW COD 2032 | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0181 | PLTMG Morotai 20 MW COD 2032 | 2026-02-23 | Perlu pembahasan rencana survey alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada 3 Maret 2026
PLNE-0181 | PLTMG Morotai 20 MW COD 2032 | 2026-04-10 | Sudah dilaksanakan site selection, draft hasil site selection telah disampaikan
PLNE-0181 | PLTMG Morotai 20 MW COD 2032 | 2026-04-17 | Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026.
PLNE-0182 | PLTMG Ternate 3 50 MW COD 2032 |  | Site Scroing
PLNE-0182 | PLTMG Ternate 3 50 MW COD 2032 | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0182 | PLTMG Ternate 3 50 MW COD 2032 | 2026-02-23 | Perlu pembahasan rencana survey alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada 3 Maret 2026
PLNE-0182 | PLTMG Ternate 3 50 MW COD 2032 | 2026-04-10 | Sudah dilaksanakan site selection, draft hasil site selection telah disampaikan
PLNE-0182 | PLTMG Ternate 3 50 MW COD 2032 | 2026-04-17 | Di lapangan terdapat ranjau laut sehingga harus koordinasi meminta data-data dari Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL). Sampai saat ini data ranjau laut belum didapatkan. EOT sd 30 Juni 2026.
PLNE-0183 | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 |  | Site Scoring
PLNE-0183 | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 |  | - kegiatan survey 1-7 Maret 2026
PLNE-0183 | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 |  | - Rencana Pemaparan Draft Laporan 6 April 2026
PLNE-0183 | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 | 2026-03-16 | Penyampaian draft kajian site selection (pekerjaan jasa konsultansi pembangkit termal).
PLNE-0183 | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 | 2026-04-08 | - Hasil skoring: Alt 4 peringkat 1, Alt 6 peringkat 2 - PLN IP merekomendasikan prioritas lokasi pada lahan milik PLN (Alt 6) - Kondisi lahan rawa: akan menggunakan metode seperti Timika-3 (pematangan lahan saat konstruksi Timika-2, area Timika-3 digunakan sebagai laydown area) - Kesepakatan: Peserta rapat memilih Alt 6
PLNE-0183 | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 | 2026-04-24 | Penyampaian Final Kajian Site Selection
PLNE-0183 | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 | 2026-05-21 | Produk sudah disampaikan, perlu konfirmasi tanggal BA Penlok (perlu konfirmasi produk)
PLNE-0183 | PLTMG Timika 4 10 MW COD 2031 | 2026-06-08 | ; SS Done, BA Penlok tanggal 26 Mei 2026
PLNE-0184 | PLTMG Jayapura 2 50 MW COD 2027 |  | End to End
PLNE-0184 | PLTMG Jayapura 2 50 MW COD 2027 | 2026-02-23 | SS dan BA Penlok Done
PLNE-0185 | PLTMG Merauke 4 10 MW COD 2027 |  | Site Scoring
PLNE-0185 | PLTMG Merauke 4 10 MW COD 2027 | 2026-02-23 | SS dan BA Penlok Done
PLNE-0186 | PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 |  | Site Scoring
PLNE-0186 | PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 |  | - kegiatan survey 1-7 Maret 2026
PLNE-0186 | PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 |  | - Rencana Pemaparan Draft Laporan 6 April 2026
PLNE-0186 | PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 | 2026-03-16 | Penyampaian draft kajian site selection (pekerjaan jasa konsultansi pembangkit termal).
PLNE-0186 | PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 | 2026-04-08 | - Hasil skoring: Alt 2 peringkat 1 (peringkat 2 tertulis sama, perlu konfirmasi) - Evakuasi daya ke GH 20 kV Kalibobo
PLNE-0186 | PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 | 2026-04-24 | Penyampaian Final Kajian Site Selection (perlu konfirmasi produk)
PLNE-0186 | PLTMG Nabire 3 10 MW COD 2030 | 2026-06-08 | ; SS Done, BA Penlok tanggal 26 Mei 2026
PLNE-0187 | PLTMG Manokwari 4 20 MW COD 2031 |  | Site Scoring
PLNE-0187 | PLTMG Manokwari 4 20 MW COD 2031 |  | - kegiatan survey 1-7 Maret 2026
PLNE-0187 | PLTMG Manokwari 4 20 MW COD 2031 |  | - Rencana Pemaparan Draft Laporan 6 April 2026
PLNE-0187 | PLTMG Manokwari 4 20 MW COD 2031 | 2026-03-16 | Penyampaian draft kajian site selection (pekerjaan jasa konsultansi pembangkit termal).
PLNE-0187 | PLTMG Manokwari 4 20 MW COD 2031 | 2026-04-08 | - Hasil skoring: Alt 2 peringkat 1, Alt 1 peringkat 2 - PLN IP: merekomendasikan lokasi dekat eksisting (Alt 1) untuk efisiensi biaya evakuasi dan kedekatan dengan sumber gas (regas direncanakan dekat pembangkit eksisting) - PLN Wilayah: untuk keandalan, lokasi tidak berada dalam satu komplek; opsi evakuasi melalui double/single Phi 150 kV ke jalur transmisi Manokwari–Ransiki - Tindak lanjut: Perlu dibuat analisis pro–cons Alt 1 vs Alt 2
PLNE-0187 | PLTMG Manokwari 4 20 MW COD 2031 | 2026-04-24 | Penyampaian Final Kajian Site Selection (perlu konfirmasi produk)
PLNE-0188 | PLTMG Bima 2 30 MW COD 2029 |  | End to End
PLNE-0188 | PLTMG Bima 2 30 MW COD 2029 | 2026-01-26 | Proses Site Selection
PLNE-0188 | PLTMG Bima 2 30 MW COD 2029 | 2026-02-23 | Lokasi sudah disepakati, rencana penyampaian laporan Jum'at 27 Februari 2026
PLNE-0188 | PLTMG Bima 2 30 MW COD 2029 | 2026-04-07 | Pekerjaan Site Selection sudah selesai, perlu konfirm ke MKP status amandemen. Target penyampaian laporan pada W3 April 2026.
PLNE-0188 | PLTMG Bima 2 30 MW COD 2029 | 2026-04-21 | sudah diperpanjang sampai 31 Maret 2026, dan tidak di amandemen lagi, administrasi akan backdate (Perlu konfirmasi Lap final SS)
PLNE-0189 | PLTG Kalselteng 100 MW COD 2027 |  | End to End
PLNE-0189 | PLTG Kalselteng 100 MW COD 2027 | 2026-02-23 | BA penlok belum ada (backdate)
PLNE-0189 | PLTG Kalselteng 100 MW COD 2027 | 2026-04-07 | Sisa menunggu BA penlok
PLNE-0193 | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0194 | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0195 | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0196 | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0197 | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0198 | Pra Feasibility Study BESS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar I 200 MW COD Tahun 2031 | 2026-01-26 | Sudah masuk rencana kontrak FS 2026
PLNE-0199 | Pra Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 400 MW COD Tahun 2031 | 2026-01-26 | Sudah masuk rencana kontrak FS 2026
PLNE-0200 | BESS Smoothing Tersebar (Banten) |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over
PLNE-0201 | BESS Smoothing Tersebar (Jawa Timur) |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over
PLNE-0202 | BESS Smoothing Tersebar (Jawa Barat) |  | Di takeout dari List KKP karena pagu anggaran untuk KKP sudah over
PLNE-0208 | PLTN Sumatera (Kouta) Tersebar New EBT 250 MW | 2026-02-25 | Rencana agenda workshop di bulan april
PLNE-0208 | PLTN Sumatera (Kouta) Tersebar New EBT 250 MW | 2026-05-05 | Potensi Batal
PLNE-0208 | PLTN Sumatera (Kouta) Tersebar New EBT 250 MW | 2026-05-26 | Pekerjaan sudah jalan dah diminta percepatan di selesaikan di bulan mei (Perlu konfrimasi perihal MOM KOM)
PLNE-0209 | PLTN Kalimantan (Kouta) Tersebar 250 MW | 2026-02-25 | Rencana agenda workshop di bulan april
PLNE-0209 | PLTN Kalimantan (Kouta) Tersebar 250 MW | 2026-05-05 | Sedang proses MOM untuk konfirmasi kelanjutan pekerjaan
PLNE-0212 | Jasa Konsultansi Pendampingan Penyusunan Grid Study PLTB Banten 2X100 MW |  | Sudah BAPP BAST
PLNE-0213 | Feasibility Study PLTGU Add-on Kaltara 50 MW COD Tahun 2030 | 2026-01-26 | Perlu pembahasan untuk kelanjutan project
PLNE-0213 | Feasibility Study PLTGU Add-on Kaltara 50 MW COD Tahun 2030 | 2026-02-23 | Belum ada pembahasan dengan unit terkait kebutuhan Add On
PLNE-0213 | Feasibility Study PLTGU Add-on Kaltara 50 MW COD Tahun 2030 | 2026-02-26 | Memperhatikan kebutuhan system terkait demand cukup tinggi, add-on akan tetep dijalankan. akan dibuat kajian, kelayakan atau operasional dari add-on (apakah dgn CF itu masih memungkinkan / CF berapa yang paling pas). Untuk PLTG tetep jalan tanpa diganggu oleh perencanaan dari sisi pemilihan teknologi dll. Lahan Kalselteng dpt diinisasi scr parallel utk disiapkan Add-on nya mengurangi risiko tidak mendapatkan lahan. Fully di NP semua karena waiver. Mark Sound realistis beroperasi di 2029. FS Add-on tidak menunggu selesai PLTG, FS dibuka semua teknologi sesuai tercantum yang ada di FS-nya.
PLNE-0213 | Feasibility Study PLTGU Add-on Kaltara 50 MW COD Tahun 2030 | 2026-04-07 | Estimasi Desember 2026. Masih Menunggu Kick Off Meeting, rencana MOM KOM maksimal pada akhir Juni 2026
PLNE-0213 | Feasibility Study PLTGU Add-on Kaltara 50 MW COD Tahun 2030 | 2026-04-21 | Menunggu KKP Regional, jika perlu dilakukan Add On maka akan dikerjakan FS nya
PLNE-0214 | Feasibility Study PLTG Kalselteng 100 MW (COD 2027) |  | 1
PLNE-0215 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 |  | FS Normal
PLNE-0215 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 | 2026-01-26 | Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off
PLNE-0215 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 | 2026-02-23 | masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan.
PLNE-0215 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 | 2026-04-20 | Perlu di agendakan kick off meeting
PLNE-0215 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 | 2026-04-21 | Rencana pembahasan dan Kick Off Meeting pada 28 April 2026.
PLNE-0215 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2030 | 2026-04-28 | Kick Off
PLNE-0216 | Feasibility Study PLTG Sumbagsel 2 300 MW COD Tahun 2029 | 2026-01-26 | Sudah tersedia laporan hidrologi, masih menunggu kajian EPI
PLNE-0216 | Feasibility Study PLTG Sumbagsel 2 300 MW COD Tahun 2029 | 2026-02-23 | Menunggu surat penetapan lokasi dari RSL ke NP
PLNE-0216 | Feasibility Study PLTG Sumbagsel 2 300 MW COD Tahun 2029 | 2026-03-06 | sdh disepakati lokasi Alt 5, BA dan laporan segera dmnta ke PLNE, FS dgn POV P51 SH dgn asumsi2 yg sudah disepakati, FS hanya untuk PLTG saja dulu, Bersama PLN NP, perlu diperdalam ketersediaan dan status lahan (status hutan lindung namun sdh banyak tambak), SI dirncanakan N+1 minggu pasca lebaran, namun semua yg bs dipararelkan, akan dipararelkan krn diperlukan akselerasi
PLNE-0216 | Feasibility Study PLTG Sumbagsel 2 300 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-10 | Pekerjaan SI sedang berjalan
PLNE-0216 | Feasibility Study PLTG Sumbagsel 2 300 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-21 | Sedang boring dan pemantauan pasang surut. Termin Tahap I menunggu BA penlok, BA penlok sedang proses. BA penlok tanggal 6 Maret 2026
PLNE-0217 | Feasibility Study PLTG Sumbagut 80 MW COD Tahun 2028 |  | 1
PLNE-0218 | Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW COD Tahun 2027 | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0218 | Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW COD Tahun 2027 | 2026-02-23 | Sudah ongoing
PLNE-0218 | Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW COD Tahun 2027 | 2026-03-09 | terdapat 7 opsi lokasi dengan titik interkoneksi di GI Likupang, mendekat ke infra gas eksisting (PLTMG Minahasa), UIP3B meminta opsi lain di Pulau 2 tp secara keekonomian tdk layak krn terlalu jauh dari infra eksisting dan secara demand belum ada tanda2 pertumbuhan, EPI akan menghitung secara finansial membandingkan opsi pengembangan Regas eksisting vs iso tank, site survey akan dijadwalkan tgl 6-12 April
PLNE-0218 | Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW COD Tahun 2027 | 2026-04-07 | Tgl 6-11 April 2026 baru dimulai survey, lalu dilakukan site scooring yang diestimasi selesai bulan mei 2026. lalu dilanjutkan penyusunan FS, diestimasi Oktober 2026 selesai
PLNE-0218 | Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW COD Tahun 2027 | 2026-04-15 | Survei sudah selesai rencana di presentasikan ke RSL minggu depan
PLNE-0218 | Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW COD Tahun 2027 | 2026-04-21 | Pembahasan hasil ss di 22 april 2026
PLNE-0218 | Feasibility Study PLTMG Sulbagut 50 MW COD Tahun 2027 | 2026-04-22 | sudah di lakukan pemaparan hasi SS, lokasi 1 menjadi terpilih
PLNE-0219 | Feasibility Study PLTM Mamberamo Raya 4 MW COD Tahun 2029 |  | Kick Off 11/12/2025
PLNE-0219 | Feasibility Study PLTM Mamberamo Raya 4 MW COD Tahun 2029 | 2026-02-23 | Sudah ongoing
PLNE-0219 | Feasibility Study PLTM Mamberamo Raya 4 MW COD Tahun 2029 | 2026-03-09 | terdapat 7 opsi lokasi dengan titik interkoneksi di GI Likupang, mendekat ke infra gas eksisting (PLTMG Minahasa), UIP3B meminta opsi lain di Pulau 2 tp secara keekonomian tdk layak krn terlalu jauh dari infra eksisting dan secara demand belum ada tanda2 pertumbuhan, EPI akan menghitung secara finansial membandingkan opsi pengembangan Regas eksisting vs iso tank, site survey akan dijadwalkan tgl 6-12 April
PLNE-0219 | Feasibility Study PLTM Mamberamo Raya 4 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-10 | Masih proses Mob Demob
PLNE-0219 | Feasibility Study PLTM Mamberamo Raya 4 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-21 | Untuk mengejar 4 MW ada 3 potensi lokasi yang akan di sounding dan berpotensi menambah biaya. Rencana akan dilakukan pembahasan dari hasil desk study. Laporan pendahuluan sudah, berdasarkan laporan pendahuluan akan dilakukan pembahasan Kamis, Jum'at 30 April/1 Mei
PLNE-0220 | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 |  | Kick Off 11/12/2025
PLNE-0220 | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 |  | - Kerja Kurang Tanpa SI, Update FS. Bukan Update Secara Full
PLNE-0220 | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 | 2026-01-26 | Penyusunan Laporan Pendahuluan
PLNE-0220 | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 | 2026-02-23 | Persiapan mob demob
PLNE-0220 | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 | 2026-04-06 | Penyampaian laporan pendahuluan.
PLNE-0220 | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 | 2026-04-10 | Laporan pendahuluan sudah disampaikan by AMS
PLNE-0220 | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 | 2026-04-21 | Rencana awal Mei akan dilakukan survey untuk melihat titik koordinatnya. Berdasarkan laporan pendahuluan akan dilakukan pembahasan Kamis, Jum'at 30 April/1 Mei
PLNE-0220 | Feasibility Study PLTM Amai 1,08 MW COD Tahun 2032 | 2026-06-09 | Laporan pendahuluan sudah disampaikan ke pemberi kerja
PLNE-0221 | Feasibility Study PLTA Wai Tala 2x27 MW COD Tahun 2032 |  | Kerja kurang karena lingkup pekerjaan tersebut sudah dikerjakan end to end di PT PLN Nusantara Power
PLNE-0222 | Feasibility Study Add on PLTG Kalselteng 50 MW (COD 2030) | 2026-01-26 | Perlu pembahasan untuk kelanjutan project
PLNE-0222 | Feasibility Study Add on PLTG Kalselteng 50 MW (COD 2030) | 2026-02-23 | Belum ada pembahasan dengan unit terkait kebutuhan Add On
PLNE-0222 | Feasibility Study Add on PLTG Kalselteng 50 MW (COD 2030) | 2026-02-26 | Memperhatikan kebutuhan system terkait demand cukup tinggi, add-on akan tetep dijalankan. akan dibuat kajian, kelayakan atau operasional dari add-on (apakah dgn CF itu masih memungkinkan / CF berapa yang paling pas). Untuk PLTG tetep jalan tanpa diganggu oleh perencanaan dari sisi pemilihan teknologi dll. Lahan Kalselteng dpt diinisasi scr parallel utk disiapkan Add-on nya mengurangi risiko tidak mendapatkan lahan. Fully di NP semua karena waiver. Mark Sound realistis beroperasi di 2029. FS Add-on tidak menunggu selesai PLTG, FS dibuka semua teknologi sesuai tercantum yang ada di FS-nya.
PLNE-0222 | Feasibility Study Add on PLTG Kalselteng 50 MW (COD 2030) | 2026-04-07 | Estimasi Desember 2026. Masih Menunggu Kick Off Meeting, rencana MOM KOM maksimal pada akhir Juni 2026
PLNE-0222 | Feasibility Study Add on PLTG Kalselteng 50 MW (COD 2030) | 2026-04-21 | Menunggu KKP Regional, jika perlu dilakukan Add On maka akan dikerjakan FS nya
PLNE-0223 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 |  | FS Normal
PLNE-0223 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 | 2026-01-26 | Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off
PLNE-0223 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 | 2026-02-23 | masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan.
PLNE-0223 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 | 2026-04-20 | Perlu di agendakan kick off meeting
PLNE-0223 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 | 2026-04-21 | Rencana pembahasan dan Kick Off Meeting pada 28 April 2026.
PLNE-0223 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 250 MW COD Tahun 2027 | 2026-04-28 | Kick Off
PLNE-0224 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 |  | FS Normal
PLNE-0224 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 | 2026-01-26 | Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off
PLNE-0224 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 | 2026-02-23 | masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan.
PLNE-0224 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 | 2026-04-20 | Perlu di agendakan kick off meeting
PLNE-0224 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 | 2026-04-21 | Rencana pembahasan 27 April 2026 (sore) (tim pra FS dan tim FS diharuskan hadir)
PLNE-0224 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2028 | 2026-04-28 | Kick Off
PLNE-0225 | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 |  | FS End-to-end
PLNE-0225 | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 |  | Kick Off 11/12/2025
PLNE-0225 | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 |  | Update FS karena FS sudah ada 2018
PLNE-0225 | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 | 2026-01-26 | Penyusunan Laporan Pendahuluan
PLNE-0225 | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 | 2026-02-23 | Persiapan mob demob
PLNE-0225 | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-10 | Sedang proses Laporan Pendahuluan
PLNE-0225 | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-21 | Rencana awal Mei akan dilakukan survey untuk melihat titik koordinatnya. Berdasarkan laporan pendahuluan akan dilakukan pembahasan Kamis, Jum'at 30 April/1 Mei
PLNE-0225 | Feasibility Study PLTM Wae Mala 1,10 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-30 | Penyampaian Laporan Pendahuluan via AMS
PLNE-0226 | Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW COD Tahun 2029 |  | FS End-to-end
PLNE-0226 | Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW COD Tahun 2029 |  | Kick Off 11/12/2025
PLNE-0226 | Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW COD Tahun 2029 | 2026-01-26 | Penyusunan Laporan Pendahuluan
PLNE-0226 | Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW COD Tahun 2029 | 2026-02-23 | Persiapan mob demob
PLNE-0226 | Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-10 | Masih proses Mob Demob
PLNE-0226 | Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-21 | Ada faktor keamanan, perlu justifikasi terkait kendala faktor keamanan
PLNE-0226 | Feasibility Study PLTM Walesi Blok II 3,8 MW COD Tahun 2029 | 2026-06-09 | Laporan pendahuluan sudah disampaikan ke pemberi kerja
PLNE-0227 | Feasibility Study PLTM Kalbar 2 MW COD Tahun 2029 |  | Kerja kurang karena lingkup pekerjaan tersebut sudah terakomodir pada kontrak penugasan pekerjaan yang dilaksanakan PT PLN Enjiniring di PT PLN (Persero) DIV MEB
PLNE-0228 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 |  | FS Normal
PLNE-0228 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 | 2026-01-26 | Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off
PLNE-0228 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 | 2026-02-23 | masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan.
PLNE-0228 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-20 | Akan coba dilakukan desk study kemudian dilanjutkan site visit. Kick Off Meeting rencana di agendakan jum'at ini, kemudian site visit rencana pada awal Mei 2026.
PLNE-0228 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-21 | Rencana pembahasan dan Kick Off Meeting pada 28 April 2026.
PLNE-0228 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-28 | Kick Off
PLNE-0228 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 100 MW COD Tahun 2029 | 2026-05-20 | Rencana minggu depan akan site visit
PLNE-0229 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 |  | FS Normal
PLNE-0229 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 | 2026-01-26 | Menunggu konfirmasi kesiapan Kick Off
PLNE-0229 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 | 2026-02-23 | masih kajian alternatif lokasi (Pra-FS); lokasi belum fix sehingga kick off belum dapat dilakukan.
PLNE-0229 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-20 | Akan coba dilakukan desk study kemudian dilanjutkan site visit. Kick Off Meeting rencana di agendakan jum'at ini, kemudian site visit rencana pada awal Mei 2026.
PLNE-0229 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-21 | Rencana pembahasan dan Kick Off Meeting pada 28 April 2026.
PLNE-0229 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-28 | Kick Off
PLNE-0229 | Feasibility Study BESS Smoothing Tersebar 576 MW COD Tahun 2029 | 2026-05-20 | Menunggu jadwal meeting dengan RSL dan UIP3B SUl
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 |  | FS End-to-end
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2026-01-26 | Butuh Konfirmasi ke Unit
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2026-02-23 | Perlu konfirmasi ke Unit
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2026-03-05 | Dilakukan Kick Off
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2026-04-10 | Telah dilakukan rapat pembahasan alternatif lokasi PLTS. Saat ini sedang dilakukan site survey
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2026-04-21 | Rencana pembahasan
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2026-04-27 | Pembahasan Laporan Site Selection, dengan hasil Alt Lokasi PLTS Bula Sudah di tentukan bahwa lokasi alt 3 adalah lokasi terpilih, BA di Tanggal 27 April 2026
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2026-05-04 | Penyampaian Dok Laporan SS via AMS
PLNE-0230 | Feasibility Study PLTS + BESS Bula 5 MW COD Tahun 2030 | 2026-05-20 | Sedang proses persiapan SI
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 |  | FS End-to-end
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 |  | - Per 22 Desember 2025: Pembahasan Lokasi, Perlu Koordinasi Stakeholder
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 | 2025-01-12 | Mulai Kegiatan SI
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 | 2026-02-23 | Rencana pembahasan draft FS W1 Maret 2026
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 | 2026-03-06 | FS disusun dgn POV SH krn P51, dan asumsi kurs sesuai RKAP, serta kebutuhan sensitifitas, sdh dilakukan perhitungan kebutuhan daya dan kapasitas BESS, Perlu dipastikan status lahan
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 | 2026-04-10 | Produk FS sudah disampaikan, menunggu hasil review RSL
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 | 2026-05-11 | Rencana amandemen perubahan lingkup termin menjadi Lap. SI, Draft FS, dan Final FS saja
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 | 2026-05-20 | Sedang proses translate ke Bahasa Inggris untuk Final FS
PLNE-0231 | Feasibility Study PLTS + BESS Manokwari 15 MW COD Tahun 2028 | 2026-06-18 | penyampaian Final FS English version pada 03 Juni 2026
PLNE-0232 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 2x3 MW COD Tahun 2028 |  | FS End-to-end
PLNE-0232 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 2x3 MW COD Tahun 2028 | 2026-01-26 | Kick Off tanggal 26-Jan-2026
PLNE-0232 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 2x3 MW COD Tahun 2028 | 2026-02-23 | Alternatif lokasi sudah dikirim. Perlu pembahasan alternatif lokasi. Rencana pembahasan pada tanggal 2 Maret 2026
PLNE-0232 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 2x3 MW COD Tahun 2028 | 2026-04-07 | Rencana survey pada Mei 2026
PLNE-0232 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 2x3 MW COD Tahun 2028 | 2026-04-10 | Sedang proses penyusunan kajian mob demob dan masih perhitungan kerja tambah. Amandemen sudah di proses (tidak ada EOT hanya penambahan lingkup saja)
PLNE-0232 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 2x3 MW COD Tahun 2028 | 2026-05-11 | Penyampaian Final FS
PLNE-0233 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW COD Tahun 2029 |  | FS End-to-end
PLNE-0233 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW COD Tahun 2029 |  | Progress FS, Sudah Menentukan Lokasi
PLNE-0233 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW COD Tahun 2029 | 2026-01-23 | Lap. SI dan Draft FS sudah disampaikan ke pemberi kerja. Target penyampaian Final pada awal Februari
PLNE-0233 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW COD Tahun 2029 | 2026-01-28 | Perhitungan dan Simulasi ulang untuk DC AC Ratio vs Pagu Anggaran, Kesiapan Sistem Nerima Excess, Nambah Lingkup Kajian Mob Demob di FS dgn Asumsi Jenis BESS yg Dipakai Utility terkait Faktor Safety dibanding jenis CNI, menambah PV modul untuk mencukupkan kapasitas BESS namun dgn inverter maks 6MW, target penyampaian selain kajian mob demob di W1 Feb
PLNE-0233 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW COD Tahun 2029 | 2026-02-23 | Masih dalam proses penyusunan Final dokumen, ada permintaan kerja tambah untuk pekerjaan mob demob.
PLNE-0233 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW COD Tahun 2029 | 2026-04-10 | Sedang proses penyusunan kajian mob demob dan masih perhitungan kerja tambah. Amandemen sudah di proses (tidak ada EOT hanya penambahan lingkup saja)
PLNE-0233 | Feasibility Study PLTS + BESS Isolated Jatim 3 MW COD Tahun 2029 | 2026-05-11 | Penyampaian Final FS
PLNE-0234 | Feasibility Study PLTS + BESS Timika 10 MW COD Tahun 2027 |  | FS Normal
PLNE-0234 | Feasibility Study PLTS + BESS Timika 10 MW COD Tahun 2027 |  | 100%
PLNE-0235 | Kajian Pra Study Kelayakan Atas Rencana Perubahan Kapasitas PLTP Panas Bumi Sungai Penuh | 2026-01-23 | sudah ada pembahasan awal dengan RSL, untuk Kick Off perlu koordinasi kembali dengan pemberi kerja. Rencana mulai site survey awal Februari
PLNE-0235 | Kajian Pra Study Kelayakan Atas Rencana Perubahan Kapasitas PLTP Panas Bumi Sungai Penuh | 2026-02-23 | Menunggu jadwal kick off rencana W1 Maret 2026. - Progress (25-Februari): Tim PSDC akan survey terkait jaringan (2-7 Maret 2026), Tim Resources sudah berkontak dengan PGE untuk survey lokasi PLTP. Dari PGE bisanya mendampingi setelah lebaran Kajian teknis sekitar 60%
PLNE-0235 | Kajian Pra Study Kelayakan Atas Rencana Perubahan Kapasitas PLTP Panas Bumi Sungai Penuh | 2026-04-06 | Rencana survey tim KIT pada 20 - 24 April 2026
PLNE-0235 | Kajian Pra Study Kelayakan Atas Rencana Perubahan Kapasitas PLTP Panas Bumi Sungai Penuh | 2026-06-08 | ; Rencana pembahasan MOM KOM dan presentasi Draft pada 11 Juni 2026
PLNE-0236 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update OBC PLTG Kaltara/Kaltimra | 2026-01-26 | Kerja kurang karena sudah dikerjakan unit P3B Kalimantan
PLNE-0237 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update KKP PLTS + BESS Jawa Timur (Kuota) IV D - Sumenep |  | 1
PLNE-0239 | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) BESS (Smoothing) Tersebar Jamali 1150 MW |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0240 | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTP Sumatera - ISJ 800 MW |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0241 | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTA Kalseltengtimra (Kuota) tersebar 125 MW |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0242 | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) BESS Storage Percepatan Tersebar Jamali 2300 MW |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0243 | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTS Jawa-Bali Tersebar IX 130 MW |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0244 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Supply Chain HVDC & Konverter |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025
PLNE-0244 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Supply Chain HVDC & Konverter | 2026-04-06 | SPMK tetap tertanggal di 2025
PLNE-0244 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Supply Chain HVDC & Konverter | 2026-04-13 | SPMK masih proses tandatangan di RSL, pekerjaan efektif 3 bulan sejak Kick Off Meeting
PLNE-0245 | Pekerjaan Jasa Konsulntasi Kajian Supply Chain Pembangkit | 2026-02-12 | Sudah berjalan, menunggu harga pabrikan (Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025)
PLNE-0245 | Pekerjaan Jasa Konsulntasi Kajian Supply Chain Pembangkit | 2026-04-06 | SPMK tetap tertanggal di 2025
PLNE-0245 | Pekerjaan Jasa Konsulntasi Kajian Supply Chain Pembangkit | 2026-04-13 | SPMK masih proses tandatangan di RSL, pekerjaan efektif 3 bulan sejak Kick Off Meeting
PLNE-0246 | Jasa Konsultansi Update FS PLTMG Bula 10 MW |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025
PLNE-0246 | Jasa Konsultansi Update FS PLTMG Bula 10 MW | 2026-02-23 | Rencana pembahasan pada 25 Februari 2026.
PLNE-0246 | Jasa Konsultansi Update FS PLTMG Bula 10 MW | 2026-03-02 | Timpro sudah paparkan update FS ke RSL. Sekarang dalam proses perbaikan/revisi
PLNE-0246 | Jasa Konsultansi Update FS PLTMG Bula 10 MW | 2026-04-06 | SPMK tetap tertanggal di 2025
PLNE-0246 | Jasa Konsultansi Update FS PLTMG Bula 10 MW | 2026-04-21 | perlu konfirmasi ke PTL dan MKP terkait rencana amandemen perpanjangan waktu
PLNE-0247 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTB Jawa Bali (Kuota) Tersebar |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025,
PLNE-0247 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTB Jawa Bali (Kuota) Tersebar | 2026-02-23 | Masuk ke dalam amandemen kerja tambah kontrak 1317.Pj
PLNE-0247 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTB Jawa Bali (Kuota) Tersebar | 2026-04-07 | Kick Off pada 9 Februari 2026
PLNE-0248 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTS Jawa Bali (Kuota) Tersebar |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025,
PLNE-0248 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTS Jawa Bali (Kuota) Tersebar | 2026-02-23 | Masuk ke dalam amandemen kerja tambah kontrak 1317.Pj
PLNE-0248 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan KKP PLTS Jawa Bali (Kuota) Tersebar | 2026-04-07 | Kick Off pada 9 Februari 2026
PLNE-0249 | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Sewa Sumatera |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025,
PLNE-0249 | Pekerjaan Jasa Konsultansi KKP BESS Sewa Sumatera | 2026-02-23 | Masuk ke dalam amandemen kerja tambah kontrak 1317.Pj
PLNE-0250 | Perkerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) Interkoneksi Sumatra - Bintan | 2026-04-14 | Belum ada agenda kick off meeting
PLNE-0252 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Keekonomian Extension IBT 275/150 kV 250 MVA Ulee Kareng | 2026-02-26 | Laporan sudah selesai, sedang persiapan BAPP BAST
PLNE-0252 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Keekonomian Extension IBT 275/150 kV 250 MVA Ulee Kareng | 2026-04-09 | sedang proses BAPP BAST
PLNE-0257 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek Backbone 500 kV Kalimantan |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025
PLNE-0257 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek Backbone 500 kV Kalimantan | 2026-04-06 | SPMK tetap tertanggal di 2025
PLNE-0257 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek Backbone 500 kV Kalimantan | 2026-04-09 | Sedang pengajuan permohonan amandemen perpanjangan waktu (3 bulan)
PLNE-0257 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek Backbone 500 kV Kalimantan | 2026-04-24 | Rencana proses amandemen 2x, saat ini sedang proses 1 amandemen, BAPP BAST Tahap I - Draft Kajian sudah TTD 2 pihak
PLNE-0257 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek Backbone 500 kV Kalimantan | 2026-05-06 | Proses amandemen ke-2
PLNE-0258 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Keekonomian Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) |  | Rencana ganti SPMK ke 2026 karena di akhir 2025 dokumennya belum tandatangan kedua pihak sehingga belum masuk ke aplikasi FIX 2025
PLNE-0258 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Keekonomian Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) | 2026-02-25 | Proses pengajuan amandemen perpanjangan waktu, sembari menunggu SPMK 2026 terbit.
PLNE-0258 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Keekonomian Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) | 2026-04-06 | SPMK tetap tertanggal di 2025, sedang proses BAPP BAST
PLNE-0259 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Jawa Dengan Strategic Partner | 2026-06-09 | kontes terkait DNV, rencana penyampaian Lap. Interim pada W2 Juli
PLNE-0264 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Dokumen Feasibility Study PLTMG Flores 30 MW |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0265 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Dokumen Feasibility Study PLTMG Rangko 30 MW |  | Proses BAPP BAST
PLNE-0287 | Feasibility Study PLTS+BESS Sarmi 5 MW COD Tahun 2031 |  | - 15 - 21 Juni 2026: Survey Lokasi
PLNE-0288 | Feasibility Study PLTMG Belitung 3 10 MW COD Tahun 2031 |  | - 16 - 18 Juni 2026: Survey Lokasi
PLNE-0289 | Feasibility Study PLTMG Belitung 4 10 MW COD Tahun 2033 |  | - 16 - 18 Juni 2026: Survey Lokasi
PLNE-0290 | Feasibility Study PLTP Sungai Penuh 55 MW COD Tahun 2033 | 2026-06-17 | Dikeluarkan dari list pekerjaan 2026 karena keterbatasan anggaran dan COD masih lama, akan meluncur ke penugasan 2027

## Rekap Proyek
Rekap Proyek yang Ditugaskan ke PLNE
No. | Nama Pekerjaan | Lingkup Kerjaan | Tahun Penugasan |  |  | Bidang |  | Nilai Pekerjaan
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | KIT | TRANS | KIT | TRANS
1 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Proyek (KKP) dan Outline Business Case (OBC) | Kajian | ✓ |  |  | ✓ |  | 66122548000
2 | Pekerjaan Jasa Kajian Sistem Ketenagalistrikan | Kajian | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 21055392000
3 | Pekerjaan feasibility Study Interkoneksi Sumatera Jawa | FS |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 13708289570
4 | Pekerjaan Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Batam Bintan | FS |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 11480483400
5 | Pekerjaan Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Bangka Jalur II | FS |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 10272446324.32
6 | Pekerjaan Feasibility Study Grati - Surabaya Selatan | FS |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 7908004600
7 | Pekerjaan Kajian Interkoneksi Antar Pulau (Maluku, Papua dan Nusa Tenggara) | Kajian |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 6405600800
8 | Pekerjaan Kajian Masterplan Mapana | Kajian |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 9998472000
9 | Pekerjaan Kajian Masterplan Sulawesi | Kajian |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 10259438000
10 | Pekerjaan Kajian Smelter di Sistem Sulbagsel | Kajian |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 3046429000
11 | Pekerjaan Kajian Studi Pengembangan Kelistrikan Di Pulau Nias | Kajian |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 753272200
12 | Pekerjaan Kajian Pemilihan Teknologi PLTN | Kajian |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 7911738453
13 | Pekerjaan Kajian Smart Grid End to End | Kajian |  | ✓ |  | ✓ |  | 48784332400
14 | Pekerjaan Feasibility Study (FS) Tahun 2024 | FS |  | ✓ |  | ✓ |  | 85106346800
15 | Pekerjaan Pra Feasibility Study (Pra FS) Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) | Pra FS |  | ✓ |  | ✓ |  | 19207567000
16 | Pekerjaan Feasibility Study (FS) Pembangkit Non EBT Tahun 2024 | FS |  | ✓ |  | ✓ |  | 118866985000
17 | Pekerjaan Kajian Flexible Generation | Kajian |  | ✓ |  | ✓ |  | 17151616800
18 | Pekerjaan Kajian Supply Chain | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ | 840727500
19 | Pekerjaan Kajian EHS | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ | 1217180000
20 | Pekerjaan Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Ulee Kareng | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 910517000
21 | Pekerjaan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) 2025 | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 7823494319
22 | Pekerjaan Kajian Site Selection Pembangkit | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 12041859700
23 | Pekerjaan Feasibility Study Pembangkit 2025 | FS |  |  | ✓ | ✓ |  | 49128228500
24 | Pekerjaan Feasibility Study Pembangkit EBT | FS |  |  | ✓ | ✓ |  | 38865892000
25 | Pekerjaan Pra Feasibility Study 2025 | Pra FS |  |  | ✓ | ✓ |  | 6582268860
26 | Pekerjaan Pendampingan Penyusunan Grid Study PLTB Banten 2x100 MW | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 476463000
27 | Pekerjaan Site Investigation PLTMG Belitung 2 | SI |  |  | ✓ | ✓ |  | 1441002000
28 | Pekerjaan Update FS PLTMG Bula | Update FS |  |  | ✓ | ✓ |  | 1056082000
29 | Pekerjaan Kajian Kelayakan Proyek BESS Smoothing Tersebar | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 2521283519
30 | Pekerjaan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) Interkoneksi Sumatera-Bintan | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ | 670067000
31 | Pekerjaan Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) ISJ | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 909995000
32 | Pekerjaan Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Interkoneksi Sumatera - Batam dan Sumatera - Bangka | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 1821034000
33 | Pekerjaan KKP PLTB Jawa Bali (Kuota) Tersebar | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 962407780
34 | Pekerjaan KKP PLTS Jawa Bali (Kuota) Tersebar | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 962407780
35 | Pekerjaan KKP BESS Sewa Sumatera | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 962407780
36 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Feasibility Study Interkoneksi Sumatera Jawa dengan Strategic Partner | FS |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 7242770000
37 | Pekerjaan KKP SUTET 500 kV Jalur Barat Sumatera | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 1043172780
38 | Pekerjaan KKP Backbone 500 kV Kalimantan | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 948212780
39 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Keekonomian (KKE) Jawa Bali Connection (JBC) | Kajian |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 909995000
40 | Pekerjaan KKP PLTA Kalseltengtimra (kuota) Tersebar 125 MW | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 803707780
41 | Pekerjaan KKP BESS (Smoothing) Tersebar Jamali 1150 MW | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 1613257780
42 | Pekerjaan KKP BESS Jawa-Bali (kuota) Tersebar Jamali 2300 MW | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 1311857780
43 | Pekerjaan KKP PLTS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar IX 130 MW | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 803707780
44 | Pekerjaan KKP PLTP Sumatera - ISJ 800 MW | Kajian |  |  | ✓ | ✓ |  | 803707780
45
| TOTAL |  |  | 15 | 27 | 24 | 20 | 486127406638 | 116585262907
[7 empty] | Total | 602,712,669,547.32
| Pembangkit: 1 MW = 32,5 M | [5 empty] | PPN | 669,011,063,197.53
Transmisi: 1 kms = 7,5 M
GI: MVA = 2,5 M

## MON MOM KIT
23 Februari 2026 s.d sekarang | Dokumen | AMS | LINK
BESS Grid Connected UI | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1S1MLEIwbPt8Id1SYjs8Zom2i5KbPzAKG/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Jayapura 2 | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/191NKybabYrl0yn2hC-l-ViwPpAdp5Njn/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Merauke 4 | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/191NKybabYrl0yn2hC-l-ViwPpAdp5Njn/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Bula | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1VnWLxkbs--B6zn62xAWzzXsPbUJMxkQF/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Wetar | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1Vw4x3sYlrHUviB43G6GU9peJtAt8VCbm/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Serui 2 | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1vQ_5IvWjd0nyiBb-_GVtwWDNqleQFNbm/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Sumbawa 5 | TRUE | TRUE | https://drive.google.com/drive/folders/1iCkViq7MsdQRYxaRB9KHihQ4ls12STwS?usp=drive_link
Lombok 4 | TRUE | TRUE | https://drive.google.com/drive/folders/1iCkViq7MsdQRYxaRB9KHihQ4ls12STwS?usp=drive_link
Morotai 4 | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1ZwZ2NqTQCIXjicF_JApdAjxHTfzP1tmF/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Ternate 3 | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1ZwZ2NqTQCIXjicF_JApdAjxHTfzP1tmF/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Tidore | TRUE | FALSE | https://docs.google.com/document/d/1NwVmntKuEiRmIa53UC5gLySeUXILOeWJ/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Weda | TRUE | FALSE | https://docs.google.com/document/d/1NwVmntKuEiRmIa53UC5gLySeUXILOeWJ/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Shrimp Farming | TRUE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1VUvvRc4LIaZDNpuIYvfwMWcm4j4OaR0C/edit?usp=drive_link&ouid=108559948127884413608&rtpof=true&sd=true
Sumbagsel 2 | TRUE | TRUE | https://drive.google.com/file/d/1QCQBaWNeVNyaiy4NYGtVQnAULklKh2pq/view?usp=drive_link
Add-On | FALSE | FALSE
Manokwari | TRUE | TRUE | https://drive.google.com/file/d/1VA_lNTOQYm7ZrRfmVFCgb-gue3dhiGUI/view?usp=drive_link
Kick Off 26 Januari 2026